宜蘭縣立頭城國民中學公共藝術公開徵選簡章

壹、依據

一、文化藝術獎助條例第二章第九條。

二、文化藝術獎助條例施行細則第九條。

三、公共藝術設置辦法。

貳、設置理念與宗旨

一、公共藝術徵件的宗旨為改善現有環境，增進空間之合諧，形塑出具可親而豐富的優質教學環境為目標。

二、藝術品設置應能呈現出本校「健康、快樂、和諧、感恩」之精神及願景。

三、結合校園整體基地環境及建築物風格特色、使用性質等，考量所在區域，並能發揮頭城當地人文及自然環境特色，而為藝術品設置之規劃。

四、公共藝術品設置應從設置過程延伸至日後的教育推廣、日常維護管理，不應於公共藝術設置完成後，任期損壞或視而不見，使其與周遭環境、教育推廣、文化傳承莫不相干。

參、主辦單位

宜蘭縣立頭城國民中學

肆、應徵資格

凡從事藝術創作或設計之個人或團隊（如工作小組﹑工作室等）皆可參加本徵選活動。以團隊型態參加者，應指定代表一人申請。

伍、設置基地區域特色

一、基地基本資料

| 地址 | 宜蘭縣頭城鎮拔雅里復興路145號 |
| --- | --- |
| 地號 | 頭城鎮拔雅段拔雅林小段2-9號 |
| 土地分區使用 | 頭城鎮運動公園內 |
| 基地面積 | 44,314平方公尺 |
| 基地北側 | 私人農地 |
| 基地南側 | 復興路 |
| 基地東側 | 鄰頭城運動公園 |
| 基地西側 | 鄰國立蘭陽技術學院 |

二、基地環境分析

（一）基地現況

1.地理位置描述

（1）頭城國中於頭城鎮拔雅里之平坦的水田中間，視野廣闊，無它項建築物的干擾，向前方可目視太平洋及遠眺象徵蘭陽的龜山島，空氣清新，地理環境優美，是一個幽雅寧靜的學習環境。

（2）與頭城鎮中心街道由北迴鐵路分隔兩邊，並以極具地方特色之『開蘭橋』相連，在鐵路局頭城站即可清楚看見基地。

2.人文背景描述

（1）頭城國中為本縣位置最北的國民中學，亦是頭城鎮唯一的國中，學區幅原廣闊，北起石城，南至二城緊鄰礁溪鄉。

（2）位於頭城之文教區，緊鄰蘭陽技術學院、鎮立運動公園，且鄰近尚有頭城國小、人文國小、私立文藻美語兒童學校等。

（二）建築描述

1.新穎的整體規劃，結合地方特色，為一教學四樓、行政五樓的建築。

2.學校動靜分明，教學區與運動場分立兩旁互不干擾，有助於教學品質的提升。

（三）現有環境問題

宜蘭一向多雨，且背山面海，東北季風長期吹拂。頭城鄰近海邊，酸雨及季風之作用尤為甚，在設置公共藝術品時，需考慮到本地特殊的自然環境因素，且日後的維修養護應為考量重點之一。

陸、設置地點

公共藝術品設置地點創作者可於勘查基地後依個人創意、適當結合校園景觀，並不得影響建築安全結構之前提下自由決定。

柒、公共藝術設置費及工期

一、本案公共藝術設置費為新台幣壹佰參拾貳萬圓整，包括公共藝術規劃設計、履約製造、設置、服務費、技術費、運輸費、權利金、稅雜費、模型製作、相關書圖製作及公共藝術設置所需之一切費用，惟預算之分配使用應以用於藝術家製作公共藝術為主。

二、設置費最後契約金額以鑑價結果為之，鑑價完成後須俟主管機關核備後方得簽約，如主管機關有異議，經鑑價完成者，同意依主管機關意見辦理，並放棄一切法律主張。

三、由評選委員會選出至多六名初選入圍者（得從缺），不分名次皆可獲得獎狀乙紙。決選之首獎獲得公共藝術製作及設置優先議價權，其餘五名皆發給模型製作費每名新台幣壹萬圓整。

四、公共藝術施作之工期為150日曆天。

捌、設計要求

一、每人以參加一個團隊為限。

二、作品應以一件或多件之方式設置於適當地點，每個團隊依據本校設置理念與宗旨自行設定主題及作品創作原則提出整體設計，參加徵選。

- 遵守一般安全及相關法規，並應能避免參觀者及使用者因錯誤或大意之碰觸而受傷害。

- 作品應配合校舍建築及四周環境做整體設計，並不得影響師生及訪客動線、公共安全、監控系統、消防排煙及照明功能。

- 作品之材質應配合本基地氣候，採質料堅固、不易破損、耐久用、易於清理維護，並能確實施工者。

- 獲首獎者需於作品附近適當位置裝設長久性之作品說明牌，說明牌之作者姓名以報名表所列為限，說明牌之型式及內容應有一致性。

玖、徵選時程

| 項次 | 各項進度 | 時間 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 領件 | 即日起至11月21日止 | 本校、由本校網站下載 | 領件時間：週一至週五上午九時至下午四時 |
| 2 | 公開徵選說明會 暨基地勘察 | 92年11月8日 | 本校 | 上午九時至十二時 |
| 3 | 初選收件截止 | 92年12月3日 | 本校 | 收件時間：當日中午十二時之前 |
| 4 | 初選評審會議 | 92年12月8日 | 本校 |  |
| 5 | 初選公佈 | 92年12月10日 | 以書面通知參與者並於本校網站公布 |  |
| 6 | 決選收件 | 92年12月31日 | 本校 | 收件時間：當日上午九時至下午四時 |
| 7 | 公開展覽 | 93年1月5日至1月16日 | 本校擇適當地點展覽 |  |
| 8 | 決選會議 | 93年1月12日 | 本校 | 藝術家到場簡報及答詢 |
| 9 | 決選公佈 | 93年1月14日 | 以書面通知參與者並於本校網站公布 | 通知首獎者進行鑑價 |
| 10 | 主管機關備查 | 93年1月28日至2月18日 |  |  |
| 11 | 簽約 | 93年2月23日至2月27日 |  |  |
| 12 | 公共藝術裝置 | 93年3月1日7月31日 |  | 150日曆天 |

聯絡方式：

宜蘭縣立頭城國民中學  行政事務處主任蕭維武、事務組長王秀鳳

本校地址：宜蘭縣頭城鎮拔雅里復興路145號

聯絡電話：03-9771002-102          傳真：03-9774374

拾、徵選辦法：採公開徵選方式，分初選、決選兩階段進行。

一、初選

（一）繳交資料

1.報名表乙份（請依附件四填寫，勿與其它資料合併裝訂）

2.作品說明書（以下內容以十頁為限）

（1）公共藝術創作理念（以一千字為限）

（2）作品設置地點

（3）作品形式、尺寸及表現媒材

（4）作品構想圖（平面圖、完成圖）

（5）作品視覺模擬圖

（6）製作及施工方式概述

3.作品補充資料：（可以下列媒材表達）

（1）作品現場完成圖。

（2）其他表現方式。

4.過去作品資料。

（二）文件格式（下列繳交資料請勿標示可識別送件者個人或團對姓名及身份之圖文）

1.作品說明書：文字一律以中文橫式書寫，A4紙張（21公分(29公分）大小，需編頁碼，加目錄及封面，合裝一冊，左側裝訂，一式十份。

2.草圖：A4大小，紙張若超過此一規格，請折疊成A4大小。

3.作品補充資料：

（1）作品現場完成圖：採3D電腦模擬動畫，勿繳交模型。內容中不可出現可識別作者姓名及身份之圖文。

（2）其他表現方式：內容中請勿出現可識別送件者之姓名及身份之圖文。

4.過去作品：書面呈現，最多三頁A4紙張，請勿繳交其它媒材。裝訂一式十份，並請勿與其它資料合併裝訂。

（三）初選送件時間、地點及注意事項

繳交文件請自行密封，信封上標明姓名或團隊名稱及地址。請將繳交資料以掛號或專人方式於92年12月3日中午十二時之前送達宜蘭縣立頭城國民中學行政事務處。郵遞時間自行估量，以送達時間為準，逾時恕不收件。

地  址：宜蘭縣頭城鎮拔雅里復興路145號

電  話：03-9771002-102

聯絡人：行政事務處主任蕭維武、事務組長王秀鳳

二、決選

（一）繳交資料

1.藝術品設置計畫。

2.圖面及模型。

（二）藝術品設置計畫內容

1.作品名稱。

2.創作構想。（如果本組作品曾經設置於其他地點，請於計畫書中註明其設置日期、地點及作品尺寸）

3.模型照片或視覺模擬圖數張，尺寸採4(6以上（註明作品之前、後、左及右等角度）

4.作品相關說明：含設置的位置、使用的質材、確切的尺寸及重量、製作施工、設置安裝方法、照明計畫及環境配合說明等。

5.製作、施工方法及詳細的施工圖說

6.結構工程說明

7.工作時程與預定進度

8.清潔維護周期、維修方式及管理計畫（需列明容易執行及節省成本或特殊的維護方式）

9.參與工作人員名單及學經歷一覽表（依「附件五」填寫）

10.經費說明（依「附件六」填寫）

11.上項計畫格式一律以中文橫式書寫， A4紙張大小，需編頁碼，加目錄及封面，左側裝訂，一式十份。

（三）圖面部分

1.依「藝術品設置計畫書」內容製作，可包括設計構想圖、配置圖、平面圖、透視圖等可說明本作品之圖稿。

2.圖版格式每張圖面限最多95cm（寬）(100cm（高），至多六張，裱於珍珠版上。

（四）模型部分

1.內容依「藝術品設置計畫書」內容製作。

2.模型底座以95cm（長）(95cm（寬）為原則，或自行準備台座，需註明比例及方位。

3.為完整呈現作品設置於現場的樣貌，請依現場既有的條件製作模型，包括原有牆面色彩及設施物。

4.為使模型易於表達，其素材使用儘量以同完成作品之材質為原則。若在材質、規格、技術等有必要之差異時，請加但書說明。

5.模型應考慮安全並方便搬動，外加壓克力罩及易於開取之木箱等方式包裝。

6.本校於繳交作品點交手續完成開始至退件日為作品投保，保險金額每張圖面以新台幣貳仟元計，每組模型以新台幣貳萬元計；所有出險責任均以保單所載條款為憑，如遇人力不可抗拒及保險項目之外情事而導致損壞者，本校不負賠償責任。

7.藝術家有義務參與並配合提供此件模型做為民眾參與活動之用。創作內容並應適時適地納入民眾參與的意見。

8.未經採用之作品及模型，參選者應於接獲通知一週內自行領回創作資料圖稿及作品模型，逾時未領回視同放棄，由本校逕行處理，參加者不得提出異議。

（五）決選送件時間及地點：初選入圍者於92年12月31日當天上午九時起至下午四時止，由專人送達宜蘭縣立頭城國民中學行政事務處。

地  址：宜蘭縣頭城鎮拔雅里復興路145號

電  話：03-9771002-102

聯絡人：行政事務處主任蕭維武、事務組長王秀鳳

拾壹、獲得設置權者之權利及義務

一、獲設置權之作品，由主辦單位依照規定，送主管機關公共藝術審議委員會核備後再簽約委託製作，並應於委託契約期限內完成全部作品。以團隊型態參賽者，需共同具名簽約，連帶負履約之責，惟需指定一人授權代表人全權處理與主辦單位相關之一切事宜。

二、獲設置權之作品，視其規模依本校規範及相關法令規定，必要時應請建築師或工程顧問公司簽認其作品工程設計及監造完成。

三、獲得設置權之創作者需配合評選委員會之建議或施工可行性做必要之作品修改。

四、公共藝術設置勘驗完成後，保固年限為壹年。作品設置完成後至少五年不會移動。若因設置基地發生變化，以致對藝術品之存在或完整性有威脅之虞，則由主辦單位送主管機關公共藝術審議委員會同意後，通知藝術家做後續處理。

拾貳、評選

一、本次公開徵選採二階段評選方式。初選入圍者需於決選階段親自或授權代理人向評選委員會簡報，並回答評選委員會所提之問題。

二、評選委員會成員為國內藝術相關專業學者專家。評選項目及標準包括：藝術表現（20%）、創作主題（20%）、學校意象（20%）、建築融合（20%）、安全性與可執行性等（20%）。評選採序位法，設置金額不得超過首獎設置費上限，以整體表現經評選委員會出席委員過半數決定最優者。

三、各階段評選結果將由本校公開發佈，並以書面通知所有參選者。決選結果將呈報宜蘭縣公共藝術審議委員會核備。參賽者應尊重評選委員會之決定，對評選結果不得異議。

四、評選委員不得參與個案創作、執行或諮詢（顧問）。違反本規定之委員不得參與評選會議，本校亦將逕行取消該參選團隊參賽資格。

五、初選入圍者，需確切瞭解公共藝術之精神及民眾參與之重要性，且有義務參與本校舉辦之相關民眾參與活動。創作內容應適時適地納入民眾參與的意見。

六、具以下情形之一者，不具初選資格：

（一）抄襲或臨摹他人者。

（二）安全條件堪慮者。

（三）著作權不明者。

（四）所提案之公共藝術總設置費超過本簡章規定者。

拾參、注意事項

一、參選之創作者如對簡章條文及基地有任何問題，請於92年11月5日前以書面詢問，本校將一律以書面答覆。

二、首獎者因故未能履行製作義務時，應放棄製作及設置權，本案評選委員會保留是否由第二名遞補之權利。（第二名取得設置權時應繳回模型製作費）

三、應徵者之圖說、圖冊原稿應自行留存，提送之資料概不退還，所送之模型如需退還，請於主辦單位通知後一週內到校領回。逾期未領，學校得逕行處理，應徵者不得異議。

四、主辦單位基於宣傳及研究等需要，對初選入圍者之所有資料、模擬圖、模型、作品等有研究、攝影、出版、著作及其他圖版揭載等權利。

五、與本校簽約並製作完成之作品，非經本校同意不得異地另行複製。

六、經檢舉並證實有抄襲或臨摹他人作品者，一律取消資格及追回設置權或獎金，如因此傷害本校之名譽，創作者應負相關法律責任。

拾肆、附則

一、如有其他未盡事宜，本校將另行以書面正式通知。

二、為提供藝術教育機會，增進師生參與藝術及與藝術對話之空間，首獎設置者於公共藝術設置完成後二年內，應配合學校邀請辦理至少三次之「藝術家與頭城國中師生對話」藝術講座。

三、凡參與本校公開徵選之藝術創作者視同同意本簡章之各項規定，並尊重評選委員會之決議，不得異議。

拾伍、附件

附件一：基地位置圖

附件二：基地平面圖

附件三：基地設置地點相關照片及圖面

附件四：宜蘭縣立頭城國民中學公共藝術公開徵選報名表

附件五：參與工作人員名單及學經歷一覽表

附件六：宜蘭縣立頭城國民中學公共藝術設置案預算總表及明細表

附件七：宜蘭縣立頭城國民中學公共藝術製作及設置契約（草案）

附件一：基地位置圖

附件二：基地平面圖

附件三：基地設置地點相關照片及圖面

校門景觀                                       停車場

行政大樓                                    校門景觀區

基地東側全景                                 中庭景觀水池

景觀中庭一                                     景觀中庭二

露營盥洗間                                        川廊

後停車場                              後停車場殘障電梯預定地

戶外炊事場                                       攀岩場

小花園                                        戶外表演台

集合中庭一                                  集合中庭二

附件四：宜蘭縣立頭城國民中學公共藝術公開徵選報名表

（本表請勿與其它資料合併裝訂）

| 作 品 名 稱 |  |
| --- | --- |
| 創 作 者 姓 名 （團隊名稱） |  |
| 代 表 人 （非團隊者免填） |  | 出生日期 |  | 姓別 | (男 (女 |
| 身 份 證 字 號 （或營業登記證號碼） |  |
| 聯 絡 電 話 | 電話： 手機： | 傳 真 |  |
| 聯 絡 地 址 |  |
| 學歷及畢業年度 |  |
| 得獎及實務經驗 （至多六項） |  |
| 繳 交 資 料 | 下列資料，請勿標示可識別送件者個人或團隊姓名及身份之圖文： 1.( 作品說明書10份 2.( 作品現場完成圖______張 3.( 其它表現方式 . 4.( 過去作品資料10份（至多三頁，請勿與上項資料合併裝訂） |
| 茲保證遵守「宜蘭縣立頭城國民中學公共藝術公開徵選簡章」之各項規定，並完成各項簽約手續。同時證明以上資料皆正確無誤，且同意將此作品提供主辦單位作為公共藝術審議相關作業所須之攝影、宣傳、印刷、公開展覽及公開播送之用途。 |
| 授權代表人簽名： ， 年 月 日 |

附件五：參與工作人員名單及學經歷一覽表

投標藝術家(或工作室、公司或團隊)名稱：

| 姓名 |  | 出生日期 |  | 職稱 |  | 性別 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學歷 |  | 專長 |  |
| 經歷 |  |
| 姓名 |  | 出生日期 |  | 職稱 |  | 性別 |  |
| 學歷 |  | 專長 |  |
| 經歷 |  |
| 姓名 |  | 出生日期 |  | 職稱 |  | 性別 |  |
| 學歷 |  | 專長 |  |
| 經歷 |  |
| 姓名 |  | 出生日期 |  | 職稱 |  | 性別 |  |
| 學歷 |  | 專長 |  |
| 經歷 |  |
| 姓名 |  | 出生日期 |  | 職稱 |  | 性別 |  |
| 學歷 |  | 專長 |  |
| 經歷 |  |
| 姓名 |  | 出生日期 |  | 職稱 |  | 性別 |  |
| 學歷 |  | 專長 |  |
| 經歷 |  |

附註：

1.職稱欄請填寫參與本案人員之工作職稱。

2.專長欄所填寫的專長如具有專業技師資格者，應註明技師科別及檢附技師證書影本。

3.經驗欄須填寫本案相關工作經驗項目及其年資。

4.本表如不敷需要，請依本表格自行繕打或影印使用。

附件六：宜蘭縣立頭城國民中學公共藝術設置案預算總表

作品名稱：

日    期：   年   月   日

第    頁，共    頁

| 項次 | 項目及說明 | 價格（新台幣/元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 製作費 |  |  |
| 二 | 安裝費 |  |  |
| 三 | 保險費 |  |  |
| 四 | 安全衛生及環境維護費 |  |  |
| 五 | 運輸費 |  |  |
| 六 | 人事費 |  |  |
| 七 | 其它 |  |  |
| 八 | 營業稅及營業所得稅（一～七項） |  | （一式，開立發票者始有此項） |
|  | 總 計 |  |  |

投標總價：新台幣_________________________元整

創作者姓名（或團隊名稱）：

地址：

授權代表人：_________________________（簽章）

附件六-一：宜蘭縣立頭城國民中學公共藝術設置案預算明細表

作品名稱：

日    期：   年   月   日

第    頁，共    頁

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 製作費 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

（註：工程預算總表之其餘項目皆依此類推）

# Text boxes

蘭陽技術學院

開蘭橋

復興路

頭城車站

公園路

農 地

農 地

拔雅路

人文國小

農 地

運動公園

頭城國中

纘祥路

鐵路

城隍廟

頭城國中舊校地

鐵路

平交道

開蘭路

開蘭路

開蘭路

農 地

頭城大橋

台北

青雲路（二號省道）

集合中庭

行政大樓

攀岩場

戶外炊事場

景觀中庭

後停車場

廚房

圖書館

小花園

停車場

校門口警衛室

戶外表演台

頭城鎮體育館

北