宜蘭縣凱旋國民小學創校60週年校慶活動計畫

春風化雨一甲子 薪火相傳育凱旋

－縣政首學榮耀凱旋

曾經我們一起走過一甲子~~~

曾經我們一起走過滄桑與繁華~~

凱旋  這是我們的家  這是我們的故鄉

人家說~我們是吃 「田土」大漢ㄟ孩子

我們說~我們是靠雙手打拼的艱苦囝仔

一別歲月60年~~從孩童到 為人父 為人母 為人公~

從滿頭黑髮到兩鬢斑白

你可還記得那些年我們一起玩耍的日子

你可還記得曾經和你一起成長一起搗蛋的同學嗎?

你可還記得隔壁班那位女生??

一甲子了  曾經英俊挺拔 美麗卓絕的師長

用青春歲月來灌溉我們成長  你還記得嗎?

每逢佳節倍思親   一年即將結束

故鄉遊子在外辛苦一整年  歲末年關放慢腳步

回來故鄉回來母校找找老朋友  敘敘舊~~~ 說說故事~

人生還有多少60   心動不如行動

讓我們一起歡聚高歌    重新找回凱旋的老朋友

- 計畫緣起

凱旋國小60歲了，學校即將於民國115年5月9日（星期六）辦理60週年校慶慶祝活動，在此溫馨的五月裡，期待校友及凱旋的師長們回凱旋國小共襄盛舉。

凱旋國小創校過程備極艱辛，從民國35年9月於凱旋里福德廟成立分班，民國42年成立分校，54年8月獨立設校，在首任陳坤德校長及歷任校長、會長與凱旋同仁的努力下，學校漸具規模茁壯成長。民國90年10月新校舍完成落成並遷至現有校區，隨著學生的成長逐年新建校舍，民國102年奉准成立幼兒園學校規模日益完善，從當時中國節花編、棒球、足球、田徑與直笛，在縣內可都是赫赫有名。回憶總是美好的，在泛黃的歷史照片中，有校友們校園生活的點點滴滴、有校園校舍改變的痕跡、更有凱旋人的汗水與精神，這些陳年往事或許在校友的記憶中已漸漸模糊，我們將重建校友們的童年回憶，期待每一位校友的蒞臨。

凱旋國小的一花一草、一景一物是所有校友與師長們共同的回憶所在，尤其是校園裡的各式建築，有著許許多多彼此的共同記憶，新校園內更有著新一代凱旋人的生活點滴及酸甜苦辣的回憶。今年欣逢校慶一甲子這不算短的時間，我們能在此刻躬逢其盛，藉由凱旋60週年校慶的機會，再一次凝聚師長、校友及社區的情感與力量，建立縣政首學亮麗新校園，再創凱旋風華。

二、計畫目的

（一）由家長會主導，整合並凝聚學校、校友及社區人力與資源。

（二）聯絡並組織凱旋國小歷任教職人員與校友，凝聚凱旋人的共同情感。

（四）辦理60週年校慶系列活動與慶祝大會，讓所有凱旋人為母校生日慶賀。

（五）藉由60週年校慶校友回娘家的機會，募集款項改善凱善國小教學環境與設備

三、日期：115年5月9日（星期六）9：00~14：00

四、校慶主題：春風化雨一甲子 薪火相傳育凱旋

－縣政首學榮耀凱旋，凱旋60飛躍成長

（一）回憶童年話往事~~~幸福篇

（二）歡慶六十逐笑顏~~~歡樂篇

（三）創造特色展風華~~~驕傲篇

（四）留名青史永流傳~~~永久篇

五、校慶子題與系列活動

# （一）回憶童年話往事~~~幸福篇

1、校友回娘家（建立名冊、組織與聯絡）

2、歷任師長回娘家（建立名冊、組織與聯絡）

3、時光空間：整理校史、史蹟及學校年表，保存現於校史室。

# （二）慶六十逐笑顏~~~歡樂篇

1、60週年校慶系列活動計畫（慶祝大會前之暖身活動）

60週年校慶大型電子看板揭幕落成 3月份宜蘭縣中央獅子會合作10:00

60週年校慶數位閱讀傳書箱~~3月份玉山銀行合作掛牌3/18(三)

60週年校慶牽手一甲子，同心護凱旋4/2(四)

60週年體育館體育器材補充、籃架、冷氣整修完成五月初

60週年校友聯歡餐會，各單位及校友訂桌60桌，5/9 凱旋宴會廳 18:00

2、60週年校慶慶祝大會活動（慶祝大會當天流程與活動）

60週年校慶慶祝大會典禮

60週年立足60展望100(切麵龜創意六十吋蛋糕、放許願氣球)

60週年校慶班級藝文作品展覽 5/9-17 8:00-16:00

60週年校慶園遊會  5/9 凱旋國小大操場 9:00

3、60週年校慶體育及藝文活動

60週年校慶各年級球類體育競賽4月份開始

60週年校慶”畫我校園”美術比賽3月份開始

60週年校慶藝術社團聯合表演 五月底10:00-12:00餐會

60週年校慶學生歌唱(表演)比賽

# （三）創造特色展風華~~~驕傲篇

1、60週年校慶紀念衫(教職員、委員)、紀念品、文宣廣告：

（1）紀念衫：提供對象為籌備會委員、教職同仁、學校志工…

（2）紀念品：紀念馬克杯(1000元以上)、…

2、表揚歷屆傑出校友

3、募款、徵信（校網公告）

# （四）留名青史永流傳~~~永久篇

募款目的：改善凱旋國小教學環境與設備

1、60週年校慶紀念改善展藝館體育器材~凱旋孩子的快樂天堂。

2、60週年校慶紀念改善圖書館設備，營造優質閱讀空間與文化。

3. 60週年校慶紀念改善校園環境與教學設備。

六、預期效益

（一）透過家長會籌備委員會組織，整合並凝聚學校、校友及社區人力與資源。

（二）整理凱旋國小校史，有效整合大事紀、老舊照片與學校史料。

（三）辦理系列活動與慶祝大會，凝聚凱旋人的情感並為母校生日慶賀。

（四）集合校友凝聚力與人力資源，達成凱旋國小教學環境與設備改善。

七、預定進度：

| 時間 | 項次名稱 | 會議內容及進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 114.10.21 | 第一次校慶籌備會 | 初步確定校慶日期及方向 |  |
| 115.01.14 | 第二次校慶籌備會 | 確定日期及辦理項目 |  |
| 115.02.26 | 校慶宣傳活動起跑 | 製作宣傳校慶關東旗、精神堡壘 |  |
| 115.03 | 第三次校慶籌備會 | 60週年紀念品確定 |  |
| 115.03 | 校友回娘家訂桌開始 |  |  |
| 115.03.18 | 校慶活動系列－數位書箱揭牌 |  |  |
| 115.03.27(暫定) | 校慶活動系列－宜蘭縣中央獅子會電子看板揭幕典禮 |  |  |
| 115.04 | 第四次校慶籌備會 |  |  |
| 115.04 | 校慶活動系列－畫我校園比賽 |  |  |
| 115.04 | 校慶活動系列－各年級體育比賽開跑 |  |  |
| 115.04 | 校慶活動系列－傑出校友評選 |  |  |
| 115.04 | 請柬暨送 |  |  |
| 115.04 | 校慶活動系列－校友回娘家桌數確定 |  |  |
| 115.04 | 60週年紀念品完成交貨 |  |  |
| 115.04 | 展藝館體育設備更新落成典禮 |  |  |
| 115.04 | 圖書館閱讀空間優化完成 |  |  |
| 115.05.09 | 60週年校慶典禮及園遊會活動 |  |  |
| 115.05.09 | 傑出校友表揚典禮 |  |  |
| 115.05.09 | 60週年校慶教學作品展 |  |  |
| 115.05.09 | 校友回娘家聯歡餐會 |  |  |
| 115.05.31(暫定) | 60週年校慶藝術社團聯合表演 |  |  |

宜蘭縣凱旋國民小學創校60週年校慶活動計畫工作職掌表

| 組 別 | 工作人員 | 工作內容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 陳銘俊 | 1.綜合計畫規劃與指導 2.召開校內工作協調會。 3.人力調度及籌備進度掌控。 |  |
| 家長會長 | 黃怡強 |  |  |
| 家長會總幹事 | 林禹辰 | 各組工作檢核、工作進度及經費控管 |  |
| 執行秘書 | 黃文彬 曾允威 李元煌 黃淑美 |  |  |
| 教務處 |  | 1.規劃校慶系列活動畫我校園繪畫比賽 |  |
| 學務處 | 玉環、芷捷、宇倫 | - 年級賽等體育活動規劃。 |  |
| 總務處 |  |  |  |