宜蘭縣100年度教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫

◆分項計畫（一）【行政組】：宜蘭縣環境教育資訊網推廣深耕運作計畫

一、依據

（一）教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫作業要點。

（二）宜蘭縣環境教育中程計畫（98-101年）。

（三）宜蘭縣100年辦理環境教育輔導小組計畫。

二、目標

（一）環境教育法通過後，各校積極落實環境教育課程教學，本輔導團延續並深耕該項工作，有效結合學校資源，建立整合輔導方案，適時執行到校訪視。

（二）強化本縣環境教育資訊網功能，賡續辦理學校環境教育線上自評事項，深化輔導各校網站環教成果呈現，已達成資源共享之教育部統合訪視目標。

三、指導單位：教育部。
四、主辦單位：宜蘭縣政府教育處。
五、承辦單位：玉田國小、大洲國小。
六、辦理時間：100年3月1日起至100年12月31日止。
七、環境教育輔導小組行政組成員名單：

	職務
	姓名
	所屬單位
	職銜
	工作執掌

	組長
	劉文勝
	大洲國小
	校長
	◎彙整提出環境教育輔導團年度計畫
◎建置維護及更新「宜蘭縣環境教育
  資訊網頁」(含「中小學環境教育考
  評網路作業平台」)
◎環境教育成果彙編及宣傳品印製
◎辦理環境教育輔導團共識及增能研
  習、交流參訪活動
◎召開環境教育輔導團定期或臨時會
  議

	副組長
	林光章
	玉田國小
	校長
	

	副組長
	王銘德
	柯林國小
	校長
	

	組員
	陳建州
	湖山國小
	校長
	

	組員
	張森林
	大洲國小
	主任
	

	組員
	吳炳琳
	大洲國小
	主任
	

	組員
	林景瑩
	大洲國小
	主任
	

	組員
	林琦瑄
	教育處
	承辦人
	


八、工作規劃

（一）協助整合並建立體育、衛生、環境教育三合一整合輔導方案訪視。

1.整合縣內與環境教育相關的評鑑（體衛、環保、健康促進）為三合一評鑑。

2.評估改善環境教育三合一評鑑方式，並提出輔導與獎勵措施，落實評鑑與輔導之
成效。

3.持續落實推動環境教育三合一評鑑與輔導機制。

（二）強化本縣環境教育資訊網功能，線上辦理學校環境教育自評，先期輔導各校網站環教成果呈現。

1.強化本縣環教資訊網，推動結合網路資訊、資料庫建檔與評鑑的輔導機制。

2.推動國際化與國際交流，協助各校建立英文版的環境教育資訊網，並辦理競賽，獎勵績優學校。

九、經費概算

	項次
	項目
	單位
	數量
	單價
	總價
	備註

	1
	網站維護管理費
	式
	1
	40,000
	40,000
	維護環境教育資訊網平台設計費

	合計
	40,000元整


承辦人：            主任：            主計：             校長：
宜蘭縣100年度教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫

◆分項計畫（二）【行政組】：宜蘭縣環境教育輔導團增能精進實施計畫

一、依據

（一）教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫作業要點。

（二）宜蘭縣環境教育中程計畫（98-101年）。

（三）宜蘭縣100年辦理環境教育輔導小組計畫。

二、目標

    以宜蘭縣環境教育輔導團的發展願景、組織架構、運作模式與輔導團成員角色定位為主，共同研擬協商行動方案，並付諸行動力。以定期聚會研習方式，凝聚內部共識，進而強化輔導團之功能。

三、主/協辦單位

主辦單位：宜蘭縣政府教育處、宜蘭縣環境教育輔導團。
協辦單位：林務局羅東林區管理處、中華民國環境教育學會、人禾環境倫理發展基金會、荒野保護協會宜蘭分會。

四、承辦單位：大洲國小。

五、增能研討議題

（一）輔導小組中程計畫之擬定。

（二）輔導小組年度工作計畫執行策略、行動方案之擬定。

（三）輔導團增能課程之訂定。

（四）輔導團與縣府跨局處及民間組織夥伴關係之建立與合作行動方案之訂定。

（五）輔導小組年度工作計畫執行成效檢討，下年度工作計畫擬定及中程計畫調整。
（六）本縣落實環教法之相關行動議題，如環境教育基金之分配與使用方式。

六、辦理方式：

    為期一年（100.3.1~100.12.31），以每1~2月一次的工作坊形式來辦理，透過輔導團成員定期研習的方式，會商研討年度計畫執行之策略、成效之檢討，計畫之擬定與修正，以及團員增能成長與團隊向心力的凝聚。

七、計畫目標：

（一）瞭解教育部推動地方政府成立縣級環境教育輔導小組的政策與計畫目標。

（二）本團成員對過去實施環境教育計畫、策略的回顧。

（三）本團成員提出下一階段團隊的發展願景、組織運作之架構、行動方案的看法。

（四）落實本縣環境教育輔導團成員執行環境教育中程計畫。

（五）進行本縣環境教育輔導團成員系列增能成長訓練計畫與情感的聯繫，適時與外
      縣市交流成長參訪對話，並參與全國性環境教育事項研習與觀摩會。
        100年7月---學校寫作環境教育計畫注意事項研習
        100年8月---永續的企業資源典範「勝洋水草場的創意經營」（觀摩見學對話）
                     暨團務主題研習－縣內環境考評之修正與回饋
        100年9月---本縣環境教育基金之分配與使用方式研習
        100年10月--永續的社區資源典範「無尾港的環境教育」（觀摩見學對話）
                     暨團務主題研習－縣內環教教師增能研習之修正與回饋
        100年11月—教育部統合訪視學校提供資料事項研習
        100年12月--永續的資源文化典範「蘭博館的綠建築」（觀摩見學對話）
                     暨暨團務主題研習－101年教育部申請環教計畫之探討與研商
        ●另外四場次得採取彈性規劃方式，配合臨時性之活動與任務，諸如與環境保護局、農業處、工商旅遊處等推展環教業務之溝通對話。

（六）對本縣環境教育輔導小組年度工作計畫提出執行策略、成效檢討與計畫調整。

（七）提出本縣環境教育輔導團與公部門（跨局處，如環保局、農業處），以及非政府組織建立伙伴關係之行動方案。
八、經費預算：
	項次
	項目
	單位
	數量
	單價
	總價
	備註

	1
	交通費
	人/次
	2×5 
	410 
	4,100 
	2人×5次‧自強號
花蓮─羅東‧來回

	2
	租車費
	輛次
	1×2
	11,000
	22,000
	縣內外參訪交流增能之遊覽車費用

	3
	講座鐘點費（外聘）
	節
	18 
	1,600 
	28,800 
	3節×6次

	4
	講座鐘點費（內聘）
	節
	12
	800
	9,600
	3節×4次

	5
	膳食費
	人次
	20×10 
	70 
	14,000 
	

	6
	場地佈置費
	式
	1
	8,000
	8,000
	橫幅布條海報音響等

	7
	材料費
	式
	1
	10,000
	10,000
	含門票文具等

	8
	雜支
	式
	1 
	3,500 
	3,500 
	碳粉墨水電池文具紙張等

	合計
	100,000元整

	備註：以上各項經費得視實際支用情形，相互勻支。


承辦人：            主任：            主計：             校長：
宜蘭縣100年度教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫

◆分項計畫（三）【行政組】：宜蘭縣中小學學校提寫「環境教育實施計畫」
                          研習計畫
一、依據

（一）教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫作業要點。

（二）宜蘭縣環境教育中程計畫（98-101年）。

（三）宜蘭縣100年辦理環境教育輔導小組計畫。

二、目標

（一）依據環境教育法之實施規定，各級學校需依據學校本位的在地環境與資源狀況
，編寫本校的環境教育實施計畫，期待透過專業講師之說明與指導，讓縣內各校能積極並落實環境教育的推展。

（二）本輔導團主要幹部之學校負責協助各校提寫計畫，並適時與各學校研商計劃內涵，務必達成兼顧課程與活動、創意與可行、本位與特色之多元目標。各校之環境教育實施計畫經校內核准通過後請務必上傳至宜蘭縣教育處環教成果網http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/5795。
三、指導單位：教育部、東華大學。
四、主辦單位：宜蘭縣政府教育處。
五、承辦單位：大洲國小。
六、辦理時間：100年5月6日（星期五）上午8:30~12:40。
七、辦理地點：宜蘭市凱旋國小（協辦單位）。

八、研習對象：宜蘭縣內國中小校長以及環境教育承辦人，每校2名，計200名。
九、研習課程：請至宜蘭縣教育資訊網eip上網報名，研習時數計3小時。
	時間
	項目
	講師或主持人
	備註

	08:00~08:30
	報到
	大洲國小
	各校可將計畫草案或校內共識帶至研習現場

	08:30~09:00
	1.宜蘭縣100學年度環境教育線上考評說明

2.台灣綠色學校伙伴網說明
	岳明國小黃建榮校長

玉田國小林光章校長
	

	09:00~10:00
	1.環境教育法內涵說明

2.學校環境教育實施計畫提寫要領說明與優良案例分享
	東華大學梁明煌教授
	

	10:00~11:00
	荒野中的環境教育
	荒野保護協會榮譽理事長林耀國
	

	11:00~12:00
	防災教育在宜蘭國小的新視界
	宜蘭國小教學組長

陳秀蘭老師
	

	12:00~12:40
	檢討與回饋，賦歸
	大洲國小
	


十、經費概算：
	項次
	項目
	單位
	數量
	單價
	總價
	備註

	1
	講師鐘點費
	時
	3
	1,600
	4,800
	外聘

	2
	助理講師鐘點費
	時
	3
	800
	2,400
	

	3
	交通費
	人
	2
	600
	1,200
	實報實銷

	4
	印刷費
	份
	110
	100
	11,000
	資料冊紙張等

	5
	場地佈置費
	式
	1
	8,000
	8,000
	含音響租用橫幅等

	6
	場地清潔與水電費
	式
	1
	5,800
	5,800
	

	7
	績優計劃案例編寫費
	份
	5
	1000
	5,000
	研習前提供

	8
	雜支
	式
	1
	1,800
	1,800
	文書文具碳粉墨水電池等

	合計
	40,000元整

	備註：以上各項經費得視實際支用情形，相互勻支。


承辦人：            主任：            主計：             校長：
