宜蘭縣立壯圍國民中學

98學年度學生『H1N1新型流感疫苗接種作業』計畫

一、依據

宜蘭縣政府中華民國98年10月28日府教體字第0980153144號函辦理。

二、目的

為維護師生健康及學生受教之權益，避免疫情藉由校園集體傳播而擴大流傳。

三、執行時間：98年11月30日上午8:30－11：50、下午13：10－16：00

四、承辦單位：員山榮民醫院

五、主辦單位：學務處健康中心

六、施打對象：全校學生施打人數764位

七、地點：本校體育館

八、進行方式：

（1）由101班開始，每班約20分，聽從學務處安排，以班級為單位。

（2）班級整隊後，分發「接種同意書」、「接種後注意事項」（黃單）給學生。

（3）學生手持「接種同意書」、「接種後注意事項」（黃單），排隊依序由員山榮民醫院志工測量體溫，並由醫院指派之醫師現場評估後，醫院護理人員進行H1N1疫苗接種。

（4）接種後於體育館現場休息觀察30分鐘。

九、工作規劃

| 項目 | 負責人 | 期程 |
| --- | --- | --- |
| 前置準備 |  |  |
| 1.與接種單位聯繫安排接種日期 | 林秀雯護理師 | 11/05 |
| 2.接種調查--發放家長接種同意書通知單 | 林秀雯護理師、一二三年級導師 | 11/09 |
| 3.公告於本校網站疫苗接種訊息 ，並填寫校內通報知會各位老師。 | 林秀雯護理師 | 11/05 |
| 4.於導師會報再次提醒各位級導師 | 林秀雯護理師、一二三年級導師 | 11/17 |
| 5.接種名冊彙整-- 回收＆統計＆呈報接種人數 | 林秀雯護理師、一二三年級導師 | 11/16-11/23 |
| 6.擬定計畫-安排適當人力進行現場學生及動線管控 | 林秀雯護理師 | 11/23-11/27 |
| 7.檢查前集合各班班長宣導，並發給各班導師「疫苗注射後注意事項」，提醒導師協助留意班上學生當日身體狀況。 | 林秀雯護理師 | 11/27 |
| 8.檢查當天桌椅環境佈置 | 行政事務處、劉文雄老師及籃球隊數名隊員 | 11/30 |
| 接種當日 |  |  |
| 1.接種當日依班級為單位，備妥接種同意書、接種後注意事項及接種名冊。 | 林秀雯護理師 | 11/30 |
| 2.於學生集合後發給學生接種同意書、接種後注意事項進行接種；接種名冊則交給醫院。 | 林秀雯護理師、王清全幹事、賴雪英小姐 | 11/30 |
| 3.協助確認施打學生人數及填寫健康記錄卡 | 替代役 | 11/30 |
| 4.現場總指揮--控管學生接種順序及動線，勿讓學生於接種後仍留於接種區域 | 陳億源主任、林立夫組長、張格瑜老師 | 11/30 |
| 5.安撫、照料學生--請任課教師、班級導師協助： A.保護學生，減少學生害怕及無法配合導致疫苗掉落染污事件發生。 B.注意學生有無接種後不良反應，以即時回報校護於第一時間進行處置及通報。 | 任課教師、無課導師、學務處無課老師 | 11/30 |
| 接種後 |  |  |
| 1.先行影印接種名冊（留存），名冊正本及同意書由接種單位收執。 | 林秀雯護理師 | 11/30 |
| 2.如有接種後不良反應、接種異常事件應於第一時間進行通報。 | 林秀雯護理師 | 11/30起 |
| 3.各項資料處理與追蹤統計分析 | 林秀雯護理師 | 12/30前完成 |

- 注意事項

1.當日不施打疫苗者請留在教室看書，勿進入體育館施打區域。

2.請王清全幹事、賴雪英小姐協助整隊、清點人數，並發放1.家長接種同意書及2.接種後注意事項給學生。

3.詢問是否有學生目前感冒或正在服用藥物中，若有，請發給學生「備註條」，提醒學生在醫師評估時交給醫生，做為是否接種之參考。

4.請行政事務處替代役協助確認施打學生人數及填寫健康記錄卡。

5.工作繁雜，拜託請任課教師及無課導師、學務處人員協助到場安撫學生及維持秩序。

十一、本計劃經校長核可後施行，並知會相關人員。

承辦人：         衛生組長：          學務主任：           校長：

教務主任：

行政事務主任：

（附件一）

【H1N1疫苗接種通知】

親愛的任課老師您好：

很抱歉打擾您上課！

現在輪到             班 接種新型流感疫苗，請任課老師帶領同學，儘速到體育館，安靜排隊等後接種。

班上                           號 學生為「不同意接種」者，請安排留在教室安靜自習。

謝謝您！

學務處健康中心啟

------------------------------------------------------------------------

【H1N1疫苗接種通知】

親愛的任課老師您好：

很抱歉打擾您上課！

現在輪到             班 接種新型流感疫苗，請任課老師帶領同學，儘速到體育館，安靜排隊等後接種。

班上                           號 學生為「不同意接種」者，請安排留在教室安靜自習。

謝謝您！

學務處健康中心啟

------------------------------------------------------------------------

【H1N1疫苗接種通知】

親愛的任課老師您好：

很抱歉打擾您上課！

現在輪到             班 接種新型流感疫苗，請任課老師帶領同學，儘速到體育館，安靜排隊等後接種。

班上                           號 學生為「不同意接種」者，請安排留在教室安靜自習。

謝謝您！

學務處健康中心啟

（附件二）

【H1N1疫苗接種小叮嚀】

親愛的         班導師您好：

本校於98年11月30日上午8:30－11：50、下午13：10－16：00，

委由員山榮民醫院到校，為學生進行新型流感疫苗接種，

進行方式如下：

（1）由101班開始，每班約20分，聽從學務處安排，以班級為單位。

（2）班級整隊後，學生手持「接種同意書」、「接種後注意事項」（黃單），

排隊依序由員山榮民醫院志工測量體溫，並由醫院指派之醫師現場評估後，

醫院護理人員進行H1N1疫苗接種。

（3）完成後將「接種後注意事項」（黃單）留給學生，並於體育館現場休息觀察30分鐘。

（4）接種當日請協助觀察學生身體狀況，如出現嚴重的過敏反應：如呼吸困難、

氣喘、昏眩、心跳加速等不適症狀，請立即送至健康中心處理。

健康中心敬啟

-----------------------------------------------------------------------

【H1N1疫苗接種小叮嚀】

親愛的         班導師您好：

本校於98年11月30日上午8:30－11：50、下午13：10－16：00，

委由員山榮民醫院到校，為學生進行新型流感疫苗接種，

進行方式如下：

（1）由101班開始，每班約20分，聽從學務處安排，以班級為單位。

（2）班級整隊後，學生手持「接種同意書」、「接種後注意事項」（黃單），

排隊依序由員山榮民醫院志工測量體溫，並由醫院指派之醫師現場評估後，

醫院護理人員進行H1N1疫苗接種。

（3）完成後將「接種後注意事項」（黃單）留給學生，並於體育館現場休息觀察30分鐘。

（4）接種當日請協助觀察學生身體狀況，如出現嚴重的過敏反應：如呼吸困難、

氣喘、昏眩、心跳加速等不適症狀，請立即送至健康中心處理。

健康中心敬啟

（附件三）

【H1N1工作分配表】

- 98年11月30日上午8:30－11：50、下午13：10－16：00

- 替代役、王清全幹事（上午）、賴雪英小姐（下午）：

- 依現場施打疫苗速度，通知下一班準備施打。

2.到班級通知時，發出【H1N1疫苗接種通知】，確認「不同意接種」者留在教室安靜自習。

3.協助班級整隊後，發給學生「接種同意書」及「接種後注意事項」（黃單），請同學安靜排隊等候。

4.詢問學生目前是否有人感冒或服用其它藥物中，若有，請發給學生「備註條」，提醒學生在醫師評估時交給醫生，做為是否接種之參考。

------------------------------------------------------------------------

【備註條】

□服用藥物

學生目前因 □感冒          ，有身體不適現象，請評估是否適合接種H1N1疫苗。

□其它

------------------------------------------------------------------------

【備註條】

親愛的           健體老師您好：

98年11月30日上午8:30－11：50、下午13：10－16：00

於本校體育館辦理H1N1新型流感疫苗接種作業

當天體育館無法供您進行體育課程，不便之處，請多包涵。

健康中心敬啟

------------------------------------------------------------------------