宜蘭縣礁溪國民小學99學年度健康促進學校計畫

壹、計畫摘要：

- 辦理各項身體健康促進及視力保健活動，以提高全校師生對身體健康促進、視力保健及口腔衛生的重視，養成身體、視力及口腔保健之習慣。

- 提供健康服務、健康環境、健康教學，以維護學童身體、眼睛及口腔之健康。早期發現身體缺陷、視力不良、口腔問題並能早期轉介、矯治，以降低學童身體缺陷、視力不良率及口腔齲齒率。

貳、依據：九十九年五月七日府教體字第0990064311B號函辦理。

參、背景說明

一、台灣健康現狀：

根據衛生署調查，學童近視罹患率高且逐年上升，且近視深度也呈增加趨勢。並以歷年資料分析研判，未來學童近視率還會提高，度數亦會加深。教育部委託辦理的中小學生健康體位研究發現，在抽查的兩萬八千多名中小學生的身體質量指數中，有廿三％屬於瘦、廿五％屬於重或過重，只有五十二％為正常。不論體型為何，只有不到一半、約四十四％的學生，對自己的體型有正確認知。
值得注意的是，四十一％體型正常的學生，認為自己有點重或太重；十一％體型屬於瘦者，高估自己的體型，認為自己胖；另外有廿％體位評估屬於重者，及五十一％根本已過重者，都錯估自己的體位。所以未來仍有待努力。

二、本校健康現狀與分析：

本校學區位於宜蘭縣礁溪鄉，目前共有38班計1216人。礁溪以溫泉聞名全台，是個熱鬧的觀光景點，學生家長從事工商業者居多。雖對子女的學業成績重視，但平日因工作繁忙，無暇督促學生的課業，所以學生課後大多交由補教業者督促，因此學校周邊的各種補教班林立，大多數學生下課後便到安親班或才藝班，於是在校經常聽見學生抱怨安親班或才藝班後，回家後再完成學校作業，已是九點、十點，睡眠經常不夠。分析這些學生每天除了在學校會有一些動態活動外，大部分時間都是在室內做一些靜態活動，長時間、短距離的用眼生活習慣，導致學童的近視比率年年升高。曾經六年級有一個班級，大多是參與學校各項球隊或田徑訓練的學生，整班約35人，近視的只有2人，而另一個國樂班卻是相反，沒有近視的只有2至3人。可見得長時間、短距離的用眼對視力的影響很大。所以學校、家庭及社區補教業者維護學童健康的用眼環境及習慣是刻不容緩，且需持之以恆。

在許多眼科醫師的臨床研究指出，學童愈小患有近視其度數增加會愈快愈深，而度數愈深造成視網膜病變的比例就提高，這是我們最不希望見到的結果。雖然這幾年在學校努力推廣視力保健下，已經提高學生的視力不良矯治率，但仍有家長有著近視戴眼鏡就好了的錯誤觀念。也有些持續追蹤一、兩年，覺得視力沒進步便找藉口不想繼續追蹤矯治。為了捍衛學童的健康，這是我們需不厭其煩努力的部分。

學生家長對於齲齒的觀念，認為乳牙的齲齒在將來換恆齒後即可改善，但不知道乳牙的齲齒率會影響將來恆齒的健康與排列的整齊度。所以在於齲齒填補率也是本校所努力的目標。

本校一直以來推行體適能並根據教教育部98學年度中小學體適能評估結果，無論在身體質量指數(BMI值)或心肺耐力檢測等項目的表現，我國學生均落後鄰近地區的中國大陸、日本及韓國等地學生。又依據本部委託國立臺灣師範大學體育研究與發展中心學校體育統計年報(2006)資料(表四)(表五)顯示，各級學校學生每週達3天以上規律運動習慣人數之比率，隨年齡增加而呈現遞減的趨勢，但在平日每次持續運動達30分鐘以上之人數比率為60%左右，仍有待加強，因此對於學生家長的觀念有待繼續加以導正。

以上現象不但使個人健康品質深受戕害，也使國民醫療費用加重，故應透過學校培養師生實踐健康生活，落實健康服務與輔導措施，才能有效遏止健康問題之發生與惡化。隨著預防重於治療、健康促進又重於預防，藉由將健康議題融入於教學中，使學生更能自我瞭解健康的重要，進而不斷自我充實與超越，使健康促進活動由學校為出發點進而推廣至社區家庭而扎根建設於整個社會國家，更提升於國際衛生上的健康形象。

    - 視力不良罹患率：

| 視力不良率 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96學年 | 27.68％ | 29.53％ | 35.68％ | 45.50％ | 42.65％ | 57.78％ |
| 97學年 | 29.45％ | 28.65％ | 40.51％ | 31.89％ | 50.00％ | 55.83％ |
| 98學年 | 34.25％ | 39.9％ | 36.5％ | 46.5％ | 36.1％ | 57.3％ |

（2）口腔齲齒罹患率：

| 口腔齲齒率 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96學年 | 81.77％ |  |  | 64.40％ |  |  |
| 97學年 | 77.5％ |  |  | 48.70％ |  |  |
| 98學年 | 81.7％ |  |  | 64.0％ |  |  |

    - 體位統計：

|  | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96學年超重 | 11.86％ | 13.98％ | 13.98％ | 17.89％ | 15.12％ | 12.89％ |
| 97學年超重 | 10.96％ | 14.04％ | 16.41％ | 18.28％ | 18.23％ | 12.62％ |
| 98學年超重 | 13.9％ | 14.4％ | 14.9％ | 21.0％ | 17.8％ | 14.8％ |
| 97學年過輕 | 8.90％ | 16.29％ | 10.77％ | 13.98％ | 15.63％ | 10.68％ |
| 98學年過輕 | 6.6％ | 15.7％ | 16.0％ | 11.8％ | 13.9％ | 15.6％ |

肆、計畫目的

- 一、奠定新世代國民的健康

小學階段是九年國民教育的基礎，小學學童所受的課程教育、生活教育都影響著他價值觀的奠定，所以透過學校健康促進的理念，實踐健康生活策略，透過不同學習領域的教育活動，傳授健康基本知能，啟發重視生命的價值觀念，為國民健康奠定深厚基礎，期能在新世紀國家整體競爭力中擔負起重要使命。

- 二、提高自我健康照顧知能

舊世代有病才求醫的健康行為模式是以治療為取向的醫療模式，已不符現代國民健康需求，最近十多年來，早期預防的觀念已被廣泛用以解決及維護健康問題。而現在除了預防疾病，如何促進健康、提升生命品質，才是新世代我們的需求，於是乎提高自我健康照顧能力是主要關鍵。

- 三、發展多元化的健康生活態度

隨著環境與社會結構改變，許多疾病並非經單一因素所造成，透過學童健康促進的策略，運用行為改變、衛生教育、社區組織、社會行動等方式，讓學童習慣於健康的生活型態，進而發展出多元化促進健康、預防疾病的生活態度。

- 四、     學校

- 家庭       社區   健康總體營造

個體的健康行為改變和習慣的培養需仰賴學校、家庭和社區相互的配合，而個體的健康生活態度亦在這些環境當中與其他個體產生激盪及影響，學校應結合家庭和社區，建立良性的合作關係，使社區民眾實踐健康生活，達成全人健康的目標。

伍、計畫內容

| 計劃項目 | 工作重點 |
| --- | --- |
| 整體學校衛生政策 | - 籌組學校健康促進推行小組。 - 制定實施計劃並納入學校行事曆。 - 規劃並舉辦健康促進學校的研習課程。 - 結合社區相關團體制定學校衛生政策。 |
| 視力保健 | - 健康服務措施： (1)定期視力檢查（全校學生每學期一次）及立體感檢測（新生一年級）。 (2)記錄視力檢查結果並製作統計圖表，以瞭解學校學童視力狀況。 (3)視力不良之學生，通知家長帶學生求診矯治，並追蹤輔導。 - 健康環境措施： (1)指導學童依身高對號入座，選座合適課桌椅。 (2)定期採光檢查（每學期至少一次），並改善照明設備。 (3)持續進行植樹及校園綠化美化活動。 - 健康教學措施： (1)貫徹正常化教學： - 按時上下課，鼓勵學童走出戶外，接近大自然。 - 落實體育課、課間活動、課外活動、校外教學活 動。 - 課程發展委員會進行統整規劃，將視力保健議題 融入相關之課程教學與學習評量。 (2)減少學童長時間近距離用眼： - 規範學童閱讀、看電視、不持續四十分鐘以上。 操作電腦遵守三０一０愛眼守則。 - 指導執筆寫字姿勢，眼睛和課本的距離在35公分以上；操作電腦時眼睛和電腦的距離在75公分以上。減少近距離讀寫、畫圖的時間。 - 養成學童時常望眼凝視之習慣。（課表中訂定望遠凝視時間） - (3)視力保健宣導： - 辦理視力保健活動，結合運動會、遊藝會等活動加強宣導。 - 利用親職座談會宣導視力保健之重要，提高家長對視力保健之重視。 - 結合社區健康營造中心辦理宣導活動 - 辦理視力優良學童表揚活動(一至六年級皆保持標準視力者) - 張貼視力保健宣導海報。 |
| 口腔衛生保健 | 1.健康服務措施： (1)定期口腔檢查（一、四學生健康檢查）。 (2)記錄口腔檢查結果並製作統計圖表，以瞭解學校學童口腔狀況。 (3)口腔衛生不良之學生，通知家長帶學生求診矯治，並追蹤輔導。 - 健康環境措施： (1)指導學童每日刷牙，放置潔牙工具。 (2)學校不提供含糖飲料。 (3)持續進行潔牙活動。 - 健康教學措施： (1)貫徹正常化教學： a.鼓勵學童按時潔牙。 b.落實體育課、課間活動、課外活動、校外教學活 動。 c.課程發展委員會進行統整規劃，將口腔保健議題 融入相關之課程教學與學習評量。 (2)鼓勵學童定時進行口腔潔牙活動： a.規範學童用餐後定時刷牙。 b.指導潔牙順序與潔牙方法。 c.養成學童潔牙之習慣。（訂定餐後潔牙時間） - (3)口腔保健宣導： a.辦理口腔保健活動，結合運動會、遊藝會等活動加強宣導。 b.利用親職座談會宣導口腔保健之重要，提高家長對口腔保健之重視。 c.結合社區健康營造中心辦理宣導活動 d.辦理口腔優良學童表揚活動(一至六年級皆保持良好口腔者)張貼口腔保健宣導海報。 |
| 身體健康促進 | - 健康服務措施： (1)定期口體適能檢測（四、五、六年級）。 (2)記錄體適能檢測結果並製作統計圖表，以瞭解學校學童體能狀況。 (3)追蹤體適能不合格的學生，通知家長帶學生運動並追蹤輔導。 (4)配合教育局實施各項健康體育推廣計畫。 - 健康環境措施方面： (1)提供課間活動，讓學生有適當的運動機會。 (2)運動保健教育設備(保健叢書、錄影帶)之充實。 - 健康教學措施方面： (1)落實學校生活隨機教學，全校師生共同實行課間體育活動。 (2)加強身體健康之教學，訓練運動能力。課程發展委員會進行統整規劃，將身體健康議題融入相關之課程教學與學習評量。 (3)身體健康宣導： - 安排身體健康活動，結合運動會、遊藝會等活動加強宣導。 - 張貼身體健康促進宣導海報。 - 利用親職座談會宣導視身體保健之重要，提高家長對身體健康促進之重視 - 結合社區健康營造中心辦理宣導活動 |

陸、計畫預期成效（具體說明計畫欲得到的成果）

(一) 凝聚學校健康促進的共識及建立共同的願景：經由學校健康促進活動，形成校園追求健康生活的氛圍，讓大家認可並產生共識，進而自我實踐能促進健康的生活方式。

(二) 營造一個生理與心理安適的學校環境以促進健康：生理的環境包含－易適應且安全的校園建築、設施，使學生容易於學校環境中適應並且強調學校中教師與學生的互動與參與關係。心理的環境包含－對於學校的看法、感受與社會的連結，以及學校中的溝通型態與衝突的管理。

（三）由學生參與並且發展其行動能力。以學生為導向的參與教學方式，引發學生的潛能及見解，建立全人健康的理念並逐步落實健康生活型態。

（四）結合社區資源與地方社區建立合作網絡及夥伴關係。

柒、預定進度（以甘梯圖表示）

| 月 次 工作項目 | 99年 8 月 | 99年 9 月 | 99年 10 月 | 99年 11 月 | 99年 12 月 | 100年 1 月 | 100年 2 月 | 100年 3 月 | 100年 4 月 | 100年 5 月 | 100年 6 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.執行健康促進 計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.報告撰寫及成果彙整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

捌、人力配置（團隊成員需包括以下3類成員：校長或相關處室主管、健康與體育或相關領域合格教師、校護或相關行政人員，每類至少1名）

| 職 稱 | 擔 任 者 | 工 作 職 責 |
| --- | --- | --- |
| 召 集 人 | 校 長 | 總召集會議及督導小組任務之推行 |
| 副召集人 | 家長會長 | 協助召集會議及督導小組任務之推行。協調與家長、社區之聯繫工作。 |
| 總 幹 事 | 學生事務處主任 | 策劃及推動健康促進活動。 |
| 顧 問 | 礁溪衛生所主任 | 健康促進相關問題之咨詢。 |
|  | 眼科醫師 | 視力保健相關問題之咨詢。 |
|  | 體適能協會 | 口腔保健相關問題之咨詢。 |
| 執 行 秘 書 | 護理師 | 策劃及辦理相關健康促進活動。 |
| 行政事務組長 | 行政事務處主任 | 健康促進之校園環境規劃與執行。 |
| 會計組長 | 會計主任 | 健康促進教育經費管理及核銷。 |
| 教育推廣組長 | 教學事務處主任 | 健康促進課程之訂定及推動。 |
| 教育推廣組員 | 資訊組長 | 健康促進教育融入資訊教學。 |
| 教育推廣組員 | 健康體育領域教師 | 研發健康促進相關課程。 |
| 教育推廣組員 | 級任導師 | 健康促進課程融入教學、協助推展健康促進活動。 |
| 活動推展組長 | 衛生組長 | 統籌辦理健康促進活動各項事宜。 |
| 活動推展組員 | 活動組長 | 協助辦理健康促進活動。 |
| 活動推展組員 | 生教組長 | 協助辦理健康促進活動。 |
| 活動推展組員 | 體育組長 | 協助辦理健康促進活動。 |

玖、評價指標

（一）過程評量：

| 計畫執行困難因素 | 可能項目 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| 行政和政策因素 | 1.健康促進課程的設計 2.課程前的人力訓練 | 1.為不增加教師在課程的額外負荷，在原有的相關課程中去做修改或加強 2.利用暑假辦理保健志工或潔牙小隊員的訓練 |
| 資源因素 | 1.活動的經費或人力不足 | 1.尋求社區資源的協助：教育基金會、衛生所、學校志工、學區內醫師等 |

（二）成效評量：

| 評價類別 | 影響評價(短期計畫成效) | 結果評價(長期或最終效果) |
| --- | --- | --- |
| 健康狀況 | - 一年後視力不良率能降低1%。 - 一年後降低齲齒率至65% - 一年後健康體位能降低20%。 | - 五年後視力不良率能降至30%以下 - 五年後降底齲齒率至50％ - 五年後學生體位能標準差降至20%以下， |
| 健康知能 | 1.瞭解定期檢查、矯治眼睛的重要性，矯治率能夠至95%以上 2 .口腔保健認知理念達80％以上 3. 40%的中高年級會能提昇體適能。 | 1.視力不良矯治率能達100% 2. 口腔保健認知理念達90％以上 3.三年後能60%的中高年級會能提昇體適能。 |
| 行為與態度 | 1.能養成下課時間做動態活動或做望遠凝視 2.每日潔牙次數至少3次比例達80％ 3.全校師生皆能課後實施運動 | 1.養成不長時間、短距離用眼的生活習慣 2.每日潔牙次數至少3次比例達100％ 3.在家亦能做規律的運動。 |

拾、經費編列

| 項目 | 名稱 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 課程活動費 | 2,000 | 乙式 | 2,000 | 課程活動的教材、道具、 |
| 2 | 課程設計費 | 500 | 4人 | 2,000 | 生活技巧及領域課程融入課程設計費 |
| 3 | 材料費 | 2,800 | 乙式 | 2,800 | 健促活動物品、海報製作 |
| 4 | 學生獎品 | 50 | 30份 | 1,500 | 健康促進比賽活動 |
| 5 | 講師鐘點費 | 1,600 | 2小時 | 3,200 | 全校師生健康促進外聘講座2(小時)*1600=3200 |
| 6 | 雜支 (5﹪) | 500 | 乙式 | 500 |  |
|  | 總計 |  |  | 12,000 |  |

承辦人：           學務主任：           會計主任：              校長：