宜蘭縣99年度學校午餐在地食材推廣實施計畫

宜蘭縣礁溪鄉龍潭國民小學

中華民國九十九年九月

宜蘭縣99年度學校午餐在地食材推廣實施計畫

（學校申請書）

學校基本資料表

| 學校名稱 | 龍潭國民小學 | 所屬縣（市） | 宜蘭縣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 學校地址 | 宜蘭縣礁溪鄉龍潭村育龍路71號 |
| 申請項目 |
| 名稱 | 教育農園-「有機蔬果菜飯香」 |
| 申請補助總金額 | 新台幣參拾萬元 |
| 承辦人 | 姓名： 劉盈礽 | E-mail：milk@ilc.edu.tw |
|  | 聯絡電話：03-9284764 | 傳真：03-9284360 |
| 學校過去辦理之經驗或績優事宜（請列舉）： 1.本校為99年永續校園學校。 2.本校長期落實廚餘回收、落葉堆肥、資源循環利用等工作。 3.與社區發展協會合作發展校園生態池及小型教學農園，並辦理全校教師的 相關研習。 4.學校本位課程已規劃學生種植課程並執行成效良好。 |
| 辦理在地食材推廣之潛能（請列舉） 1.本校自有土地可供做教學農園之用。 2.本校地下水源充足，可做農園灌溉之用。 3.本校學生人數適中，自有廚房，可發展各種食材研發。 4.本校課程規劃結合社區發展及永續經營概念。 5.社區現有家政班及有機農園，推廣工作有實際可行的技術及人才。 |

承辦人：                  主任：                   校長：

宜蘭縣礁溪國民小學99年度學校午餐在地食材推廣實施計畫

- 前言

學校除了是教學場所外，更是落實節能減碳的地方，透過教學農園計畫，讓學生親手由鋤草、整地、播種做起，種植在地食材，交由學校廚房做出有創意又環保的新低碳飲食。除了學習自己動手的樂趣外，並深刻體認體認農夫的辛苦、資源的珍貴；感受生產食物的方式對土地造成的衝擊；進而對自然生態產生尊敬的心情。

貳、依據：

1.行政院98年11月13日院台教字第0980071029號函核定修正之「教育部就學安全網計畫-加強補助國民教育經費」辦理。

2.教育部99年7月14日台體(二)字第0990119128C號函核定「加強補助國民教育經費計畫-提升學校午餐品質(補助國民中小學學校午餐在地食材推廣)」

3.宜蘭縣政府99年9月14日府教體字第0990131785號函

叁、現況分析

本校含分校共18班，全校師生共約340人，目前屬自有廚房且委外辦理學校，依照現行午餐收費基準，每餐平均單價為31元，且需含主食、三菜一湯、每週二水果。因屬中小型學校，食材與人事成本相對提升，如何在有限的午餐預算內，維持午餐供應品質，著實考驗著學校午餐工作人員的能力。

學校校地內本有教學農園之基本設施，土地面積約五百坪，現在由學校邀集社區兩位對農作有豐富經驗之志工，平時協助土地整理及維護，並種植季節性蔬果，同時在學生相關課程實施時，指導孩童學習農作之樂。因此，學校在現有的基礎下，如能申請本項計畫，可將原本之方式更加完整執行，對在地食材的推廣，應有實質之效益。

肆、計畫期程：99年9月1日起至99年12月31日止。

伍、指導單位：教育部

主辦單位：宜蘭縣政府

承辦單位：龍潭國民小學

協辦單位：宜蘭縣礁溪鄉龍潭社區發展協會／宜蘭縣礁溪鄉農會

陸、社區評估

| 評估項目 | 參 考 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 社區範圍 | 龍潭社區位於礁溪鄉最南端，與宜蘭巿相臨，四周與宜蘭巿的梅洲社區、礁溪鄉的匏崙社區、二結社區、四城社區、林美社區等為臨。是礁溪鄉人口數第二大的社區，社區內有著名的風景區－龍潭湖。 |  |
| 背景因素 | 龍潭社區原本因為台塑公司的台化廠所在地，曾經整個廠區員工高達近萬人，當時人口眾多，工商業發達。隨著台化公司生產外移，人口外移，社區面臨重大轉移。逐漸轉型為觀光、特產、休閒、民宿等經營模式。 |  |
| 社區狀態 | 龍潭社區在工業外移後，逐漸在居民環保及社區意識抬頭，越發重視永續與總體營造。多次申請林務局及水保局等各項專案。發展龍潭社區特色，如植樹活動、社區林業、社區意象、農村再生等計畫。 |  |
| 合作系統 | 社區組成農園維護志工，每週定期到校協助農園管理，並幫忙指導學童認識作物的生長狀況。且社區運用經費支援學校設置水生植物教學園區並進行維護整理，將社區資源投入學校實務教學。 |  |
| 合作意願 | 社區對學校活動都能大力支持與配合，並能適時提供意見讓學校更加成長。學校在社區的各項活動亦能大力配合，不僅由社區提供經費辦理成人教育班、開發學校閒置空間等。此外，學校家長會、愛心志工等亦來自社區，現任社區理事長為學校前任家長會長，合作意願及配合度均十分良好。 |  |

柒、SWOT分析

| 因素 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會點） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | 龍潭國小距離宜蘭巿僅十分鐘車程，交通便利，生活機能佳 | 因為是礁溪鄉最遠的行政區，在與鄉公所的行政聯繫較不方便 | 學校位於地下湧泉區，地下水資源豐富，正適合用於農園灌溉用水 | 學校因遷校整體改建，遷建位置離龍潭巿集過遠，不易形成商業聚集 |
| 學校規模 | 本校12班約280名學生，屬於中小型學校，有機會讓每位小朋友親自動手做 | 學生人數逐年下降，對學校運作及學生活動安排較不利 | 學校南側外，新建透天社區約一百戶，陸續完工並有學童家庭入住 | 一年級新生人數接近減班邊緣，仍有可能因少子化而減班 |
| 硬體設備 | 教學農園緊臨學校，在校園環境內，學生前往，安全方便 | 農園預訂地旁欠缺洗滌設備，無法讓師生方便使用 | 校園面積廣闊，仍有空間可再規劃利用。 | 遷校至今已十餘年，部分設備開始老化，但經費有限，更新不易 |
| 教師資源 | 多次舉辦校內老師的植物與永續相關研習活動，教師意願高 | 班級數及學生數減少，教師對級任負擔重，時間分配有限 | 教師在職進修意願高，成果佳，有機會帶動新觀念成長交流 | 少子化產生的減班，教師面臨可能被超額的壓力仍然存在。 |
| 行政人員 | 行政人員已有推動永續校園之經驗，對計畫中課程與設備的結合有實際參與 | 學校規模縮小，行政人員人數減少，相對工作負擔加重 | 行政人員以團隊方式組成，對相互支援及合作更有默契及和諧。 | 輪流擔任行政工作雖然讓更多同仁參與，但相對學習時間需拉長。 |
| 學生 | 學生純樸，求知慾高，且因是鄉下孩子，對植物認識有先天的優勢 | 學生文化刺激不足，多數時間僅靠學校教育，成效不足 | 學生人數較少，對有興趣意願的學生，教師較有時間個別指導 | 班級內學生可供選擇的機會較少，且優質學生需參加多項活動，負擔較重 |
| 家長 | 學校家長會能全力配合學校活動，互動良好 | 學生家長因工作忙碌，能提供學校支援的人力及時間有限 | 家長對學校決定多採信任及支持，對學校政策推動阻力較小。 | 外籍及隔代教養的學生逐漸增多，對教師與家長溝通的難度增加。 |
| 社區參與 | 能結合社區志工及愛心媽媽協助農園的管理，且社區亦有參與規劃及執行之經驗 | 社區支援人力尚無法達到穩定的情況，過度集中，廣度略為不足 | 社區理事長為前任家長會長，對學校運作熟悉瞭解。社區幹部熱情有活力。 | 居民參與社區的層面尚未擴及全面，社區幹部負擔重，熱情維持不易。 |
| 地方資源 | 礁溪鄉農會在龍潭地區已有相關班別成立，且地方上另有千里光藥草園等專業團隊支援 | 學校附近仍有相關地方資源，開發成果仍有空間 | 經過學校辦理九十週年校慶，對地方資源更能掌握，可有持續進行。 | 經濟的不景氣也容易使地方資源在態度及規模上略為保守，協助減少。 |

捌、計畫內容

一、五大範疇

| 在地食材政策 | 由學校、家長及社區組織在地食材研發小組，規劃及推展在地食材計畫。 由在地食材研發小組透過研究發展，找出最適合龍潭地區種植，容易生長且病蟲害最少，又有大量產質的在地食材。 辦理親師生及社區有關在地食材研習，宣導在地食材觀念。 結合全校老師、家長、學生及社區，推廣在地食材。 引進在地有機農作及植物藥草專家，協助指導推廣在地食材策略。 |
| --- | --- |
| 課程及活動 | 1.檢視現有學校課程，結合已規劃之各年級相關課程，將在地食材種植列入課程實施，包括語文領域介紹農耕與食材的文章及詩詞，以及鄉土語對在地食材的介紹與唸法；自然領域介紹食材的物種及生長；社會領域介紹農耕的生活方式及農具的演變等；生活及綜合課程安排實際的種植活動；健康與體育領域介紹食材的營養成份；藝術與人文領域安排教學及活動過程的繪畫及創作等。 2.辦理學生體驗農民活動，並邀請社區內種植經驗豐富之耆老或專家指導，由學生自己規劃種植的食材物種，從翻土、播種、除草、施肥、除蟲到收成，實際參與食材種植的樂趣及辛勞。 3.參訪龍潭地區有機農場並與其合作，讓學童體驗及認識有機栽培的相關知識，培養正確的營養衛生觀念，並形成知識學習的重要聯結。 4.建置在地食材部落格，將學生的課程實施、教學活動、參訪行程及種植過程與成果，均以報導式呈現於學校網頁並加設留言板，除提供相關伙伴點閱，亦形成與其他友校及單位交流之平台。 5.收成學生所種植的在地食材，由學校廚房進行烹煮，讓學童實際體會自食其力，辛勤耕耘必能歡喜收割的道理。 |
| 物質環境 | 1.分區設置教學農園，並由志工協助進行整理，完成教學農園區域。 2.加設水源供應系統，讓學童方便取水灌溉，並設置手自動澆水系統。 3.設置腳踏式水車，將農園旁溝渠內水源引流至農園並體驗水車運作。 4.設置手動式抽水系統，並建置洗濯池，使學生衛生安全體驗農務。 5.購置農作用工具，如斗笠、雨鞋、農具等，讓學生實地操作。 |
| 社區環境 | 邀請礁溪鄉農會農作物產銷班，實地參與指導，提供最專業、最有效的技術，讓學童學習並形成正確成功之優質經驗。 由社區發展協會招募社區內對蔬果種植長期有成效之達人，進駐學校，配合學生課程及活動，指導種植及照護在地食材。 配合教學農園四週社區環境，邀集相臨農園之耕作農戶，共同施作有機栽培，以提升教學農園有機成效。 |
| 社區關係 | 配合社區節慶活動，辦理在地食材實施成果展，展示學校在地食材教學成果，拉近學校與社區的夥伴關係。 結合社區家政班，將學校生產之在地食材發揮巧思和創意，一方面傳承傳統的在地食品，另一方面亦可研發出各項特色食材。 邀集社區有意願之農園及農友，成立在地食材指導顧問團，一方面提供學校實施過程中之技術指導，另一方面，也因為此一計畫更凝聚社區居民之向心力，為在地的孩子們打造一個健康安全的家園。 |

二、工作職責

| 職稱 | 姓名 | 現職 | 工作項目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 黃增川 | 龍潭國小校長 | 整合推動計畫執行 |  |
| 副召集人 | 吳建興 | 龍潭國小家長會長 | 家長資源運用協調 |  |
| 顧問 | 李志文 | 龍潭社區理事長 | 社區資源運用協調 |  |
| 顧問 | 李淑芬 | 礁溪農會總幹事 | 農會資源運用協調 |  |
| 顧問 | 黃秀娥 | 龍潭國小志工隊長 | 志工資源運用協調 |  |
| 顧問 | 賴榮秋 | 宜珍實業社負責人 | 午餐食材配合執行 |  |
| 顧問 | 李長溪 | 千里光藥園負責人 | 食材特性技術指導 |  |
| 執行秘書 | 劉盈礽 | 龍潭國小總務主任 | 計畫執行整合協調 |  |
| 委員 | 林秋芬 | 龍潭國小教導主任 | 協助發展課程及活動 |  |
| 委員 | 張綉真 | 龍潭國小分校主任 | 協助發展課程及活動 |  |
| 委員 | 游青芬 | 龍潭國小研究組長 | 協助發展課程及活動 |  |
| 委員 | 葉重陽 | 龍潭國小學務組長 | 協助發展課程及活動 |  |
| 委員 | 林祐農 | 龍潭國小輔導組長 | 協助發展課程及活動 |  |
| 委員 | 蔡維玉 | 龍潭國小午餐秘書 | 協助午餐食材運用執行 |  |

三、工作進度

| 日 期 | 活動名稱 | 參加對象 | 負責人 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99年9月 | 召開在地食材研發小組會議 | 研發小組 | 召集人 | 訂定議題 |
| 99年9月 | 擬定相關活動辦法 | 各委員 | 執行秘書 | 明訂各項活動實施內容及方式，以利分工進行 |
| 99年9月 | 提報學校計畫 | 各委員 | 執行秘書 | 爭取上級單位經費補助 |
| 99年10月 | 實施計畫辦法說明會 | 各委員 | 召集人 | 說明計畫流程及工作執掌經溝通後能提高配合度增加成效 |
| 99年10月 | 召開在地食材研發小組會議 | 研發小組 | 召集人 | 協調相關工作之分配推展 |
| 99年10月 | 辦理教職員工宣導、研習活動 | 各委員 | 召集人 | 增進教師了解在地食材的精神與內涵。 |
| 99年 10月起 | 建置在地食材部落格及維護 | 各委員 | 執行秘書 | 建立網路平台，整合各方資訊 |
| 99年 10月-12月 | 執行在地食材課程及活動 | 全體成員 | 召集人 | 實地執行計畫內各項活動及課程，並隨時檢核修正 |
| 99年11月 | 參訪當地有機農園 | 學校師生 | 執行秘書 | 瞭解有機栽培理論與實務 |
| 99年11月 | 召開在地食材研發小組會議 | 研發小組 | 召集人 | 協調相關工作之分配推展 |
| 99年 11月-12月 | 在地食材結合午餐實施 | 各委員 | 執行秘書 | 將食材運用於師生午餐 |
| 99年12月 | 計畫成果整理及經費核銷 | 各委員 | 執行秘書 | 將成果資料列印建檔 |

玖、預期成效：

（一）走出教室，步入社區讓學生親自栽種體驗並融入自然、鄉土課程、語文、社會等課程。

（二）讓學生親身體驗栽種農作物與生活、生態、生產的關係，進而建立敬天愛物的觀念，讓學生養成愛物惜物的習慣，珍惜每一粒米食，愛護每一株農作。

（三）參觀在地相關產業活動，強化學生及家庭多加選購在地生鮮農產品，以促進本地產業發展、縮短食物里程減少運輸成本並兼顧環保概念。

（四）結合學校午餐，發展與教學及生活經驗結合的在地化食材教育。

（五）密切與民間社團及社區教育連結，啟發學生與社區對環境有認知和負責任的行為。

（六）落實廚餘回收、落葉堆肥、資源循環再利用。

（七）將生命教育、自然教育、消費教育與生態教育相結合，提供以環境生態教育為主體的教學活動。

拾、人力配置：

| 組別 | 負責人 | 成員 | 工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總指揮 | 黃增川校長 | 執行小組成員 | 整體計畫進度掌握及管考 |  |
| 行政組 | 劉盈礽主任 | 總務處成員 | 行政文書執行製作 |  |
| 教學組 | 林秋芬主任 | 全體教師 | 教學活動設計執行 |  |
| 課程組 | 游青芬組長 | 課發會成員 | 學校本位課程設計及執行 |  |
| 聯絡組 | 李志文理事長 | 社區協會幹部 | 整合社區及其他資源運作 |  |
| 支援組 | 吳建興會長 | 全體家長委員 | 整合家長力量，協助計畫執行 |  |
| 志工組 | 黃秀娥隊長 | 愛心志工成員 | 安排愛心志工協助活動進行 |  |

拾壹、經費編列：

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教學農園整地 | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 | 翻土、整地 |
| 教學農園灑水系統 | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 | 埋設水管可自動澆灌 |
| 農具儲藏木屋材料 | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 | 設放各項農具及器材 |
| 農具設施製作工資 | 人次 | 30 | 1,000 | 30,000 | 每人次每天1000元 |
| 參訪活動車資 | 車次 | 4 | 5,000 | 20,000 | 參訪有機農園等 |
| 參訪活動誤餐費 | 人次 | 120 | 80 | 9,600 | 誤餐和飲水 |
| 種植用有機肥料 | 包 | 20 | 1,000 | 20,000 | 農作物生長用 |
| 洗濯池泥作 | 式 | 1 | 10,000 | 10,000 | 學生清潔工具及器材用 |
| 手動抽水機安裝 | 組 | 2 | 8,000 | 16,000 | 抽取地下水洗濯用 |
| 學生用農具及工作用器材 | 組 | 70 | 1,000 | 70,000 | 含斗笠、雨鞋、鏟子、小型鋤頭、釘耙、 |
| 外聘講師鐘點費 | 時 | 10 | 1,600 | 16,000 | 辦理相關研習 |
| 內聘講師鐘點費 | 時 | 10 | 800 | 8,000 | 辦理相關研習 |
| 助理講師鐘點費 | 時 | 20 | 400 | 16,000 | 辦理相關研習 |
| 研習材料費 | 場 | 5 | 3,000 | 15,000 | 研習用材料 |
| 會議資料行政費 | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 | 會議資料印刷用 |
| 雜支 | 式 | 1 | 4,400 | 4,400 | 文具紙張等 |
| 合計 |  |  |  | 300,000 |  |

拾貳、本計畫經縣府核定後實施，修正亦同。