一、計畫名稱：

「宜蘭研究第八期研習營──Klesan‧南澳泰雅‧在當代」

二、計畫緣起

宜蘭縣史館於1996年首次舉辦「宜蘭研究第一期研習營」，透過專題課程與研習，將多年蒐集研究的鄉土史料，引介給學員，並藉此機會讓學員與居民關心社區與文化事務，吸引有志之士，投入宜蘭研究。目前已舉行過7期研習，研習主題包括聚落調查、影像史學、口述歷史、客家聚落、新移民女性、新聞與歷史，研習地點涵蓋北成、玉田、大陳聚落、東城村、朝陽社區、南方澳、林美村等。

本期研習營以「南澳泰雅」為主題，以講座、工作坊及田野實習等方式，讓學員認識、傳承泰雅生態智慧、物質文化等，並培訓研究宜蘭泰雅文史的種子人才。

三、計畫目標

透過課程研習、文化工作坊及田野調查，學習泰雅山林知識、傳統生活技能及物質工藝文化等，藉以培訓宜蘭泰雅文化研究人才，傳承千百年來的泰雅智慧與經驗。

四、計畫執行主辦單位、協辦單位、指導贊助單位

1.指導單位：行政院原住民族委員會

2.主辦單位：宜蘭縣政府

3.協辦單位：

宜蘭縣原住民事務所、宜蘭縣原住民文教促進會、南澳鄉公所

4.承辦單位：宜蘭縣史館

五、計畫實施時間

1.籌備時間：1月至7月

2.辦理時間：8月

3.成果製作：8月〜12月

六、計畫實施地點：

宜蘭縣南澳鄉金岳村、金岳國小、宜蘭縣史館

七、計畫項目與內容。

（一）資源分析：

人與文化資源：南澳泰雅族人（以下稱klesan）為台灣泰雅族群中少數全數遷離舊部落的泰雅族人。由中研院李亦園院士所領導的研究團隊，自1950年代完成《南澳的泰雅人》研究後，有關klesan的相關研究便中斷了數十年。近年來台灣原住民族文化意識蓬勃發展，少數學者與年輕一代族人，再度投入klesan的研究。本次的研習營，希望能引介年輕學者認識這一個被忽略了近半個世紀，並且面臨著文化急遽轉變的klesan泰雅族群，冀以透過工作坊研究、部落長老口傳、傳統藤編與織布實習等，深入體驗klesan泰雅之歷史與文化。

自然資源：關於民族知識的研究，早已跨越學科分際，並以在地人的觀點詮釋自我的民族智慧。一個族群基於部落環境所產生的生活方式與面貌，深刻地建構了族群的文化基底。本次研習營關切之重點，不僅及於klesan歷史發展與物質文化，更希望參與研習課程的學員，深入認識、體驗klesan泰雅族人生態智慧。研習課程將安排學員進入山區，走訪日治時期所建立之古道，透過對於傳統民族植物的認識，及民族植物與傳統漁獵技法、家屋興建、日常生活應用等各方面之學習，以實際的體驗行動，深刻的認識klesan泰雅文化。

（二）人員參與情形：

本研習營除第一天室內課程在縣史館進行基礎泰雅族課程外，爾後6天將進駐部落辦理，讓學員融入族人的生活與環境，並安排社區營造、文史工作者等團隊與學員互動。

（三）課程暨執行方式

1. 課程表

| 日期 時間 | 8/1 |  | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08：00 | 早 餐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08：40 ∣ 10：10 | 10：00 報到 10：20 開幕式 | 泰雅民族植物（室內與戶外踏查） （黃啟瑞、部落耆老） |  | 泰雅傳統音樂傳承 （江明清） | 泰雅工作坊： 做陷阱與取薯榔、泰雅童玩 | 田野調查 （分組進行） | 田野調查與成果製作 |  | 賦歸 |
| 10：30 ∣ 12：00 | 宜蘭縣史館導覽 相見歡 |  |  | 紀錄觀點 （馬紹•阿紀） |  |  |  |  |  |
| 12：00 ∣ 13：30 | 午 餐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13：30 ∣ 15：00 | 認識泰雅 （王梅霞） | 田野調查實務 （楊鈴慧） |  | 泰雅族生態智慧與社會變遷 （林益仁） | 泰雅工作坊： 藤編、薯榔染 | 田野調查 | 田野調查與成果製作 |  |  |
| 15：20 16：50 | 部落經濟的調查與研究 （官大偉） | 宜蘭泰雅綜論 （廖英杰） |  | 部落巡禮 |  |  |  |  |  |
| 17：00 ∣ 18：00 | 晚 餐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18：30 20：00 | 宜蘭－ 南澳 | 小組討論 |  | 〈泰雅千年〉放映與討論（廖英杰） | 小組討論 | 成果製作 | 成果發表暨社區同樂 |  |  |

備註：課程內容與名稱為初擬，須配合授課教師進行調整。

2.師資

王梅霞：台灣大學人類學系副教授

廖英杰：宜蘭縣史館館長、文化大學歷史所博士班

江明清：泰雅文史工作者

林益仁：静宜大學生態學系副教授

黃啟瑞：中研院民族所助理

楊鈴慧：台灣大學人類學系博士班

官大偉：政治大學民族學系助理教授

馬紹•阿紀：原住民電視台台長

部落耆老

編織工作者

3.招收對象

泰雅教師、南澳與大同鄉教師；大學相關系所研究生、大學四年級生。

（四）計畫進度

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籌備期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣傳、招生期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 輔導員培訓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研習手冊製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理研習營 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動資料整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製作成果 後續研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、預期效益

1.培訓宜蘭泰雅研究的種子。

2.呈現南澳泰雅部落生態智慧、物質文化。

3.授課內容整理集結後於《宜蘭文獻雜誌》出版，成為本縣泰雅研究文化資源。

4.研習成果，提供部落與公部門思考泰雅文化與經濟的發展方向。

5.建立泰雅傳統知識的傳承機制。