宜蘭縣頭城鎮竹安國民小學

99學年度健康促進學校計畫

承 辦 人：學校護理師 李秋美

聯絡電話：9771178轉16

E-mail：chioumei@ilc.edu.tw

中華民國九十九年六月廿日

壹、計畫依據

依宜蘭縣府99年5月7日府教體字第0990064211B號函辦理。

貳、計畫目標

- 本計畫擬就整體學校衛生政策、視力保健及口腔保健教育、健康飲食以及身體健康促進等議題進行相關學校衛生工作，以達成下列目的：

- 一、營造健康安全的校園環境，增進學生健康安全成長。

- 二、充實學生健康管理的能力，增加學生健康生活技能。

三、強化師生健康優質的服務，促進學校成員身心健康。

- 四、發展健康促進課程與教學，提升教師健康專業知能。

- 五、結合家長及社區資源網絡，推動健康促進學校工作。

參、背景說明

- 有健康才有希望，身心靈的健康狀況是影響學習及生活品質的重要因素。學校健康教育目標應包括：1.從小學習正確的衛生知識，養成良好的健康行為，以保持身體的健康；2.建立開朗豁達積極的人生觀，以維護心理的健康。本計畫即基於上述理念，從環境營造、健康服務、個人行為、課程教學等層面做多元化的設計。希望藉由本計畫的執行，建構一個健康的學習樂園，適合學習、工作的樂園。

- 本校位於宜蘭縣頭城鎮之濱海地區，結合附設幼稚園，是一所8班學校，學生數只有201人，教職員工20人。學區家長大部分屬於勞工階層，社經地位不高，由於家長對於健康知識的認知不足；再加上近年來社會變遷快速，家庭結構改變，本校單親家庭、外籍配偶及隔代教養學生比例逐年增加，家長忙於工作，因而學生之生活、學習與成長備受關切。

- 有鑒於家長態度對學生之生活、學習與成長影響之鉅，推展親職教育以達成健康促進乃成為本計畫之重要項目。其次在日益繁重的工作壓力下，如何讓教職員工適時舒壓以維護心理健康，亦是本計畫的重點，因為有健康快樂的老師才有健康快樂的學生。最後在學校健康問題漸趨多元與複雜之際，有必要整合學校與社區的人力與資源，發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。

- 在健康議題方面，為了使學校成為一個有益於生活、學習與工作的健康場所。除了持續配合本縣歷年來致力於菸檳防制的推動、視力保健及口腔衛生保健之外，本年度健康促進學校工作計畫，將秉持綠色校園永續經營理念，並根據本校98學年度一至六年級學生體位發展統計結果：體位不良的人數比例為50.27%（過輕23.12%、過重12.13%、超重15.02%），加強學生健康飲食與體適能等相關健康管理，因此將「健康體位」列為重要議題，擬結合學校辦理之營養午餐，為學生調配適宜的營養午餐，並加強午餐教育，引導學生建立正確的飲食習慣與加強學生的體適能。

- 綜合上述，本校健康促進學校計畫，除了菸檳防制之外，選定以「身體健康促進」與「視力及口腔保健」為議題，配合WHO健康促進學校的六大範疇（學校衛生組織、健康服務、健康教育課程與推動、學校物質環境、學校精神環境、社區關係），進行全面性、多元化的學校衛生工作。

- 肆、學校健康促進願景

健康希望新竹安－

青春、活力、健健美

青  春：透過健康促進，培養勇於散播熱情青春的居民。

活  力：透過健康促進，營造健康活力的運動休閒社區。

健健美：打造健康的身體、健康的環境與美妙的社區空間。

伍、計畫內容及實施策略

一、計畫組織

宜蘭縣頭城鎮竹安國民小學校衛生暨健康促進委員會組織

| 編號 | 計畫職稱 | 職稱 | 姓 名 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 召集人 | 校長 | 陳銘俊 | 會議召集及督導小組任務之推行 |
| 02 | 副召集人 | 教導主任 | 陳光明 | 研究策畫，督導計畫執行，並協助學校行政資源之協調聯繫 |
| 03 | 副召集人 | 總務主任 | 黃國興 | 負責校園安全及學生活動場所之安全檢查及維護，打造健康、安全校園 |
| 04 | 總幹事 | 校護 | 李秋美 | 負責計畫之推動執行與成果彙整 |
| 05 | 委員 | 學務組長 | 吳文靜 | 負責協助計畫執行，並推動宣導相關議題 |
| 06 | 委員 | 體育組長 | 林子顏 | 1.健康體位教育之課程推展。 2.辦理健康促進學校議題之各項活動。 3.辦理各項體育活動，增強學生體能。 |
| 07 | 委員 | 午餐秘書 | 吳鎂瑜 | 午餐營養衛生之執行，午餐菜單的監督與管理 |
| 08 | 委員 | 資訊組長 | 林文淵 | 建置學校健康促進網站 |
| 09 | 委員 | 一-六年級導師 | 導師 | 身體健康促進、視力保健及口腔衛生等活動融入教學，班級健康生活習慣之營造與推動學生各項衛生習慣 |
| 10 | 委員 | 家長會會長 | 張啟恩 | 協助各項活動之推展及整合家長人力協助推展健康服務 |
| 11 | 委員 | 竹安里里長 | 陳森銘 | 協助辦理社區參與活動，及社區健康行為宣導 |

二、實施策略

| 健康議題 | 具體實施內容與行動方案 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 身體健康促進教育 | ※繼續強化學生體能，養成良好運動習慣。 | 體育組 |
|  | (一) 成立各式學生體育社團，培養學生運動習慣。 1.桌球社團。 2.彈腿社團。 3.蛇板運動。 4.籃球隊。 5.田徑隊。 6.排球隊。 (二) 定期舉辦各式班際競賽，發展學生運動風氣。 1.樂樂棒比賽。 2.6公里濱海路跑賽。 3.三對三籃球比賽。 4.新式躲避球賽。 5.足壘球比賽。 (三) 落實第二大節課間活動，強化學生體適能。 1.一、三、五健康操、跳繩活動。 2.二、四跳繩五分鐘持久賽。 (四) 推廣跳繩及路跑運動，增進學生心肺功能。 (五) 充實雨天室內運動器材，增加學生活動場所。 (六) 強化健體領域課程，增加學生運動強度。 (七) 推動學生運動存摺，記錄學生運動時數。 (八) 推動運動金像獎，頒發體育金銀星獎金獎狀 1.期中、期末舉辦全校體能檢測。 2.運用學校智慧幣獎勵系統獎勵體能進步學生。 |  |
|  | ※推動健康飲食，養成均衡飲食習慣。 | 午餐秘書 |
|  | (一) 成立學校午餐改進小組，從學校菜單改進。 (二) 辦理營養教育宣導，教導健康飲食。 (三) 落實健康蔬果579。 (四) 推動吃正餐運動，少吃其他零食。 (五) 辦理午餐教育訓練，培養良好用餐情緒。 (六) 每週四健康「蔬果日」 |  |
|  | ※強調充實睡眠，養成早睡早起習慣。 | 學務組 |
|  | (一) 培養學生正常作息，睡眠要充足。 (二) 養成學生時間管理，有效運用時間。 (三) 宣導家長縮短學生課後補習時間。 |  |
|  | ※宣導學生喝開水，避免攝取含糖飲料。 | 護理師 |
|  | (一) 學校增設引水設備，並依規定定期水質檢查。 (二) 鼓勵學生自備水杯，多喝開水。 |  |
| 視力保健促進教育 | ※視力保健預防措施 | 護理師 導 師 |
|  | (一)結合課程領域，加強視力保健宣導教育。 (二)辦理視力保健知識測驗及有獎徵達活動。 (三)建立適當期望水準，減少學生課業壓力。 (四)注意閱讀、寫字、打電腦環境、姿勢、時間與燈光。 (五)強化食物營養均衡教育，宣導多喝牛奶、肉、蛋、綠色蔬菜。 (六)落實望遠休息及眼球按摩運動「護眼操」。 (七)改善教學環境設備，調整課桌椅與身高配合。 (八)注意學生座位安排，並適時調整座位。 (九)加強校園綠美化，多種樹木花草。 (十)鼓勵學生參加戶外活動。 |  |
|  | ※視力保健矯正措施 | 護理師 |
|  | (一)定期視力篩檢，紀錄並分析，並且追蹤就醫 (二)與當地有關醫療院所「視力保健門診」連繫。 |  |
| 口腔保健教育 | ※口腔保健預防措施 | 護理師 導 師 家 長 |
|  | - 實施餐後潔牙競賽。 - 實施學生每日潔牙自我檢查表，牙菌斑試劑檢測合格後發給獎勵，每次一千枚智慧幣。 - 落實課程領域教學，宣導潔牙教育課程。 - 落實每週含氟漱口水預防齲齒計畫。 - 辦理口腔衛生知識測驗及有獎徵達活動。 |  |
|  | ※口腔保健矯正措施 |  |
|  | 1. 辦理定期口腔檢查。 2. 追蹤檢查結果異常之學童家長就醫檢查。 - 結合社區辦理各項口腔保健教育及活動 - 辦理潔牙競賽並獎勵。 |  |

陸、計畫預期成效

一、質性成效：

（一）凝聚校園內外健康促進的共識及決心，共同創造健康良好的學習及工作環境。

（二）藉由健康飲食習慣的建立，讓下一代有更健全的身心來迎接新世代。

（三）養成學生運動習慣，每生一項運動專長，促進學生身體健康的成長。

(四) 養成學生正確的閱讀、書寫及使用電腦習慣。

(五) 養成學生餐後及睡前潔牙習慣，並定期做好口腔檢查。

（六）幫孩子圓一個健康的夢，建立全人健康的理念並逐步落實健康生活型態。

（七）打造一個優質的健康學園，結合社區資源，提高社區人士對健康促進之重視。

二、量化成效：

（一）降低學生體位人數不良比例，體位不良的人數比例50.27％，降低至比例45％以下。

(二) 提升學生體適能金銀銅人數，由5人，提升至15人或達學生總數10%。

(三) 有效降低學校視力不良比率，由全校視力不良率由38.73%降至35%以下。

(四) 有效降低學校學生齲齒比率，全校齲齒由總人數66.66%降至65%以下。

柒、工作時程

| 月次 工作項目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 成立學校衛生健康促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定健康議題及目標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.發展健康促進適切的活動與課程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.實施健康促進課程教學活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.建置與維護健康網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.過程成效評價 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.撰寫報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

捌、經費申請表

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐘點費 | 小時 | 1,600 | 2 | 3,200 | 內聘講師鐘點費800 外聘講師鐘點費1,600 |
| 講義資料費 | 份 | 50 | 20 | 1,000 | 含研習講座資料、學習單印製 |
| 獎品 | 份 | 100 | 20 | 2,000 |  |
| 文具、紙張 | 式 | 1,000 | 1 | 1,000 |  |
| 口腔健康活動使用-牙齒模型 | 式 | 3,800 | 1 | 3,800 |  |
| 成果印製 | 式 | 600 | 1 | 600 | 含內頁、資料等 |
| 雜支（佔上列項目總合5﹪） | 式 | 400 | 1 | 400 |  |
| 總計 | 12,000 |  |  |  |  |
| 申請補助金額：新台幣壹萬貳仟元整 ※以上經費得因實際需要准予相互勻支。 |  |  |  |  |  |

捌、本計畫經校長核定後實施，修改時亦同。

承辦            教導主任           會計主任          校長