提升國民中學教學品質計畫

壹、計畫緣起

為精進國民中小學教師之教學成效，本部業依據十二年國民基本教育政策中有關「課程與教學層面」之「國中教學正常化、適性輔導及品質提升方案」以及「國民小學及國民中學補救教學實施方案」，從「經費補助」、「行政督導」、「專業增能」、「法令規範」等四大層面進行多項措施，另亦規劃相關教師增能研習(詳附件)，其目的均在讓學校、教師有能量提升教學品質。

十二年國民基本教育政策實施後，自103年起，絕大多數之國三學生(75%以上)將可免經升學考試入學高中(職)或五專，故國民中小學之課程、教學與評量實應「回歸正常化」，然目前國中教學現場似乎尚無改變，未改變之原因可歸納為三大項，一為校長、主任、教師、家長仍有「考試領導教學」之思維；二為教師無進修、分級、考核、輪調、評鑑等強制性規範；三為直轄市、縣(市)駐區督學以及學校校長、主任之教學視導功能未彰顯。其中，校長、主任、教師、家長仍有「考試領導教學」之思維主要係因為：(一)102年之國三學生仍需參加基測、(二)仍有參加特色招生的考試壓力、(三)會考仍占超額比序之30%。

為了讓學校在課程層面，可確實回歸依課程綱要規範之學習領域及節數排課、落實發展本位課程，以及重視進用專長教師並依教師專長排課；讓教師在教學層面，回歸按照課表授課，不再挪用或借用藝能活動課程，並重視學生之適性輔導以及補救教學；讓學生、教師、學校、家長及主管機關瞭解評量旨在讓學生據以瞭解自我表現，並調整學習方法與態度，讓教師據以調整教學與評量方式，並輔導學生適性學習，讓學校據以調整課程計畫，並針對學生需求安排激勵方案或補救教學，讓家長瞭解學生學習表現，並與教師、學校共同督導學生有效學習，讓地方及中央教育主管機關據以進行學習品質管控，並調整課程與教學相關政策。本部應採取教學品質提升之策進作為，讓國中教師能不斷地精進與創新教學，以實施更精緻化之課堂教學活動，型塑五育均衡、適性發展、多元評量之理想國中教育圖像。

貳、計畫目標

一、激發國中教師精進教學之動力，進而彰顯其教學活動之生命力。

二、貫徹國民中小學九年一貫課程綱要與十二年國民基本教育之政策，達成國中教學正常化、適性輔導及品質提升之目標。

參、策進作為

茲就本計畫之八項策進作為，分述如下：

一、增進教師有效教學、多元評量、補救教學等專業知能

教師之課堂教學需讓學生能夠吸收，教師更應需具備診斷學生學習成就的能力，以適時介入進行補救教學，因此需對教師進行有效教學、多元評量、補救教學等增能，才能實踐有教無類、因材施教及適性揚才等十二年國民基本教育理念。

二、普及教師專業學習社群

國中各領域之教學研究會應以專業學習社群方式運作，以確實發揮教學研究會之效能；另教師專業發展評鑑之專業學習社群應規範以有效教學、多元評量、補救教學為重點，並推廣優良之領域教學研究會與專業學習社群案例。

三、進行典範教學之轉移

研發並推廣有效教學示例及影帶，俾教師觀摩他人優良之教學活動，扭轉學校均請新進教師進行教學觀摩之現況；另應辦理教學卓越獎獲獎團隊之推廣研習，推廣得獎團隊之方案，使學校聚焦於教師之合作學習。

四、落實閱讀教學策略

國中過去在考試領導教學之狀況下，並不重視閱讀教學策略，十二年國教政策為國中深耕閱讀教學策略之契機，推動閱讀教學策略不但可改變國中教師之教學方式，更可引導學生之高層次思考。

五、辦理分組合作學習計畫

辦理分組合作學習方案，針對國中「班級內」的合作學習及「班級間」的合作學習作介紹，並將拍攝錄影帶以及製作手冊，讓教師們在進行分組合作學習時，有足夠的教學專業知能引導學生進行小組互動與學習，包括：如何分組，如何設計分組合作學習活動，如何教導合作技巧，以及如何進行評量與小組表揚。

六、試辦課中補救教學計畫

鼓勵學校對學生在工具學科程度落後較大者，採課中抽離方式進行補救教學，縮小班級學生程度之差異，減輕教師教學負擔，並可同時提升授課教師之課堂教學效率。

七、擴大學習成就評量標準試辦計畫

學習成就評量標準符合多元評量之意旨，可引導教師改變教學評量之觀念與方式，讓評量回歸至教師改進教學以及學生瞭解自我表現之目的。

八、推動教師自主成長計畫

每位教師應自訂成長計畫，內容含專業進修、增能與取具專長等規劃，地方政府配合將教師實踐成長計畫狀況給予獎勵，激勵教師精益求精，不斷追求自我成長。

肆、執行策略

一、增進教師有效教學、多元評量、補救教學等專業知能

(一)辦理所有國中教師之有效教學示例研習。

(二)辦理所有國中教師之多元評量增能研習。

(三)辦理所有國中教師之學習成就評量標準研習。

(四)辦理所有國中教師之補救教學知能研習。

(五)辦理所有國中教師之差異化教學知能研習。

二、普及教師專業學習社群

(一)輔導學校以學習社群模式運作各領域教學研究會。

(二)依現場教學需要組成各種教學專業學習社群。

(三)優先補助以合作學習為討論內容之教師專業學習社群。

(四)推廣運作優良之領域教學研究會與專業學習社群案例。

三、進行典範教學之轉移

(一)中央輔導群發掘藝能活動課程教學優良之典範學校並推廣。

(二)中央輔導群完成所有地方輔導團之有效教學示例研討。

(三)鼓勵教師精進平時之教學品質，對於經評選為優良之教學活動設計或具創意之教學活動，拍攝成教學示範影帶，置於研習平臺推廣。

(四)擴大教學卓越獎之教師參賽團隊數，且審查指標含活化學習之相關教學策略。

(五)辦理教學卓越獎獲獎團隊之推廣研習，使學校聚焦於教師之合作學習。

四、落實閱讀教學策略

(一)繼續試辦圖書館閱讀推動教師。

(二)推動晨讀運動以取代早自習考試。

五、辦理分組合作學習計畫

(一)於15個免試入學區之召集試辦學校推動，並補助試辦學校經費。

(二)拍攝錄影帶、製作手冊，並辦理全國分區說明會，以全面推動。

六、試辦課中補救教學計畫

(一)依據本部研發之補救教學基本學習內容與教材進行補救教學。

(二)辦理補救教學優良案例之推廣及分享。

七、擴大國民中學學生學習成就評量標準推廣暨試辦計畫

(一)依據本部研發之學習成就評量標準進行教學評量。

(二)辦理優良案例之推廣及分享。

八、推動教師自主成長計畫

(一)國中教師之學習成就評量標準研習、有效教學示例研習、多元評量增能、補救教學知能及差異化教學等經本部指定辦理研習之項目、認證及追蹤輔導。

伍、配套措施

一、培訓校長、教務主任、教學組長、領域召集人、專業學習社群召集人等學校層級之教學輔導與支持人員。

二、落實執行依教師專長排課與授課，讓教師有勝任課堂教學活動之能力。

三、以補助款要求地方政府之行政督導與地方輔導團之教學專業互相配合，以收相輔相成之效果。

四、修訂教師介聘及超額法令，讓具備兩項以上專長以及進修時數達一定標準之教師免列為優先超額介聘之對象。

五、修正師資培育法，授予教師進修辦法之法源，以明文規範教師進修時數，督促無動力增能之教師。

六、研議修訂教師法納入教師評鑑制度之法源依據。

七、依據地方政府訂定逐年提升教師第二專長之目標值，開設國中藝能活動課程之教師在職進修第二專長學分班，讓教師就近進修其感興趣或學校有需求之第二專長。

八、訂定專長教師共聘制度，解決偏遠小校員額有限以及少子化員額管控下，學校專長教師結構失衡之問題。

陸、績效指標

| 具體策略 | 績效指標 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 102年底 | 103年7月底 |
| 一、增進教師有效教學、多元評量、補救教學知能 |  |  |
| (一)國中教師有效教學示例研習完訓率。 | 70% | 100% |
| (二)國中教師多元評量增能研習完訓率。 | 70% | 100% |
| (三)國中教師學習成就評量標準研習完訓率。 | 70% | 100% |
| (四)國中教師補救教學知能研習完訓率。 | 70% | 100% |
| (五)辦理所有國中教師之差異化教學知能研習。 | 70% | 100% |
| 二、普及教師專業學習社群 |  |  |
| (一)學校以學習社群模式運作領域教學研究會之比率。 | 70% | 100% |
| (二)學校依現場教學需要自行組成教學專業學習社群之比率。 | 70% | 100% |
| (三)補助以合作學習為討論內容之教師專業學習社群比率。 | 70% | 100% |
| (四)推廣運作優良之領域教學研究會與專業學習社群案例。 | 12 | 24 |
| 三、進行典範教學之轉移 |  |  |
| (一)中央輔導群發掘並推廣藝能活動課程教學優良之典範學校案例。 | 24例 | 36例 |
| (二)中央輔導群完成地方輔導團之有效教學示例研討數。 | 12團 | 12團 |
| (三)拍攝國中各年級各學科(學習領域)之有效教學影帶。 | 72主題(單元) |  |
| (四)建置研習平臺以推廣典範教學等線上研習課程。 | 建置完成並運作 | 持續運作 |
| (五)擴大教學卓越獎之教師參賽團隊數。 | 120隊 | 150隊 |
| (六)辦理教學卓越獎獲獎團隊之推廣研習，使學校聚焦於教師之合作學習。 | 3區 | 7區 |
| 四、落實閱讀教學策略 |  |  |
| (一)繼續試辦圖書館閱讀推動教師。 | 50所 | 75所 |
| (二)推動晨讀運動以取代早自習考試之校數比率。 | 70% | 100% |
| 五、辦理分組合作學習計畫 |  |  |
| (一)於15個免試入學區之召集試辦學校推動。 | 100校 | 各校（至少一領域辦理） |
| (二)拍攝錄影帶。 | 14支 | 32支 |
| (三)製作手冊。 | 1冊 | 1冊 |
| (四)辦理全國分區說明會。 | 3區 | 3區 |
| 六、試辦課中補救教學計畫 |  |  |
| (一)依據補救教學基本學習內容與教材進行補救教學。 | 50校 | 100校 |
| (二)辦理補救教學優良案例之推廣及分享。 | 4場 | 4場 |
| 七、擴大國民中學學生學習成就評量標準推廣暨試辦計畫 |  |  |
| (一)依據本部研發之學習成就評量標準進行教學評量。 | 58校 | 80校 |
| (二)辦理優良案例之推廣及分享。 | 4場 | 4場 |
| 八、推動教師自主成長計畫 |  |  |
| (一)國中教師之學習成就評量標準研習、有效教學示例研習、多元評量增能、補救教學知能及差異化教學等經本部指定辦理研習之項目、認證及追蹤輔導。 | 70% | 100% |
| 配套措施 | 績效指標 |  |
|  | 101年至102年 | 103年7月底 |
| 一、校長、教務主任與組長、領域及專業學習社區群召集人之完訓比率。 | 70% | 100% |
| 二、地方政府查核所屬學校依教師專長排課與授課之比率。 | 100% | 100% |
| 三、以補助款要求地方政府之行政督導與輔導團之教學專業配合。 | 以精進品質計畫補助款要求 | 以精進品質計畫補助款要求 |
| 四、修訂教師介聘及超額法令，讓具備兩項以上專長以及進修時數達一定標準之教師免列為優先超額介聘之對象。 | 研議修訂 | 發布實施 |
| 五、修正師資培育法，賦予教師在職進修之法源依據，明確規範教師進修時數。 | 研議修訂 | 發布實施 |
| 六、研議修訂教師法納入教師評鑑制度之法源依據。 | 研議修訂 | 發布實施 |
| 七、依據地方政府訂定逐年提升教師第二專長之目標值，開設國中教師在職進修第二專長學分班。 | 確實依據地方政府需求開班 | 確實依據地方政府需求開班 |
| 八、訂定專長教師共聘制度，解決學校專長教師結構失衡問題。 | 發布實施 | 持續提升國民中學教學品質計畫推動 |

柒、經費需求

由本部101、102、103年之年度預算支應。

捌、督導考核

納入本部一般性補助款考核、對地方政府之統合視導或他相關暨有之訪視與評鑑中辦理。

玖、預期成效

一、國中教師持續精進與創新教學，以實施更精緻化之課堂教學活動。

二、實現五育均衡、適性發展、多元評量之理想國中教育圖像。

(附件)

國教司現有督促教師改變教學之作法

一、經費補助 (一)補助精進教學計畫。 (二)補助國中學生學習成就評量標準試辦計畫。 (三)補助藝文深耕、校外教學、服務學習、英語教學成效提升、英語強化模組、健康教育能力提升、本土教育等計畫。 (四)獎勵績優輔導團、藝文績優學校。 (五)補助教師專業學習社群。 (六)獎勵校長領導卓越獎、教學卓越團隊。 (七)補助地方政府及學校購買圖書設備。 二、行政督導 (一)一般性補助款查核學校是否依課綱排課。 (二)統合視導查核學校藝能活動課程教師專長授課狀況。 (三)每個月抽訪藝能活動教學正常化。 (四)課程與教學整體品質提升計畫訪視。 (五)要求101學年度起英語聽力測驗納入國中定期評量至少1次。 (六)發布教學正常化實施要點。 (七)建立全國教師員額系統。 三、專業成長 (一)中央輔導團、輔導群至22縣市輔導團諮詢服務，提供國中小教學輔導資源分享，以及專業支持。 (二)101年研發國中小校長、教務主任、組長、領域召集人、專業學習群召集人培訓課程。 (三)培育國中小多元評量種子講師。 (四)培育國中小補救教學種子講師。 (五)中央輔導團101年底研發完成國中小有效教學示例。 (六)持續充實國教社群網、中小學教師專業發展整合平台…等教師教學資源平臺。 (七)推動相關閱讀教學策略。 四、法令規範 (一)修訂發布「國民小學及國民中學學生成績評量準則」：強調多元評量、落實補救教學。 (二)修訂發布「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」：學校未依課程綱要規定排課或未督導教師依規定授課，校長年終考核不得考列甲等。

中教司現有督促教師改變教學之作法

一、「提升中小學教師教學、評量與補救教學專業能力實施計畫」(草案) 二、「推動十二年國民基本教育中等學校教師教學專業能力研習課程及配套措施」(研究案) (一)103年7月31日前，全國國高中教師必修「十二年國民基本教育理念與實施策略」、「領域(學科)有效教學策略」、「差異化教學策略」、「領域(學科或群科)多元評量理念與應用」、「適性輔導」5堂課，共18小時。 (二)101年8月已調訓國中輔導團教師參加有效教學策略研習。 三、「建置十二年國民基本教育學習支援系統與辦理中小學教師差異化教學增能研習」(草案)