宜蘭縣五結鄉學進國民小學加強學校環境教育三年實施計劃（102-104年）

一、依據：

（一）行政院環保署「加強學校環境教育三年實施計劃」。

（二）落實執行環境基本法第9條，普及環境保護優先及永續發展相關之教育及學習，加強宣導，以提昇國民環境知識，建立環境保護觀念並落實於日常生活中。

(三)本校校務發展計畫辦理。

二、目標：

（一）落實教職員工生環境教育課程，提供認識、保護及改善環境所需的知識、態度、技能及價值觀，培養有責任與素養的環境好公民。

（二）推動積極的環境行動與環境倫理觀念，養成節約能源、惜福愛物及減廢生活方式。

(三)培養學生保護環境之態度與習慣，經由學生之身體力行帶動家庭及社區，使人人都能為維護地球生態環境盡心盡力。

(四)致力自然生態保育及環境資源的經營，並結合家長及社區資源，深化保護及改善生活環境所須之知識、態度、技能及價值觀。

三、執行期間：102年1月1日至104年12月31日

四、成立環境教育推動小組（編制如附件一）

五、計劃內容:

( 一 ) 在教務方面

1、推動全校「POWER．學進人」特色課程教學活動(課程概念圖如附件二)

(1)鼓勵各班配合特色課程，由校園到遴近河川、廟宇、公園、機構等，進行與環境教育有關的教學活動。

(2)鼓勵各班於班級中佈置環境教育專欄或學習角。

(3)依不同年級運用教育部、環保署編訂的環保輔助教材、教案及多媒體進行教學活動。

２、舉辦環保學藝競賽活動

(1)以環境教育做為主題，辦理各項藝文競賽。

(2)每日晨讀時間(7:40~7:50)鼓勵推動環境教育書籍閱讀與分享。

３、推動環境教育精進教學計劃

(1)推動各項教職員工環境教育研習，提昇教師相關教學知能。

(2)鼓勵成立教師讀書會、環境教育教師專業成長團體。

(3)維護更新校園植物網頁，鼓勵教師運用於教學。

(4)將環保相關法規及相關活動訊息適時公告周知並配合辦理。

( 二 ) 在學務方面

１、訂定校內各項環保相關活動計劃辦法，落實宣導宏效。

２、整潔教育

(1).整潔工作時間：星期一至五 7:50 ～ 8:00 及15:00 ～ 15:10 、每月第一個星期三全校消毒，星期五為全校師生整理校園環境日(8:00 ～ 8:30)。

(2).整潔區域：由衛教組規畫學校公共區域打掃班級與負責老師，並請行政人員配合打掃時間進行督導檢查。

３、教職員工生環境教育活動(環境教育課程與活動4小時以上、節能減碳課程與活動4小時以上）

(1)辦理教職員工生縣內通過環境教育場所參訪3小時。(如焚化廠，淨水廠等)

(2)辦理複合式災害防災教育演練與宣導2小時。

(3)辦理校本特色課程「POWER．學進人」環境教育4小時。

(4)辦理宜蘭縣戶外教學路線課程體驗6小時。

(5)推動綠色回收-跳蚤市場活動2小時。

４、規劃美化綠化工作增進境教功能

(1)更新維護本校校園植物網。

(2)設置校園環境步道並設計相關教學活動。

(3)辦理校園植物巡禮及植物認養活動。

５、廁所美化

(1)指導學生打掃廁所之技巧並確實督導每日廁所整潔工作。

(2)教育全校師生乾淨使用廁所的方法。

(3)廁所環境的美化與上廁所文學的佈置。

６、資源回收垃圾減量

(1)持續推動垃圾分類工作，從小培養學童垃圾分類技巧。

(2)推動活用『聚寶屋』、訓練班級環保小尖兵，鼓勵大家多使用可重覆利用之材料，以減少垃圾量。

(3)提高二手教科書、制服的回收及執行率至80％。

７、配合社區環保工作

(1)鼓勵學生幫忙做家事整理家中環境，培養勞動觀念。

(2)於鄉公所清潔日之宣導活動，請社區家長配合實施清掃社區活動。

(3)配合縣政府各項縣政建設宣導活動，以擴大實施效果。

８、定期檢討環境保護小組工作推行及相關措施。

( 三 ) 在總務方面

１、設置校園生態教材園

(1)採行綠建築觀念，建構及修繕房舍、設施、場所，並營造本土生物多樣性的校園生態環境。

(2)規劃生物多樣性之校園生態教材園及校園環境步道。

(3)運用校園閒置空間，設置環境教育學習場所(如二手商店、聚寶屋)等

２、推動校園環境管理計劃

(1)建立校園資源回收系統，落實資源回收及減廢工作。

(2)推動辦公室環保運動，包括定時關機、分區照明、廢紙回收及使用再生紙。

(3)辦理省資源、低污染之綠色消費、綠色採購。

(4)定期取樣學校飲用水體送檢化驗，並委由專人或維修商依約定期維護管理供水系統。

(5)鼓勵自備餐飲用具等，減少飲食消費所產生的廢棄物，減少校園垃圾量。

(6)學校使用再生能源及省水省電器材。

(7)學校推動每周一蔬食及在地食材計畫。

( 四 ) 學生參與：

１、成立學生環保小組（環保小局長、副局長及環保小尖兵），每班設環保小尖兵一名，執行督促班級資源回收及各項環保工作，以達全校參與效果。

２、集會時由環保小局長以環保為主題作演講，分享環保經驗或參與心得。

３、配合資源回收相關宣教及活動，鼓勵、指導及組織學生參加。

六、執行與考核：

(一)配合資源回收及廢乾電池回收計畫，將相關活動資料成果匯整送環保局。

(二)於每學年結束時對於執行環境教育表現優良的學生、教師予以獎勵。

七、預期效益：

（一）透過學校師生及家長的參與，共創符合永續發展，安全舒適的校園環境。

（二）執行環境教學，增進學生對環境知覺、技能、行動及價值觀。

（三）主動積極推動校園環境保護工作，增進學校成員環保行動力。

八、本工作計畫於執行時，得隨時修正、工作成效隨時檢討改進。

九、本計畫經校長核可後實施，修正亦同

教務主任：

承辦人：　　　　　　　　　學務主任：　　　　　　　　　　　　校長：

總務主任：