宜蘭縣五結鄉學進國民小學104年度垃圾減量資源回收工作申請補助計畫書

申請日期:103 年8月22日

| 單 位 名 稱 | 五結鄉學進國民小學 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電 話 | (03)9653801 | 傳 真 | (03)9657810 | 校長 | 王信義 |
| 統一編號 (請務填寫) | 42091517 | 師生人數 | 400人 | 承辦人 及手機 | 賴美蘭 0922542463 |
| 單 位 地 址 | 26847宜蘭縣五結鄉中正路三段151號 |  |  |  |  |
| 計 畫 名 稱 | 五結鄉學進國民小學垃圾減量、資源回收工作計畫 |  |  |  |  |
| 依 據 | 一、宜蘭縣一般廢棄物分類回收及清理自治條例，根據本校現況實際需求訂定。 二、行政院環境保護署104年度補助直轄市、縣（市）環境保護局辦理資源回 收工作計畫。 |  |  |  |  |
| 現況分析 | 目前國小與附設幼兒園班級數共16班，師生人數共400人，辦理資源回收項目有寶特瓶、塑膠類、鐵鋁罐、廢紙、紙容器、鋁箔包、玻璃瓶罐、日光燈管、廢電池、廢光碟與廢電腦用品等。交由綠芳環境工程股份有限公司回收，統計102年8月至103年7月底止，全校總回收量達5350公斤。 資源回收室現設在本校舊教室與儲藏室共用，資源回收時間是週一至週五下午15:00~15:15。因雜物多加上回收物，所以回收室常顯得零亂不堪，常怕學生因回收工作而受傷，有安全上的顧慮，且因為牆壁、窗戶破損有漏水的緣故，回收物被浸溼，有霉味。 |  |  |  |  |
| 改 善 方 式 | 一、向有關單位爭取經費，購置回收架，改善回收室。 二、每學期利用學生晨會時間或彈性時間辦理：宣導「垃圾減 量、資源回收工作」各項知識。 二、辦理「垃圾減量、資源回收工作」學藝競賽活動一至兩次。 三、加強資源回收工作，整修及佈置資源回收室(聚寶屋)。 |  |  |  |  |
| 計 畫 目 標 與 預 期 效 益 | 一、加強宣導有關垃圾減量、資源回收知識，瞭解垃圾減量、資源回收工作的重要性。 二、使全校師生了解環保之重要性，及資源回收的意義，進而推廣至家庭與社會各層面。 三、資源回收工作落實於日常生活習慣中，養成人人做環保，隨手做環保之習慣 四、養成垃圾分類處理的習慣，使達成垃圾減量、資源再利用的目的。 |  |  |  |  |
| 執行方法 | (一)成立本執行計畫專案小組。 職銜; 姓名; 分工; 主要工作內容說明. 召集人; 王信義校長; 指揮綜理各項工作; 指導本專案業務。. 副召集人; 賴哲毅主任; 策劃執行; 擬訂計畫，綜理回收工作。. 小組成員; 賴美蘭老師; 宣導、推廣活動、執行督導回收工作; 宣導師生回收觀念，受理班級回收工作，填寫各項報表。辦理各項競賽活動，經費支用及核銷工作。. 小組成員; 何師賢替代役; 宣導及推廣活動; 協助管理回收物品與回收工作。 協助宣導師生回收觀念、辦理各項競賽活動工作。. (二)加強回收廢乾電池、廢光碟工作： 1.辦公室、班級準備乾電池回收筒，隨時回收用棄之乾電池、廢光碟。 2.配合全校資源回收時間，請各班將回收之廢乾電池、廢光碟送至資源 回收處集中處理。 3.不定期請回收商來回收廢乾電池、廢光碟，並請其填具回收簽收單，並紀錄回收日期與回收量。 4.舉辦廢乾電池回收競賽，遴選出回收成效優良之班級，並頒發獎狀及獎品。 (三)辦理說明會、宣導會： 1.利用學生早會時，舉辦垃圾減量、資源回收宣導。 2.辦理「垃圾減量、資源回收工作」學藝競賽，遴選出優良之學生，並頒發獎狀及獎品。 3.於朝會等集會場合，公開表揚積優之班級及學生，並予敘獎。 (四)宣導資訊： 1.製作大型垃圾減量、資源回收、廢乾電池回收宣傳壁報，以宣導垃圾減量、資源回收、廢乾電池回收工作。 2.製作垃圾減量、資源回收、廢乾電池回收家長聯絡單，以加強宣導家長垃圾減量、各類資源回收、回收廢乾電池之觀念，並落實於日常生活習慣中。 (五)進行資源回收室回收架改善： 為改善資源回收室擬購置回收設備，以維護學生進行資源回收工作時的安全。 (六)定期辦理工作檢討會議： 為檢討並強化本校辦理推動學校提昇垃圾減量、資源回收、廢乾電池回收工作執行計畫之成效。 (七)提報推動計畫之執行成果： 彙整本校執行本計畫所舉辦之各項宣導活動、回收競賽、成果報表及回收量、活動相片等各項工作成果。 |
| 計 畫 期 程 | 自104年1月1日起至104年12月31日止 |  |  |  |  |
| 執 行 地 點 | 學進國小內外操場、教室、辦公室、資源回收室(聚寶屋)。 |  |  |  |  |
| 計畫經費明細表 | 編號; 項 目; 設備需求; 數量; 單位; 單價(元); 金額(元); 備註. 1; 資源回收圓型立架; 回收架; 8; 個; 2500; 20000. 2; 廢乾電池桶(含光碟); 各班廢乾電池、廢光碟回收; 14; 個; 160; 2240. 3; 資源回收專用袋; 回收用; 1; 式; 1800; 1800. 4; 行動硬碟; 成果彙整儲存; 1; 個; 2000; 2000. 5; 辦理回收宣導與成果彙整; 包含競賽活動、文具、宣導單、資料彙整費、獎品等; 1; 式; 3960; 3960. 總計金額; 30,000. |
| 經費來源 | 申請補助金額參萬元整。 |  |  |  |  |
| 本計畫陳 校長核可後實施，修正亦同。 |  |  |  |  |  |

學務主任

主計主任

承辦人                                                             校長