宜蘭縣頭城鎮大溪國民小學九十九年度辦理加強廢乾電池回收工作實施計畫

- 前言：透過辦理資源回收、廢乾電池回收工作及宣導活動，讓師生及社區民眾瞭解目前面臨的環保問題及垃圾分類、資源回收的必要性，以建立正確之垃圾處理觀念。

- 計畫目標：
1. 經由執行垃圾分類、資源回收工作及廢乾電池回收工作，達垃圾減量、廢物利用之目的，落實環保工作，淨化校園及住家社區環境。
2.  配合環保局資源回收計畫，推動校內資源回收工作。將資源回收的習慣推展至家庭、社區，養成愛物惜物觀念及行為。培養學生關心成長環境，愛護鄉土，尊敬大自然的情操。

- 現況分析：
1. 環境分析：本校教職員共計16人，全校學生7班共計125人，土地面積13624平方公尺，涵蓋三個村里社區。

| 資源回收暨廢乾電池回收執行現況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 資源垃圾回收量 | 回收率 | 廢乾電池回收量 | 備註 |
| 97年度 | 2600公斤 | 60% | 80公斤 |  |
| 98年度 | 2800公斤 | 65% | 102公斤 |  |

2. 問題分析：本校近年來於垃圾分類及資源回收執行已有不錯成果，對於廢乾電池回收更是成果豐碩，為持續增加廢乾電池回收筒增加廢乾電池回收率，辦理廢乾電池回收宣導活動，以利學生將廢乾電池回收觀念帶回家庭及社區，使學校成為廢乾電池回收點。

- 計畫期程：99年2月至99年12月

- 計畫內容及功能效益：
1. 廢乾電池回收預定目標：

| 本年度預計達成廢乾電池回收量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 回收量 | 回收提升率 | 備註 |
| 99年度 | 120公斤 | 1.2倍 |  |

2. 各項設施設置目標：設置班級廢乾電池回收筒以利廢乾電池回收工作執行及儲存。

- 計畫執行地點：
1.廢乾電池回收筒置於全校各班級，並由各班導師管理及維護。
2.於本校視聽教室辦理廢乾電池回收宣導活動，加強學生及家庭廢乾電池回收觀念。

- 工作項目、實施方法及步驟：
1. 申請項目：廢乾電池回收筒及廢乾電池回收宣導活動。
2. 實施方法及步驟：設置班級廢乾電池回收筒及辦理廢乾電池回收宣導活動。

- 組織及工作分配：
本校成立了「環保小組」，以利校內環境教育工作的推展。此小組乃是本校的常設組織，負責校內環境教育整體的規畫及推動等事宜。所含成員包括行政人員、教師代表、及學生代表。在本計畫中各成員職掌如下︰ 
    1·校長––有關行政連繫、協調、經費的爭取、小組成員的考核，以及擔任會議的召集人等。  
    2·教導主任––相關活動、教學事宜的督導及考核。  
    3·行政主任––有關的設備及事務支援之督導及考核。  
    5·衛生股––擔任環保小組之執行秘書工作，負責本計畫的擬定與工作的推展。  
    6·學務組長––協助處理有關的學生組織、訓練及學生行為之督導工作。  
    7·教務組長––協助處理相關的教學事宜。  
    10·導師及科任代表––協助處理相關的教學實施及活動推展事宜  
學生代表––負責學生幹部組織的領導工作

- 預期成果：
1. 落實垃圾分類，提升廢乾電池回收率，降低廢乾電池對環境危害。
2. 學校成為社區廢乾電池回收站。
3. 知福惜福，物盡其用。

承辦人：          行政主任：           教導主任：            校長：