宜蘭縣金岳國民小學

100學年度健康促進學校計畫

承 辦 人：教導主任  陳國傑

聯絡電話：9981636轉 11

中華民國100年9月23日

- 背景說明：

健康狀態是影響學習及生活品質的重要因素，而學校在學生及教職員工的健康促進上則扮演極重要的角色。

本校位處於南澳鄉的一個小村莊，是一所迷你學校，一至六年級共有六班，學生數共57人，教職員工14人。學區家長大部分屬於勞工階層，社經地位較低落，普遍缺乏健康生活型態的相關知識。再加上由於近年來社會變遷快速，年輕人口外移，家庭結構改變，本校單親家庭、隔代教養學童及外籍配偶子女比例高，學童之生活、學習與成長頗值得關切。本校目前的學校健康促進工作內容涵蓋組織訓練、健康教育、健康環境、學校餐飲衛生等層面。除此之外，因本校教師年齡較輕，教學專業知能與輔導知能都亟需補強，因此加強舉辦相關的研習進修，以提升教師有效教學與學生輔導的專業知能。

- 計畫依據：

依教育部100年9月14日臺體(二)字第1000152191K號函辦理。

- 計畫期程：100年8月1日至101年7月31日

- 計畫目的：

- 學校衛生法第一條明確規定，學校衛生工作目的在「促進學生及教職員工健康，奠定國民健康基礎及提升生活品質」，故協助寬籌經費、整合資源，提供多元的支持環境，並督導所屬學校落實學校衛生法暨相關子法，以健康促進模式推動。

- 健康促進之目的在『維持進而促進學生、教職員工、家庭、社區與各個年齡層健康、預防疾病發生或蔓延，降低死亡率並減低因疾病所造成的不適或不能，期能達到「健康、長壽、幸福與和諧的境界」』。

- 全面評估並瞭解學生(含教職員工)衛生與健康狀況及影響健康的相關因素需求；透過健康教育教學與活動及健康服務之實施，引導學生、教職員工自發性及建立自主性自我健康管理，同時結合社區資源充分提供學校六大範疇之支持，促進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，共同營造蘭陽健康校園，進而提升健康品質。

- 計畫組織

宜蘭縣金岳國民小學校衛生暨健康促進委員會組織

| 職稱 | 姓名 | 工作執掌 |
| --- | --- | --- |
| 校長 | 周玉明 | 1.督導研擬執行計畫 2.主持各項行政、執行進度、檢討會議等 |
| 教導主任 | 陳國傑 | 1.議題活動、相關課程規劃 2.相關計畫之繕寫 3.督導相關課程、活動之實施 |
| 總務主任 | 鄭愛玲 | 1.相關議題之環境營造 2.加強學校綠美化環境 |
| 輔導教師 | 林螢柔 | 1.相關議題之心理層面之輔導策略 2.督導相關心理輔導活動之實施 |
| 教學組長 | 魯木依木依 | 相關活動之承辦 |
| 學務組長 | 徐嘉珍 | 相關活動之承辦 |
| 校護 | 葉佳貞代理 | 相關活動之承辦 |
| 各班導師及科任教師 | 陳綠曼 李幸玟 李秉澔 莊志強 陳佩歆 | 相關活動之承辦 |
| 健康與體育領域老師 | 100學年度任該領域之所有教師 | 1.相關課程之設計及規劃 2.提供相關課程之所需資料 |
| 幹事 | 簡玉春 | 審查活動經費核銷 |
| 工友 | 豐添福 | 1.協助相關議題之環境營造 2.加強學校綠美化環境 |
| 家長代表 (家長會長) | 卓孝文 | 協助各項活動之推展及整合社區人力協助推展健康服務 |
| 社區顧問 | 金岳村辦公處 | 提供專業本校健康促進相關議題之專業諮詢及相關支援 |
| 社區顧問 | 金岳派出所 | 提供專業本校健康促進相關議題之專業諮詢及相關支援 |
| 社區顧問 | 南澳鄉衛生所 | 提供專業本校健康促進相關議題之專業諮詢及相關支援 |

| 宜蘭縣南澳鄉金岳國小健康中心九十九學年度上學期活動計畫表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動名稱 | 活動項目 | 活動日期 | 活動地點 |
| 健康檢查 | 健康篩檢：身高、體重、頭蝨、視力 | 99/09/07~99/09/11 | 健康中心 |
|  | 篩檢結果通知、統計、追蹤管理 慢性疾病追蹤管理 | 99/09/07~99/09/30 | 健康中心 |
|  | 一、四年級健康檢查檢體送檢 | 99/10/01上午 | 健康中心 |
|  | 一、四年級健康檢查、心音心電圖檢查 | 99/10/12 | 碧候國小 |
| 疫苗注射 | 一年級施打MMR、TdaP及口服小兒麻痺疫苗 | 99/09/21上午 | 健康中心 |
|  | 一～四年級施打流感疫苗 | 99/10/26（依衛生所排程） | 健康中心 |
|  | 五～六年級施打流感疫苗 | 99/11/16（依衛生所排程） | 健康中心 |
| 學童視力健康促進活動 | 視力篩檢結果通知、統計、追蹤管理 | 99/09/07-99/09/30 | 健康中心 |
|  | 視力不良學童團體衛生教育 | 99/09/28-99/10/09 | 健康中心 |
|  | 對號入座(導師依學童身高調整座椅) | 99/09 (總務處統籌辦理) | 各班教室 |
|  | 視力保健活動:望遠眺視活動 | 99/08/31起每天第二節下課 | 教室外空礦處 |
|  | 教室辦公室教室照明檢測 | 99/09-10 | 各處教室 |
|  | 視力保健評鑑資料彙整 | 99/09-99/01 | 健康中心 |
| 聽力保健 | 聽力保健衛教 | 99/09/07 朝會 | 風雨教室 |
| 口腔健康 促進活動 | 口腔保健活動:早、午餐後潔牙活動 | 每天早、午餐後 | 各班教室 |
|  | 一、四年級牙檢一、二年級齒溝封填 | 99/9/15 | 依診療活動 |
|  | 口腔保健活動:陽明大學口腔衛生衛教活動 | 100/01/18 | 各班教室 |
|  | 口腔保健活動:含氟水漱口活動 | 99/09/01起每週二中午 | 各班教室 |
|  | 口腔保健活動:全校學童塗氟 | 99/12/10、100/01/15 | 依診療活動 |
|  | 低年級潔牙比賽 | 99/09/28-99/09/29 | 各班教室 |
|  | 發「口腔保健」定期就診通知單 | 99/09-100/10 | 健康中心 |
|  | 口腔健檢統計、追蹤管理 | 99/09-100/06 | 健康中心 |
|  | 口腔保健評鑑資料彙整 | 全學期 | 健康中心 |
| 傳染病 預防及 管制 | 學童缺席調查 | 每天第三節下課前 | 各班教室 |
|  | 防疫環境消毒 | 每週五上午8:00-8:20 | 全校 |
|  | 一、二年洗手衛教 | 99/09/16 | 各班教室 |
|  | 南澳鄉公所為金岳村校做災後防疫 | 99/10/29 | 金岳村校 |
| 衛生教育 活動 | 衛教專欄海報張貼 | 依活動需要而異動 | 行政走廊 |
|  | 九月宣導主題：全校腸病毒預防衛教 一年級肺結核防治衛教 健康體位與健康飲食衛教 | 99/09/07 朝會 99/09/07 10：00-11：00 99/09/07 13：00-14：00 | 風雨教室 一年級教室 風雨教室 |
|  | 十月宣導主題：紅眼症預防衛教 社區及全校師生CPR+AED訓練 災後防疫及超級菌NDM1防疫衛教 | 99/10/04 朝會 99/10/09 上午 99/10/28 朝會 | 穿堂 金岳國小 風雨教室 |
|  | 十一月宣導主題：性平、愛滋、藥濫防治 | 99/11/09 | 風雨教室 |
|  | 十二月宣導主題：菸檳防治 全校師生校園急症處置衛教 | 99/12/16 朝會 99/12/21 13：00-14：00 | 風雨教室 |
| 體重控制班 | 健康體位減重班衛教（第一期） | 99/11/05 | 會議室 |
|  | 健康體位減重班衛教（第二期） | 99/11/16 |  |
|  | 健康體位減重班衛教（第三期） | 99/11/18 |  |
|  | 健康體位減重班衛教（第四期） | 99/11/25 |  |
|  | 健康體位減重班衛教（第五期） | 99/12/02 |  |
|  | 健康體位減重班衛教（第六期） | 99/12/16 |  |
|  | 健康體位減重班衛教（第七-八期） | 99/12/20 |  |
| CPR緊急傷病宣導 | 一~六年級校園急症防治衛教 | 99/10/05 13：00-14：00 | 風雨教室 |
|  | 金岳村校CPR+AED訓練+體適能測驗 | 99/10/09 08：00-13：00 | 風雨教室 |
| 社區健康促進活動 | 歲末聯歡：結合掃街、體育活動 | 99/12/31 | 金岳村 |
|  | 校外教學活動 | 99/10/07 | 宜蘭縣 |

- 計畫實施

| 宜蘭縣南澳鄉金岳國小健康中心九十九學年度下學期活動計畫表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動名稱 | 活動項目 | 活動日期 |  | 活動地點 |
| 健康檢查 | 健康篩檢：身高、體重、頭蝨、視力 | 100/02/22~100/02/26 |  | 健康中心 |
|  | 篩檢結果通知、統計、追蹤管理 慢性疾病追蹤管理 | 100/02~100/06 |  | 健康中心 |
| 學童視力健康促進活動 | 視力篩檢結果通知、統計、追蹤管理 | 100/02/22~100/02/26 |  | 健康中心 |
|  | 視力不良學童團體衛生教育 | 100/03 |  | 圖書室 |
|  | 對號入座(導師依學童身高調整座椅) | 100/02 |  | 各班教室 |
|  | 視力保健活動:護眼活動 | 100/02/14起每天下課 |  | 教室外空礦處 |
|  | 教室辦公室教室照明檢測 | 100/02/17 |  | 各處教室 |
|  | 視力保健宣導 | 100/03/08 |  | 健康中心 |
| 口腔健康 促進活動 | 口腔保健活動:早、午餐後潔牙活動 | 每天早、午餐後 |  | 各班教室 |
|  | 口腔保健活動:南澳牙醫牙齒學童牙齒診治 | 100/02/22 |  | 健康中心 |
|  |  | 100/03/22 |  |  |
|  |  | 100/04/26 |  |  |
|  |  | 100/05/24 |  |  |
|  | 口腔保健活動:聖母醫院口腔衛生衛教活動 | 100/06/08下午 |  | 風雨教室 |
|  | 口腔保健活動:含氟水漱口活動 | 99/09/01起每週二中午 |  | 各班教室 |
|  | 發「口腔保健」定期就診通知單 | 100/02-100/06 |  | 健康中心 |
|  | 陽明附醫山地巡迴齲齒診治 | 100/04/06、100/06/01 |  | 金岳國小 |
|  | 口腔健檢統計、追蹤管理 | 100/02-100/06 |  | 健康中心 |
|  | 口腔保健評鑑資料彙整 | 全學期 |  | 健康中心 |
| 疫苗 | 預防注射：一年級施打日本腦炎疫苗 | 100/03/29 |  | 健康中心 |
|  | 預防注射：補施打一、五、六年級流感疫苗 | 100/03/29 |  | 健康中心 |
| 傳染病防治 | 傳染病防治衛教 | 100/04/06 |  | 風雨教室 |
|  | 防疫環境消毒 | 每週五下午3:00-3:20 |  | 各掃區 |
|  | 金岳村校登革熱病媒蚊環境消毒 | 依鄉公所排程 |  | 金岳村校 |
| 頭蝨防治 | 頭蝨防治活動 | 100/03-100/06 |  | 金岳村校 |
| 體適能健康促進活動 | 體適能檢測 | 依體健排程 |  | 風雨教室 |
|  | 原住民舞蹈 | 10/08-100/06 |  | 籃球場 |
|  | 金岳國小棒球隊 | 99/08-100/06 |  | 籃球場 |
|  | 金岳教職員有氧健康跳 | 100/04/07 |  | 風雨教室 |
|  | 金岳健康動一動 | 100/04/08、100/04/12 |  | 風雨教室 |
|  | 金岳路跑 | 100/04/13 |  | 金岳村校 |
| 家長/學生 衛生教育 | 家長會衛教宣導 | 100/02 |  | 圖書室 |
|  | 衛生棉使用方法衛教 | 100/05 |  | 健康中心 |
| 衛生教育 活動 | 衛教專欄海報張貼 | 依活動需要而異動 |  | 行政走廊 |
|  | 二月宣導主題：季節傳染病、菸害防治衛教 | 100/02/14 | 下午 13：00- 14：00 | 圖書館 風雨教室 各 班教室 |
|  | 三月宣導主題：視力保健 | 100/03/08 |  |  |
|  | 四月宣導主題：傳染病防治-寄生蟲、麻疹衛教 | 100/04/26 |  |  |
|  | 五月宣導主題：緊急傷病處理、運動傷害防治 | 100/05/17 |  |  |
| 體重控制班 | 健康體位減重班衛教（第九期） | 100/03/10 | 12：00- 13：00 | 會議室 |
|  | 健康體位減重班衛教（第十期） | 100/04/14 |  |  |
|  | 健康體位減重班衛教（第十一期） | 100/05/12 |  |  |
| 健促活動 | 99學年金岳村校聯運 | 100/04/15 |  | 金岳國小 |
|  | 100年度南澳鄉全民運動會 | 100/04/30-100/05/01 |  | 南澳鄉 |
|  | 南澳鄉健促繪畫作文比賽活動 | 100/05 |  | 各班教室 |
|  | 畢業班金岳瀑布溯溪 | 100/06/22 |  | 金岳瀑布 |

- 計畫預期成效

（一）結合金岳社區資源及家長會共同營造一衛生至上之學校環境。

（二）明顯提升本校學童健康體位並做好追蹤治療工作，並且強調健康飲食的重要性。

（三）結合金岳社區資源與地方社區建立合作網絡及夥伴關係，將社區與學校網站相互連結。

（四）加強金岳社區傳染病防制宣導，避免傳染疾病流行

- 預定進度

| 月份 工作項目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5、6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.執行健康促進 計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 人力配置

| 金岳國小99學年度健康促進學校工作團隊 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫職稱 | 職稱 | 姓名 | 工 作 職 掌 |
| 計畫主持人 | 校長 | 周文明 | 主持、協調健康促進學校分工 |
| 協同主持人 | 教導主任 | 陳國傑 | 規劃、執行、健康教育研習及成果彙整 |
| 協同主持人 | 總務主任 | 卓敏賢 | 健康設備採購、管理 |
| 協同主持人 | 學務組長 | 徐嘉珍 | 協助規劃健康教育研習及成果彙整 |
| 協同主持人 | 教務組長 | 鄭愛玲 | 輔導諮商活動規劃與執行 （學生諮商中心） |
| 健康專業教師 | 護理師 | 黃怡禎 | 衛生教育活動規劃與執行（衛生組） |
| 健康專業教師 | 科任教師 | 亞衛依 哈勇 | 活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 導師代表 | 教師 | 陳綠曼 | 協助衛生教育活動規劃與執行 （衛生組） |
| 導師代表 | 教師 | 鄭俐軍 | 協助輔導諮商活動規劃與執行 （學生諮商中心） |
| 導師代表 | 教師 | 呂玉瑞 | 師生體適能活動規劃與執行 （體育組） |
| 導師代表 | 教師 | 莊志強 | 協助師生體適能活動規劃與執行 （體育組） |
| 導師代表 | 教師 | 李幸玟 | 協助衛生教育活動規劃與執行 （衛生組） |
| 家長志工代表 | 家長會長 | 卓孝文 | 社區及學校資源之協調聯繫 |

- 評價方法

配合計畫執行來進行過程評量，並比較計畫執行前後所蒐集的資料，評估計畫成效，評估方法說明如下：

（一）	過程評量：

1.課程計畫：透過課發會，將傳染病防治、健康飲食、體適能活動、增加各運動項目內容等落實編寫於領域教學計畫中。

2.學年會議：透過學年會議，確實檢討相關活動執行成效及提出建議。

3.校務會議：於每學期期末，確實檢討本計畫執行成效，以列入下學年度計畫制訂之參考。

4.行政會議、教師早會：隨時檢討本計畫執行成效。

〈二〉成效評量：包括影響評價及結果評價。影響評價是指評價較短期立即的計畫成效，結果評價是指評價較長遠或最終的效果。

1.健康狀況：

〈1〉心理指標：學生對傳染病防治的看法、不受廣告影響去買垃圾食物。

〈2〉參加體育性社團運動人口增加百分之5。

〈3〉學校體育性特色活動課程增加2個。

〈4〉校園意外傷害至健康中心接受服務的次數降百分之2。

〈5〉測量學生身體質量指數，使其維持標準。

2.行為與生活型態：增進健康行為，如運動、均衡飲食。

3.環境因素：建立健康飲食習慣的環境，鼓勵學生畫海報、寫作文、在學校網站發言心得。衛生服務方面，建立完整的傳染病預防、篩檢、追蹤、矯治、輔導、諮商及轉介系統。

4、	個人因素：包括健康覺知、知識、態度、價值觀、健康生活技能。

- 經費概算：

共計新台幣壹萬貳仟元

補助：新台幣壹萬貳仟元

自籌編列：新台幣零元

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 小計 | 用途或規格說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務費 總 計 |  |  |  | 12,000 | 一、辦理健康促進行銷： 1.學生身體健康促進訓練。 2.健康體位訓練。 |
| 講座鐘點費 | 小時 | 800 | 3 | 2,400 | 辦理訓練、研討活動之授課鐘點費請依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」辦理 - 外聘講師鐘點費1600元。 - 內聘講師鐘點費800元。 - 授課時間每節為五十分鐘，其連續上課二節者為九十分鐘，未滿者減半支給。 |
| 講義資料費 | 場 | 800 | 6 | 4,800 | 辦理上揭相關活動、訓練等講義、手冊印製、成果表展示、海報製作及物品等資料費用、印製教學及傳播資料、問卷及成果報告、隨身碟、光碟片、碳粉及耗材文具資料夾。 |
| 衛教宣導品 | 筆 | 4,500 | 1 | 4,500 | 辦理上揭相關活動宣導用品 |
| 雜費 （佔上列項目總合5﹪） | 式 | 300 | 1 | 300 | 教材等。 |

總經費：新台幣12,000元整。

承辦人員:             主任:             主計:             校長: