宜蘭縣立利澤國中九十九年「健康促進闖關活動」實施計畫

壹、依據：

一、本校健康促進學校計畫辦理。

二、九十九學年度三十八週年校慶暨運動大會籌備會議討論決議。

貳、實施目的：

一、透過校慶結合健康促進學校主題運動會，傳達健康意念，營造全校師生及家長「重視健康促進、營造健康環境、塑造健康生活」使校園充滿活力、溫馨。

二、設計「健康促進闖關活動」，藉由各項健康議題，激發學生、家長了解其內涵，延伸健康促進的深度及廣度，厚植對身體維護的觀念，並共同創造健康校園環境。

三、結合衛生單位及社區團體建立策略聯盟，運用社區資源，建立網路，

形成良好的社區夥伴互動關係。

参、主辦單位：利澤國小學務處

肆、協辦單位：利澤國中學務處、利澤國小校教務處、總務處、家長會、五結衛生所、羅東聖母醫院、校園義工、利澤國小百十週年校慶籌備委員會。

伍、活動時間：99年10月30日（星期六）上午

陸、活動地點：利澤國小茗菊樓走廊（行政大樓走廊）

柒、參加對象：利澤國小及利澤國中師生、有意願參加之家長、社區民眾。

捌、工作期程：

| 內容 | 期程 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 計畫擬定與聯繫 | 99.8.2~99.8.10 | 李靜惠護理師 李佩怡護理師 |
| 設計闖關項目及內容 | 99.8.10~99.8.20 | 五結鄉衛生所 李靜惠護理師 李佩怡護理師 |
| 闖關道具製作 | 99.10.20-99.10.22 | 五結鄉衛生所 羅東聖母醫院 利澤國中、小 健康中心 |
| 採購闖關所需物品及獎品 | 99.10.20-99.10.22 | 利小事務組長 |
| 知會導師及學生 | 99.10.25 | 利中學務處 |
| 確定工作人員名單（秩序維護、活動指導、各關關主、照相） | 99.10.25 | 利澤國中、小 健康中心 |
| 場地佈置 | 99.10.28 | 利澤國中、小 健康中心 五結鄉衛生所 |
| 健康促進闖關活動 | 99.10.30 | 五結鄉衛生所 羅東聖母醫院 校園義工 利澤國中小護士 |

玖、實施方法：

1.由衛生所及利澤國中、利澤國小護理師協商設計闖關項目及內容。

2.活動前一週告知老師及學生，闖關關卡及方法。

3.校慶當日由五結鄉衛生所、校園義工、羅東聖母醫院、本校學生，

協助各關活動之進行。

（本校小護士於9：30-12：00協助闖關遊戲進行）

4.鼓勵利澤國中、小學生、家長及社區人士踴躍參加闖關活動。

5.闖關活動場地佈置圖詳如附件一。（利澤國小場地）

6.完成闖關活動之家長及學童可獲得獎品一份以茲鼓勵。

拾、健康促進闖關活動項目及內容：

| 項目 | 名稱 | 內容 | 闖關方法 | 配置人力 | 所需器材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一關 | 拒菸反檳我最行 （菸檳危害防制） （只要完成其中一項即可過關） | 1.戒菸對對碰 2.CO檢測（家長） 3.考考您：檳害貼貼樂 | 1.取菸害防制正確答案卡貼於問題卡旁，即可過關。 2.檳榔危害認知，只要貼對三題，即可過關 3.家長進行一氧化碳檢測。 | 衛生所1人 校園義工1人 利澤國中2人 | 1.菸害防制題卡 組1套、貼卡 展示版1個。 2.貼貼樂貼盤1個 3.一氧化碳檢測 器材若干套。 4.過關戳章、印 泥各1個。 5.桌子1張、 椅子3張。 |
| 第二關 | 多啦A夢知識門 （口腔衛生） | 1.牙刷的選擇 2.潔牙時機 3.牙齒檢查時間 4.含氟漱口水使用 注意事項 5.有益牙齒健康食 物有哪些？ | 1.取口腔衛生 知識看板提問答對即可過。 | 衛生所1人 校園義工1人 利澤國中2人 | 1.口腔衛生知識 看板1個。 2.過關戳章、印 泥各1個。 3.桌子1張、 椅子3張。 4.口腔衛生海報 |
| 第三關 | 救災119 （防災教育） （只要完成其中一項即可過關） | 1.滅火器操作 2.三角巾操作 （懸臂帶） （限中高年級闖關） | 1.正確操作滅 火器步驟，說 出口訣，完成 即可過關。 2.完成懸臂帶 即可過關。 | 校園義工1人 利澤國中3人 | 1.滅火器1支。 2.三角巾5條。 3.過關戳章、印 泥各1個。 4.桌子1張、 椅子3張。 |
| 第四關 | 用藥安全 （正確用藥） | 1.正確用藥五大核 心能力 2.五不原則 | 1.旋轉「用藥安 全」旋轉盤看 板提問，答對 即可過。 | 聖母醫院2人 利澤國中2人 | 1.用藥安全旋轉 盤1個。 2.過關戳章、印 泥各1個。 3.桌子1張、 椅子3張。 4.正確用藥海報 |
| 第五關 | 活力四射 （健康體適能） Gogo拍拍樂 （健康體位） （只要完成其中一項即可過關） | 1.健康體適能 ☆跳繩 ☆踢毽子 ☆搖呼拉圈 1.男生、女生腰圍 ＞？公分容易得 代謝症候群？ 2.每週運動應該幾 次？累積運動時 間幾分鐘？ 3.成人BMI標準值？ 4.請說出兩項維持 理想體重方法？ 5.請說出健康飲食 的基本原則？ | 1.請闖關者依自己拿手運動項目進行操作2.完成跳繩連跳30下、踢毽子連踢5下、搖呼拉圈連搖10下，即可過關。 | 衛生所1人 校園義工1人 利澤國中2人 | 1跳繩、毽子、呼 拉圈各5個。 2.九宮格海報（健康體位）1張 3.愛的小手5支 4.過關戳章、印 泥各1個。 5.桌子1張、 椅子3張。 |
| 第六關 | Eye我一起來 （視力保健） | 1.看書寫字玩電腦 每幾分鐘，應休 息？分鐘。 2.看書寫字應保持 幾公分距離？ 3.請說出兩項視力 保健方式？ 4.每日做望遠休息 距離目標物約 要幾公尺？ 5.請說出寫字桌面 照明應？燭光 | 1.製作各種答案圖片，由關主題問，讓闖關者釣出正確答案答對即可過關 | 衛生所1人 校園義工1人 利澤國中2人 | 1.答案卡15張 2.釣竿3支。 3.過關戳章、印 泥各1個。 4.桌子1張、 椅子3張。 5.視力保健海報 |
| 兌換處 |  | 完成闖關活動後憑闖關卡兌換獎品一份 |  | 校園義工1人 利澤國中2人 | 1.獎品1000份 2.桌子1張。 |

拾壹、宣導攤位：茗菊樓走廊

- 全家便利商店：菸害防制、健康飲食公益宣導。

拾貳、預期效益：

希望藉由闖關遊戲將各項健康促進議題，融入日常生活中，寓教於樂，

學習健康技能，提升全校師生及家長自我照護能力。

拾参、本計畫奉校長核准後實施。

承辦人：      衛生組長：         學務主任：         校長：

【附件一】

宜蘭縣立利澤國中九十九學年度「健康促進闖關活動」場地佈置圖

活動地點；利澤國小茗菊樓走廊

第一關

總務處

兌換處

第四關

第三關

第五關

第二關

說明：1、各年級進場後由班導師帶開至各關進行活動，避免集中於一區，造成擁擠。

2、完成闖關項目後，至兌獎處交回闖關卡並領取獎品（至少需闖3關）。

3、各關關主請確實執行各關應通過之任務，完成後蓋戳章，以證明完成該關卡。

第六關

健康中心

健促資源中心

教務處

教務處

學務處

學務處

全家便利商店

健康促進公益宣導