宜蘭縣立利澤國中103學年度學生健康檢查實施計畫

- 依據：1.學校衛生法第8條暨「國民中小學學生健康檢查實施辦法」。

2.教育部（103）學生健康檢查工作手冊。

- 目的：1.瞭解學生之生長發育及健康狀況。

2.建構完善的健康檢查項目和程序，控管健康檢查品質，期能早期發現學生體格缺點或疾病，始能早期治療，以維護學生健康。

3.根據檢查結果，提供健康教學活動參考，充實學生健康知識、培養健康態度、養成健康習慣，以達到衛生教育的目的。

4.教導個人重視身心健康的觀念、態度與行為。

5、增進家長與教師對學生健康的關注。

6、透過學生健康指標，提供政府瞭解國民健康狀況。

7、根據檢查的結果，判斷學生生活的適應能力，以便參與各式學習活動。

- 指導單位：宜蘭縣政府教育處

- 主辦單位：學務處

- 協辦單位：總務處、教務處、輔導室、會計室

- 承辦單位：羅東博愛醫院、陽明牙醫診所

- 檢查日期與地點：

1. 尿液檢查收件：103年9月11日（星期四）上午8:00-9:00、健康中心

2.口腔檢查：103年9月16日（星期二）上午10:00-12:00、健康中心

3.身體理學檢查：103年10月16日（星期四）上午08:00-11:00、游藝館

- 受檢對象：一年級全體學生

- 檢查項目：口腔檢查、尿液檢查、血液檢查及全身理學檢查

- 工作項目及規劃：

| 日期 | 工作項目 | 負責人員 |
| --- | --- | --- |
| 【前置準備】 |  |
| 8/18（一）-9/10（三） | 與健檢單位聯繫安排健檢日期 | 護理師 |
| 9/1（一）～9/30（二） | 成立健康檢查工作小組，擬定健檢實施計畫、協調相關工作人員（附件一） | 護理師 |
| 9/1（一）～9/30（二） | 備妥學生健康記錄卡及口腔檢查結果通知單，登錄學生身高、體重、視力檢查結果，並輸入【學生健康資訊管理系統】 | 護理師 |
| 9/4（五）-9/10（三） | 發放1.尿液檢查通知書9/4 2.發放口腔檢查通知單9/9 3.發放檢查用具9/10 | 護理師、各班導師 |
| 9/11（四） | 收集尿液檢體並依醫院排定時間送檢 | 護理師 |
| 9/16（二） | 口腔檢查：各班依排定時間至健康中心受檢 | 護理師、各班導師或任課教師 |
| 10/1（三）～10/6（一） | 分發『宜蘭縣國中學生健康檢查通知單暨同意書』並請家長簽名後交回 | 護理師、各班導師 |
| 10/9（四） | 檢查前團體衛教 | 護理師、各班導師 |
| 10/16（四）08:00～11:00 | 協助準備檢查用桌椅及環境佈置（前一日） | 總務處事務組 |
|  | 健康檢查現場總指揮 | 學務主任 |
|  | 行政聯繫及受檢班級安排 | 衛生組長、護理師 |
|  | 學生秩序維護 | 各班導師或任課教師 |
|  | 如有健檢不良反應或異常事件於第一時間進行通報。 | 各班導師或任課教師 |
| 【健檢後】 |  |
| 10/16（三）～10/20（一） | 填寫驗收紀錄單、自評表（3日內寄送羅東國小）。 | 護理師 |
| 11/17（一）- | 分發學生健康檢查結果通知單、個案衛教、各項資料追蹤處理與統計分析 |  |

十一、檢查進行方式及注意事項：

1.請各班學生依照排定之檢查時間，以班級為單位，由任課教師帶領至指定地點接受各項檢查；導師若沒課也請到場協助。

2.各班受檢時請任課教師協助清點人數，若有因故缺席學生，請告知護理師統計以便擇日補檢。

十一、檢查前查日前一日，請事務組派員協助場地佈置，並準備會議桌6張、椅子20張，及屏風2個、檢查床、軟墊、延長線。另請體育組協助游藝館場地之淨空，非受檢學生請勿進入游藝館。

十二、附件一：健康檢查工作小組分工圖

附件二：健康檢查流程及場地配置圖

十三、本計劃經校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人           體衛組長            學務主任                校長

宜蘭縣立利澤國中102學年度學生健康檢查工作小組

| 職 稱 | 姓 名 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
| 校長 | 林士雄 | 一、擔任工作小組召集人 二、監督、考核學生健康檢查工作相關事宜 |
| 學務主任 | 陳旭君 | 督導、協助策劃學生健康檢查工作相關事宜 |
| 教務主任 | 林姵君 | 督導、協助相關事宜 |
| 輔導主任 | 周穎琦 |  |
| 總務主任 | 林芳玉 |  |
| 會計主任 | 游本發 | 健康檢查工作相關經費之核銷 |
| 生教組長 | 張祐誠 | 檢查當日會場秩序管理及人員的協調與聯繫 |
| 衛生組長 | 藍文言 | 一、召開校內工作協調會 二、檢查前後會場的環境整理 三、檢查當日會場秩序管理及人員的協調與聯繫 |
| 護理師 | 李佩怡 | 健康檢查資料的準備 事前與承辦醫院聯繫 檢查前完成家長通知與說明，取得家長同意書 維持檢查當日流程之通暢 健康檢查結果暨矯治追蹤統計 實施特殊疾病個案管理 |
| 教學組長 | 劉凱元 | 協助健康檢查當日之課務調整 |
| 輔導老師 | 沈若屏 | 協助健康檢查前後之心理健康輔導 |
| 事務組長 | 鐘文誠 | 一、場地佈置 二、協助處理臨時事宜 |
| 教師 | 一年級 各班導師 | 一、分發健康檢查通知單暨同意書 二、檢查時維持班級秩序 三、結果追蹤及回收矯治結果通知單回收 |
| 工友 | 沈亦凡、陳怡芬 | 提供人力支援、協助維持檢查秩序 |
| 替代役 | 周肇柏、傅敬文 | 提供人力支援、協助維持檢查秩序 |
| 志工 | 愛心媽媽 | 提供人力支援、協助維持檢查秩序 |

利澤國中健康檢查流程及場地配置圖

# Text boxes

抽血

國中學生健康檢查流程及場地配置參考圖

附件一

入口

出口

學生集合處

總評

交回紀錄卡、清點受檢學生數

報到處

分發健康檢查紀錄卡、收尿液及寄生蟲檢體、整隊、點名

醫師理學檢查

檢查項目：眼睛、頭頸、耳鼻喉、胸部、腹部、皮膚、脊柱、四肢、泌尿生殖

（檢查床、屏風）

基本體格檢查（學校護理人員）

檢查項目：身高、體重、視力、辨色力、（如未事先完成）

附件二

觀察區