宜蘭縣大洲國民小學99學年度健康促進學校實施計畫

- 依據

## (一) 宜蘭縣府99年5月7日府教體字第0990064211B號函辦理。

# 二、計畫目的：區分二大項目實施，預期達成下述目標

# (一)學生健康促進方面 (主選議題)

1、90%以上學生能夠正常早餐。

2、視力追蹤矯治續維持100%。

3、學童BMI值高於20者增加人數小於1%。

4、100%學生每週能運動3次以上，以養成運動習慣。

5、95%以上的學生能夠擁有正確的健康體位知識。

6、學生體適能達到金銀銅質佔全校12.9%。

7、學校確實執行餐後潔牙333達95%以上。

8、口腔檢查追蹤矯治率續維持100%。

9、使學童的齲齒率下降至97%

10、學生能夠擁有正確的口腔衛生常識達到95%。

(二)、菸害防治與拒絕檳榔(副選議題)

1、95%以上學生有正確的菸害防治的觀念

2、95%以上學生有正確的拒絕檳榔的觀念

# 現況分析：

# 大洲國小97學年度口腔、潔牙統計表

|  | 口腔齲齒 | 午餐 | 早餐 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盛行率% | 追蹤率% | 正常％ | 潔牙率％ | 食用率％ |
| 全鄉 | 96學年 | 82.41 | 93.68 | 17.59 | 94.412 | 94.07 |
|  | 97學年 | 73.978 | 96.496 | 25.85 | 95.45 | 97.196 |
|  | 進步 | -8.432 | 2.816 | 8.26 | 1.038 | 3.126 |
| 大洲國小 | 96學年 | 83 | 100 | 17 | 93.5 | 94.35 |
|  | 97學年 | 82.92 | 100 | 17.08 | 94.2 | 97.98 |
|  | 進步 | -0.08 | 0 | 0.02 | 0.7 | 3.63 |

圖例及解說：

- 口腔齲齒盛行率、追蹤率、正常之比率及飯後潔牙：

2.調查早餐食用率：

(本校口腔齲齒盛行率近二年有下降之趨勢，約降0.08%，顯然在防治工作上有具體的成效。

(本校口腔齲齒追蹤率達100%，顯示在教育宣導工作上落實有效。

(口腔齲齒正常率17.08%，雖然數值偏低，仍有0.02%之大幅成長，期待未來能持續教育宣導

及訓練，以提升口腔齲齒正常率。

(飯後潔牙率達94.2%，宜加強教育宣導，以落實成果。

(本校早餐食用率達達到97.98%，顯見社區家長重視兒童之早餐，值得肯定。

大洲國小97學年度視力及BMI統計表

|  |  | BMI 值 |
| --- | --- | --- |
|  | 視力異常 | 追蹤矯治% | 正常 | 20≧ | 13≦ | 正常 |
| 全鄉 | 96學年 | 30.04 | 96.41 | 69.96 | 11.848 | 1.802 | 74.95 |
|  | 97學年 | 37.966 | 96.868 | 62.034 | 13.654 | 1.972 | 72.774 |
|  | 進步 | 7.926 | 0.458 | -7.926 | 1.806 | 0.17 | -2.176 |
| 大洲國小 | 96學年 | 28.95 | 97.75 | 71.05 | 15.96 | 0 | 84.04 |
|  | 97學年 | 38.15 | 100 | 61.85 | 15.72 | 0.45 | 83.83 |
|  | 進步 | 9.2 | 2.25 | -9.2 | 0.24 | 0.45 | -0.21 |

1.視力異常及追蹤矯治情況：

(本校視力異常之比率有增高之現象，增加約9.2%，異常比率為38.15%，值得警惕與亟思解決之道，宜加強教育訓練、各項軟硬體設施之改善及預防宣導等作為。

(追蹤率100%，宜加強教育宣導與家長溝通續維持追蹤率至100%為理想目標。

- BMI統計與解說：

( 本校BMI值20≧年增0.24%，高達15.72；13≦年增0.45，約為0.45。

( BMI正常值83.83%，與去年相較有-0.21之負成長，顯然在教育推廣的成效有落差，宜列入

未來工作之重點，並加強家庭教育的推廣與宣導，以謀求改進之道。

大洲國小運動習慣及體適能統計表

|  | 運動習慣 | 體適能 (人數) |
| --- | --- | --- |
|  | 1週3次％ | 金質 | 銀質 | 銅質 |
| 全鄉 | 96學年 97學年 | 96.4 | 2 | 10 | 78 |
|  |  | 97.4 | 6 | 13 | 19 |
|  | 進步 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 大洲國小 | 96學年 97學年 | 85 | 2 | 5 | 33 |
|  |  | 88 | 3 | 8 | 25 |
|  | 進步 | 3 | 1 | 3 | -8 |

運動習慣及體適能統計表：

(本校在推廣體育與運動習慣之成效相當卓越，除依規定於每天課間活動實施健康操以外，成立多項、多元之運動社團加強推廣，並成立運動代表隊伍，積極參加縣內外之競賽，獲得極高榮譽，使學童產生見賢思齊之效，而每學期均辦理班際體育競賽及學校社區運動會，帶動運動風氣的提升，惟宜加強教育宣導與家長溝通，以提升學生之運動習慣之達成率100%為理想目標。

(金、銀、銅質數量今年佔全校12.9%，相較略有減少趨勢，其原因仍在學生沒有養成運動習慣，未能學生體適能提升。在校可加強學生運動時間，癥結在於回家後大多數學生運動次數少且時間短。爾後，加強宣導課後運動的重要，並期望學生能有運動習慣

# 綜觀上述資料與數據，顯示本校健康促進學校策略聯盟經過一年來的規畫與推展，有其顯著的成果，由於在平日教學與教育宣導上著墨甚多，行政與教學形成綿密的網絡，是以學生整體表現都有顯著成長。對於家庭與社區的聯繫方面，透過親子座談會及家長會實施機會教育與宣導，使本校學童健康促進等議題(尤以學童口腔齲齒矯治率以及視力異常追蹤率等，幾乎達到100%），實施成效非常顯著。

# 四、計畫內容

（一）本計畫預計實施一年，依照執行時間分為四個階段，四個階段目標分述如下：

- 第一階段（9月~11月）：

  - 提升健康知識、口腔衛生知能、視力保健及防菸拒檳常識：再次挑戰「健康體位知識大考驗」、「口腔衛生知能測驗」、「視力保健」及「防菸拒檳常識測驗、抽菸嚼檳榔調查」，學生的知識平均得分能夠達到85分以上。

  - 態度：發放健康態度量表，學生的健康體位、口腔衛生以及防菸拒檳的態度能顯著提升。

- 第二階段（12月、1月）：

  - 行為改善：期望各班95%的人能夠產生定時做運動，並且能選擇健康的食物等健康行為；學童均能餐後以及早晚均能實施潔牙。

  - 健康信念：填寫回饋單，學生對於自我控制產生健康行為、視力保健、口腔衛生以及防菸拒檳之信心程度能顯著提升。

  - 健康情形改善：

      - 學生：經體能檢測前測通過為 60 %，後測通過為 70 %，通過率增加 10 %；能實施餐後潔牙率提高 0.8 %。

      - 教職員工：經體能檢測前測通過為 70 %，後測通過為 80 %，通過率增加 10 %。

- 第三階段（2月~4月）：

  - 行為改善：95%的學生能主動參與運動活動，並且能夠均衡飲食；95%以上學生均能餐後潔牙。

- 第四階段（5月、6月）：

  - 健康情形改善：全校學生中有75%通過體適能檢測。

  - 自我效能：執行健康體位健康行為信心程度達95%以上者，佔全校的85%。

  - 健康情形改善：學童BMI值高於20者下降5%。

口腔衛生效能：提升潔牙率至95%以上，並降低齲齒盛行率至82%以下。

  - (二)計畫內容與工作進度

| 日期 | 活動名稱 | 參加對象 | 負責單位 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98/9 | 參加健促推展第一次會議 | 同仁 | 學務處 | 規晝98學年度健康促進學校計畫及相關活動事宜 |
| 98/9 | 辦理體適能檢測─前測 | 學生 | 學務處 | 了解學生體能狀況 |
| 99/01/01 | 辦理健康促進聯誼活動-花蓮砂卡噹步道健走 | 本校全體同仁 | 人事 | 促進教職員間團隊默契並藉以增進身體健康 |
| 98/12 | 辦理營養教育宣導 | 本校全體學生 | 學務處 | 邀請營養師到校宣導 |
| 99/2 | 辦理視力保健宣導 | 本校全體學生 | 學務處 | 邀請醫師到校宣導 |
| 99/03 | 辦理口腔衛生宣導 | 本校全體學生 | 學務處 | 邀請醫師到校宣導 |
| 99/3 | 辦理體適能 | 教職員 | 學務處 | 了解教職員體能狀況 |
| 98/04 | 辦理體適能檢測─後測 | 學生 | 學務處 | 了解學生體能狀況 |
| 99/04 | 參加三星鄉各國小體適能觀摩活動 學生健康促進主題活動 | 本校代表 各社區親子 | 三星國小 鄉內各校及衛生所等 | 透過觀摩與競賽，使學童(及家長)習得健康體能之相關技能與知識。 |
|  |  |  |  | 透過觀摩與競賽，使學童(及家長)習得口腔衛生之相關技能與知識。 |
| 99/03 | 辦理教師進修 | 本校教師 | 學務處 | 透過研習活動，使教師獲得正確的健康知能，以利教學實施。 |
| 99/06 | 參加檢討會議 | 本校校長及同仁 | 學務處 | 檢討98學年度健康促進學校執行情況 |

五、計畫預期成效

在學校全體同仁的努理配合推行下，預計一年的期程中，達成以下目標：

(一) 在學生身體健康促進方面：

1.透過教育宣導與訓練，使學童獲得正確的口腔衛生知能，更進而落實於生活中。

2.透過平日指導，使學童養成餐後及早晚潔牙的習慣。

3.經過各項教育作為，使學童的齲齒率下降至82%。

4.透過各項宣導及活動之辦理，使學生及家長均能獲益。

5.每學年實施學生體能檢測2次，並依檢測結果，實施提升學生體能之補救措施，使學童

的體適能達到均標值以上。

6.配合學校每學年舉辦全校性的運動會，以及各類運動競賽3次，並鼓勵學生和家長共同

參與，使學校社區型成運動熱區。

7.在體育課程強調不同運動技能的發展(如跑步、跳躍、游泳、舞蹈、球類運動等)，

並成立各種運動社團、輔導具備優異運動潛能的學生，使其發揮所長。

8.每週至少實施晨間或課間健身運動3次，每次至少30分鐘，養成愛運動之習慣，並培養

良好體態及符合標準之BMI值。

9.透過教育宣導及指導，使學童養成良好的飲食習慣，獲得均衡的營養。

(二) 在防菸拒檳方面：

1. 對全體師生實施宣導，辦理相關學藝活動及影片欣賞。

2. 辦理融入式教學，並鼓勵老師採取行動研究等教學模式與策略。

六、預定進度(干梯圖)

| 月 次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立學校健康促進策略聯盟委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.組成健康促進策略聯盟工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.進行體適能分析及健康需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.制定本鄉目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.擬定健康促進聯盟計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.辦理相關活動辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、人力配置

一、組織團隊的建立與運作

組織分工：推動委員

| 職稱 | 姓名 | 工作執掌 |
| --- | --- | --- |
| 主任委員 | 陳楙樟 | 綜理所有計畫之執行及考核事宜 |
| 副主任委員 | 張森林 | 規畫策畫相關計畫之執行 |
|  | 林景瑩 | 規畫教師研習、健康促進議題相關教學計畫 |
|  | 吳炳琳 | 規畫與執行相關經費採購事宜 |
| 委員 | 洪祥峰 | 負責執行學校健康體能相關政策。 |
| 委員 | 游玉凌 | 統計分析學生之身體健康情形及列管特殊疾病個案。 |
| 委員 | 游文君 | 以教學的方式教導學生健康體位及健康促進相關知識。 |
| 委員 | 體育科任教師 | 測量、評估、訓練學生之體能。 |
| 學生志工 | 自治鄉長 | 帶領學校同學參與健康促進活動、協助學校推行健康體位相關活動。 |
| 家長志工 | 愛心媽媽 | 協助學校辦理健康體位活動。 |

八、評價指標（須包含過程及成效評量，且應盡量具體可測量）

評分標準說明：滿分100分

0代表完全沒做到或只做到20%以下   1代表做到21%-40%

2代表做到41%-60%                 3代表做到61%-80%

4代表做到81%-90%                 5代表做到91%以上

以下為過程評量及成效評量要點

|  | 評 價 指 標 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- |
| 學生身體健康促進 | 將口腔保健活動納入校務計劃，且成立健康委員會訂定且執行計劃方針。 每學年舉辦一次潔牙小天使比賽及口腔衛生宣導。 執行潔牙及含氟漱口水，並針對執行狀況進行檢討。 將口腔篩檢、複檢及矯正結果，並通知教師及導師，且提出相關建議。 正確的執行潔牙、含氟漱口水執行率達100%。 口腔篩檢比率達100%。 口腔矯治率達100%。 視力異常矯治率達100%。 餐後潔牙率達95%。 每週運動三次，每次至少30分鐘。 每學年舉辦大型運動會。 體適能測驗，並針對執行狀況進行檢討與補救措施。 13.養成健康飲食的習慣，落實均衡營養的飲食。 14.學生能夠進食早餐率達98%以上 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| 防菸拒檳 | 將防菸活動納入校務計劃，且成立健康委員會訂定且執行計劃方針。 結合衛生單位辦理教育宣導，使師生、家長都獲致正確防菸資訊及知識。 能提供戒菸者相關諮詢與輔導。 將拒檳活動納入校務計劃，且成立健康委員會訂定且執行計劃方針。 結合衛生單位辦理教育宣導，使師生、家長都獲致正確拒絕檳榔資訊及知識。 能提供戒食檳榔者相關諮詢與輔導。 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |

一、 成效評價

運用實測、問卷等方式來測量學生口腔衛生、健康促進(體位)改善情形

（一）學生實測項目：各式刷牙的實作、牙線的使用；BMI值、體適能（心肺功能、柔軟度、

肌耐力）

（二）口腔衛生習慣問卷：包括知識、態度、信念及技能

（三）學生健康體位、健康飲食習慣問卷：包括知識、態度、信念及技能

（四）戒菸問卷：包括知識、態度、信念及技能

（五）拒絕檳榔問卷：包括知識、態度、信念及技能

二、 過程評價

（一）進行體適能增進計畫，包含慢跑、跳繩。

（二）體育團隊影像紀錄及訓練計畫。

（三）各項活動參與程度及活動評價回饋。

（四）各班導師、校護及體育老師的觀察紀錄。

（五）家長及社區居民之意見回饋。

（六）計畫執行檢討會議紀錄。

九、經費概算表

總經費：新台幣12,000元整。

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 小計 | 用途或規格說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務費 總 計 | 12,000 | 一、辦理健康促進行銷： 1.口腔保健訓練。2.健康促進訓練 ps：以上含辦理體位、口腔、健康飲食、讀書會運作方式等相關議題 |
| 講座鐘點費 | 小時 | 1,600 | 4 | 6400 | 辦理訓練、研討活動之授課鐘點費請依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」辦理 外聘講師鐘點費1600。 授課時間每節為五十分鐘，其連續上課二節者為九十分鐘，未滿者減半支給。 |
| 資料費 | 1場 | 5000 | 1 | 5000 | 辦理上揭相關活動、訓練等講義、成果。手冊印製、成果表展示、海報製作及物品等資料費用、印製教學及傳播資料、問卷及成果報告 |
| 雜費（佔上列項目總合5﹪以下） | 式 | 600 |  | 600 | 原子筆、A4影印紙、文具、紙張、成果相片、耗材資料夾等 |

十、本計畫經本校推行委員會議通過，呈請校長核示後實施，修正時亦同。

承 辦 人：        學務主任：        主計：        校長：