99年度宜蘭縣新南國小「攜手計畫課後扶助」實施計畫

一、依據：

（一）教育部補助國民中小學及幼稚園弱勢學生實施要點。

（二）宜蘭縣政府99年1月15日府教課字第0990008019號函。

二、目的：

（一）針對弱勢家庭之學生，規劃整體補救教學方案。

（二）對學習遭遇困難之學生進行補救，實施課後扶助課程。

（三）增進學習弱勢學生之學習成就，進而趕上學習進度。

三、受輔對象：弱勢學生（外籍配偶子女、原住民、身心障礙、低收入戶、免
              納稅之農工漁民子弟、學習成就低落）學業成績低落之學生。

四、教學人員：現職教師。

五、經費來源：政府補助辦理攜手計畫課後扶助經費。

六、實施時間：九十九年二月至九十九年十二月。

七、活動地點：各班教室。

八、活動內容：以國語、數學為主。

九、經費概算表：（詳見附件一）

十、實施課表：（詳見附件二）

十一、成效考核

(一)檢核指標包含受輔學生學業成績進步情形、學習態度改變情形、完成作業

比例、教學人員進用情形、教材進度是否符合學生落後程度、編班人數妥

適性、受輔學生是否具弱勢身分、行政程序是否完備等。

(二)於學生受輔前，教學者應先行檢核該生之起點能力。於受輔後，教學者
     應對輔導者進行後測評估，並將其學習成效紀錄於該生檢核表中，並針對
     該生重點能力進行質性具體描述，以作參照

十二、預期成效

(一)提昇學習弱勢學生之學習成效及成就感。

(二)幫助學生克服學習困難，養成主動學習的習慣。

十三、本計畫成校長核准後實施，修正時亦同。

承辦人：            主任：            主計：            校長：

聯絡電話：9253337

附件一

| 99年度「攜手計畫－課後扶助」計畫項目經費概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請單位：宜蘭縣新南國民小學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額： 274,432元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦人 |  |  | 劉美嬌 |  |  |  | 聯絡電話： 9253337、9254940 |  |  |
| E-mail |  |  | lui@ilc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 單價(元) | 單位 | 數量 | 總價(元) |  | 說 明 |  |
|  |  | 國小 | 400 | 節 | 442 | 176800 |  | 學期中週一至週五下午四時以後 |  |
|  |  |  | 260 | 節 | 272 | 70720 |  | 學期中週一至週五下午四時以前 |  |
|  |  | 小計 |  | 節 | 714 | 247520 |  |  |  |
| 行政費 |  |  | 40 | 節 | 714 | 26912 原714節×40元＝28560元，行政費自願少領1648元。 |  | 支用於職前說明會、期末檢討會、業務費、水電費、材料費及加班費等。 |  |
| 總 計 |  |  |  |  |  | 274,432 |  |  |  |
| 承辦人： 主任： 主計： 校長： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【99上半年】一忠、二忠：17週×4節×2班×260＝35360

【99下半年】一忠、二忠：17週×4節×2班×260＝35360

【99上半年】三忠、三孝、四忠、五忠、五孝、六忠、六孝：17週×2節×7班×400＝95200

【99下半年】三忠、四忠、四孝、五忠、六忠、六孝：17週×2節×6班×400＝81600

鐘點費：247520

行政費： 26912

附件二

99年度「攜手計畫－課後扶助」各期課程配置表

| - 第二期(98學年度下學期) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ◎ 實施期程：99.03.01（一）~99.06.25（五），共17週 - ◎ 星期一、星期四（14：20~15：55），每班每天2節課，每週4節。 - ◎ 本期共2班136節。 |  |  |  |  |  |  |
| - 時間起迄 | - 星期 |  |  |  |  | - 備註 |
|  | - 一 | - 二 | - 三 | - 四 | - 五 | - 一年級1班 - 二年級1班 |
| - 14:20-15:00 | - 國語 |  |  | - 國語 |  |  |
| - 15:15-15:55 | - 數學 |  |  | - 數學 |  |  |

| - 第二期(98學年度下學期) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ◎ 實施期程：99.03.01（一）~99.06.25（五），共17週 - ◎ 星期一、星期四（16：00~16：40），每班每天1節課，每週2節。 - ◎ 本期共7班238節。 |  |  |  |  |  |  |
| - 時間起迄 | - 星期 |  |  |  |  | - 備註 |
|  | - 一 | - 二 | - 三 | - 四 | - 五 | - 三年級2班 - 四年級1班 - 五年級2班 - 六年級2班 |
| - 16:00-16:40 | - 國語 |  |  | - 數學 |  |  |

| - 第四期(99學年度上學期) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ◎ 實施期程：99.09.06（一）~99.12.31（五），共17週 - ◎ 星期一、星期四（14：20~15：55），每班每天2節課，每週4節。 - ◎ 本期共2班136節。 |  |  |  |  |  |  |
| - 時間起迄 | - 星期 |  |  |  |  | - 備註 |
|  | - 一 | - 二 | - 三 | - 四 | - 五 | - 一年級1班 - 二年級1班 |
| - 14:20-15:00 | - 國語 |  |  | - 國語 |  |  |
| - 15:15-15:55 | - 數學 |  |  | - 數學 |  |  |

| - 第四期(99學年度上學期) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ◎ 實施期程：99.09.06（一）~99.12.31（五），共17週 - ◎ 星期一、星期四（16：00~16：40），每班每天1節課，每週2節。 - ◎ 本期共6班204節。 |  |  |  |  |  |  |
| - 時間起迄 | - 星期 |  |  |  |  | - 備註 |
|  | - 一 | - 二 | - 三 | - 四 | - 五 | - 三年級1班 - 四年級2班 - 五年級1班 - 六年級2班 |
| - 16:00-16:40 | - 國語 |  |  | - 數學 |  |  |