教育部106年補助地方政府辦理

環境教育輔導小組計畫申請書

|  | 提報單位：宜蘭縣政府 |
| --- | --- |
|  | 中華民國105年10月1日 |

106年度補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫（105.10.1）

壹、基本資料：

| 編號(本部填寫) |  |  |  |  | 隨表檢送附件 1 種 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行單位 |  | 宜蘭縣政府教育處 |  |  | 協辦單位 | 如計畫內容 |  |  |
| 機關負責人 |  | 林聰賢 |  | 電話：(03)925-1000#2000 |  |  | 傳真： | (03)925-3552 |
| 教育處承辦人 |  | 梁璋玲 |  | 職稱：科員 |  |  | 傳真： | (03)925-3552 |
| 電話： | (03)925-1000#2632 |  |  | E-mail：ninaliang@mail.e-land.gov.tw |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人 |  | 游勝雄 |  | 服務單位：宜蘭縣政府教育處體健科 |  |  | 職稱： | 科長 |
| 電話： | (03)925-1000#2630 |  | E-mail：123eric@mail.e-land.gov.tw |  |  |  | 傳真： | (03)925-2630 |

貳、中程計畫：宜蘭縣環境教育中程(106-109年)計畫

一、依據

（一）教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫作業要點。

- 國家環境教育行動方案。

- 國民中小學九年一貫課程綱要重要議題─環境教育。

- 行政院國家氣候變遷調適行動方案。

- 宜蘭縣環境教育行動方案。

二、目的

（一）以「低碳綠活、韌性宜蘭」為願景，凝聚內部共識，付諸行動力，強化輔導小組運作功能。

（二）整合相關局處資源、結合地方文化生態產業，落實推動本縣環境教育行動方案。

（三）培育校園內永續發展師資，將環境教育從學校深耕，再擴展至家庭、社區及全縣。

（四）因應氣候變遷與極端氣候，發展調適課程，建立「安全校園」，培養多元發展的學生，發展環保、永續的幸福宜蘭生活。

（五）培養DFC（Design for Change）的學習概念，對環境主動關懷，養成積極正面，主動解決的態度，進而實踐於生活當中。

（六）加強保護環境生態、推動自然環境資源永續利用，締造優質生活環境及永續發展之共享，進而達成「幸福、綠活、健康、低碳」之縣政目標。

三、目標

（一）協助各校達成100%設置環教認證人員目標，並持續提供已取得環境教育認證人員參加展延研習課程30小時，得以延長證書使用期限。

（二）協助本縣公部門及社區民間組織、休閒產業，申請環境教育場域設施認證。

（三）落實推動網路檢核及輔導機制，簡化相關輔導工作，以節省資源並建置執行成果資料庫。

（四）發展校際策略聯盟，整合產、官、學及民間之資源網絡，協助本縣環境教育及永續校園之推廣。

（五）透過DFC（Design for Change）的學習概念，落實學校正確指導學生對現有環境進行認識、找出問題、發展解決策略及共同分享經驗的模式，以協助解決環境問題

（六）建立縣內中小學與民間組織、大專院校系所的合作伙伴關係，全面落實永續發展之推廣工作。

（七）積極辦理國際交流活動、拓展本縣環境教育國際視野，建立環境教育國際平台。

四、辦理單位

（一）指導單位：教育部、行政院環境保護署

（二）主辦單位：宜蘭縣政府

（三）承辦單位：宜蘭縣政府教育處

（四）協辦單位：宜蘭縣環境教育輔導團

五、辦理期程及實施重點：

本計畫辦理期程自民國106年至109年，為四年中程實施計畫。為有效推展本縣國民中小學環境教育，其逐年實施重點如下：

- 106年

- 輔導團組織架構調整，以符合現階段環教業務推動。整合蘭陽博物館、冬山河森林公園-生態綠舟環教課程中心及武荖坑環教中心三大園區，派駐專業環教課程教師參與研發本縣環教課程，並提供預約課程活動。

- 持續推動校園空氣品質教育宣導計畫，培養國中小學生重視空氣品質對身體的安全意識，並推廣「校園職業安全衛生管理」教育訓練，培訓學校專業管理人員。

- 持續輔導全縣國中小100%取得環境教育人員認證，辦理教師環境教育人員認證24小時研習，以利環境教育活動推動。

- 落實環教輔導訪視轉型，實際協助學校扎根環教意識，並鼓勵學校以DFC(Design for Change)的方式，培養學生依學校個別情形，發現問題、找出策略、解決問題並與伙伴分享，以發展校各校本環教特色課程。

- 整合現有各校永續校園施作內容與設備，建置宜蘭縣永續校園資源網及教學資料庫。

- 107年

- 強化輔導團結合外部會組織，提升環教團實質運作規模。安排參訪環教推廣良好之縣市，持續加強推定輔導團團員自我增能工作。

- 階段性整合輔導相關業務，為有效結合學校資源，建立環教多元議題整合輔導方案。

- 持續進行「環境教育中心」專業領導工作坊，開發、試行新課程方案，調整中心各項課程活動，並針對環教中心所在地資源設計對應之教學教具。

- 規劃縣本永續校園教材與教學模組，讓校園永續工程與策略融入各領域課程。

- 以鄉鎮為單位，推動永續校園教師服務群，積極到各鄉鎮各校進行服務，協助各校改變現況，並創造生活美學永續校園。

- 108年

- 持續加強本縣環境教育資訊網多元整合之功能，提供各校作為推動環境教育之資訊互動平台。

- 整體性規劃垃圾減量及資源回收策略，培養愛護環境情操。

- 持續發展「武荖坑環境教育中心」、「蘭陽博物館環境教育中心」、「生態綠舟環境教育中心」系列課程方案，並申請其他專案補助經費，協助產果產出與編印。

- 依照環境教育中心各園區環境特色、環境教育目標進行展館空間規劃及年度性特展，協助課程方案的有效執行。

- 規劃縣永續校園行動方案，推動編列縣永續校園鼓勵計畫，逐年推動校本永續課程計畫，讓宜蘭縣的永續校園走出自己的特色。

- 109年

- 完成全縣環境與永續發展教育之網路資訊平台網絡與資料庫之建立，建置本縣特色校本環境教育推廣微電影分享平台。

- 運用環境教育終身學習護照，逐步擴大全民自主學習，並增進政府機關整合資源及合作，以強化環境教育的執行力。

- 結合蘭陽環境學習中心俱樂部，辦理每季特定主題工作坊，進行相關教學研究。

- 輔導其他具備潛力單位發展環境學習場域，持續與各已通過認證場所進行相關合作計畫，同時了解學校於各場所運用之情形。

- 運用年度環境教育成果展或研討會，取代現有環教考評，將主動替代被動進行年度環境教育成果分享。

六、期程架構表

| 項目\年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健全輔導機制 ， 提升輔導知能 | 。結合宜蘭大學、東華大學、佛光大學等指導本縣環境教育輔導團進行永續校園及環境教育相關增能工作坊。 。建立輔導團與公部門及非政府組織之間的夥伴關係，並簽訂合作行動方案。 。強化本縣環境教育資訊網，推動結合網路資訊平台，建立系統化的輔導機制。 。落實環教輔導訪視轉型，實際協助學校扎根環教意識，並鼓勵學校以DFC(Design for Change)的方式，培養學生依學校個別情形，發現問題、找出策略、解決問題並與伙伴分享，以發展校各校本環教特色課程。 | 。評估環教輔導團增能成效與模式，持續推動輔導團增能工作坊。 。發展本縣環境教育教師認證制度。 。辦理本縣輔導團參訪外縣市績優環境教育團體或機構。 。國際環境教育資訊網建置：辦理國際環境教育網站設計競賽，並訂定獎勵辦法。 。結合環境教育輔導機制，持續協助全縣中小學，建立各校環境教育資訊平台。 。強化輔導團結合外部會組織，提升環教團實質運作規模。安排參訪環教推廣良好之縣市，持續加強推定輔導團團員自我增能工作。 | 。依據輔導團任務與發展需求，辦理專題性的輔導團增能工作坊。 。協助輔導所屬學校全面建置與維護環境教育資訊網，呈現各校推動成果。 。結合環境教育輔導機制，持續協助全縣中小學，建立各校環境教育資訊平台。 。持續推動政府機關、學校、民間團體及社區、大學、企業及民眾之主動參與，達成全民環境教育深耕之信念。 。整合東區三縣資源，辦理環境教育人員認證展延研習課程，輔導環境教育人員作展延研習時數的登錄。 | 。依據輔導團任務與發展需求，辦理專題性的輔導團增能工作坊。 。完成全縣環境與永續發展教育之網路資訊平台網絡與資料庫之建立。 。運用環境教育終身學習護照，逐步擴大全民自主學習，並增進政府機關整合資源及合作，以強化環境教育的執行力。 。建置本縣特色校本環境教育推廣微電影分享平台。 。運用年度環境教育成果展或研討會，取代現有環教考評，將主動替代被動進行年度環境教育成果分享。 |
| 充實環教資源 ， 強化環境素養 | 。檢視各單位環境教育計畫，針對共同性資源進行分配與調整。 。檢視現有垃圾減量及資源回收方法及策略，落實具體行動方案。 。辦理本縣輔導團參訪縣內外績優環境教育團體或機構。 。整合縣內各局處資源，推廣環境教育相關業務。（含節能減碳） | 。整合各單位環境教育計畫，減少重覆與浪費，發揮最大效能。 。宣導垃圾減量及資源回收觀念策略，落實具體行動方案。 。辦理本縣輔導團參訪縣內外績優環境教育團體或機構。 | 。檢討本縣各單位環境教育計畫，規劃未來中程計畫。 。整體性規劃垃圾減量及資源回收策略，培養愛護環境情操。 。依據輔導團任務與發展需求，辦理專題性的輔導團增能工作坊。 。辦理本縣輔導團參訪縣內外績優環境教育團體或機構。 | 。檢討本縣各單位環境教育計畫，完成未來中程計畫。 。整體性規劃垃圾減量及資源回收策略，培養愛護環境情操。 。依據輔導團任務與發展需求，辦理專題性的輔導團增能工作坊。 。辦理本縣輔導團參訪縣內外績優環境教育團體或機構。 |
| 推廣課程活動 ， 結合重大議題 | 。針對「氣候變遷因應與調適策略教育」、「山野教育」、「戶外環境教育」等國家重要政策進行相關宣導與主題研習。 。結合「環境教育設施場所資源運用」概念，推展環境教育資源有效運用、行動參與、觀課以及多元評量等方式辦理全縣環境教育業務承辦人研習。 。針對本年度特定主題辦理教材及課程發展工作坊，並於年底辦理教材及教學活動推廣研習。 。辦理全縣性的地球日、國際環境日、水質監測等活動，推動節能減碳動手作的教育活動。 。以武荖坑環境教育中心為環教課程核心，整合在地相關環保議題之資源，協助規劃課程方案，提供優質環境教育課程與活動給各級學校學生及一般民眾。 。拓展綠博期間多元課程服務類型。 。建立武荖坑風景區及冬山河森林公園園區周邊水域及陸域環境之動植物資源資料庫，提供環境教育研究使用。 。推動空氣品質維護管理計畫。 。透過經費編列，有效推動環境教育整體工作。 。結合蘭陽環境學習中心俱樂部，辦理每季特定主題工作坊，進行相關教學研究。 | 。建立有效能的人力組織，強化授課師資結構及組織分工。 。邀請縣內外環境教育設施場所師資辦理進階增能研習課程，或至優質典範之設施場所觀摩見學，提升種子教師戶外教學課程設計規劃與實際帶領操作之能力。 。申請教育部及環保署專案，針對「環境資源調查暨友善環境利用評估」、中心發展重要議題，規畫系列工作坊研習。 。持續進行「環境教育中心」專業領導工作坊，開發、試行新課程方案，調整中心各項課程活動，並針對環教中心所在地資源設計對應之教學教具。 。透過專案合作方式拓展環教中心相關資源，建立公私部門間優質夥伴關係與資源整合運用，並成為其他場域及夥伴單位的重要學習對象。 。培訓本縣環境教育志工，安排於環境教育中心場域協助課程執行。 。結合地方特色文化與生態創意產業，推動鄉鎮中小學策略聯盟，鼓勵校際之間師資與學生的環境教育交流活動。 。協助全縣各項環境教育與戶外教育相關計畫發展(如：水路課程、鄉土教育、海洋、戶外教學、山野教育、水資源與河川教育…等)，並綜理及實施環教中心戶外教育現場教學工作。 | 。持續發展「武荖坑環境教育中心」、「蘭陽博物館環境教育中心」、「生態綠舟環境教育中心」系列課程方案，並申請其他專案補助經費，協助產果產出與編印。 。配合各學習領域(年度配合領域：自然科學及社會領域)，辦理巡迴服務，提升教師專業效能，並提供教師可以參考運用的教學資源。 。擴大環境教育中心「教師專業研習」到校服務，規劃「水資源環境教育」以、「從遊戲理論、體驗教育及順流學習法談戶外環境教育」以及「生物多樣性與生態認識」等相關課程供各校申請利用。 。整合本縣環境教育認證機構(中心)資源，連結地方特色文化與生態創意產業，推動國內戶外環境教育遊學交流活動。 。結合本縣年度大型活動：綠色博覽會、綠色影展、兒童國際影展等推動環境教育工作，展現環保立縣、生活大縣的願景與積極做為。 。強化對外行銷管道，有效宣傳中心整體運作成果。 。規劃固定群體長期系列主題課程活動，並針對實施對象做前後期追蹤或實施成效評估。 。依照環境教育中心各園區環境特色、環境教育目標進行展館空間規劃及年度性特展，協助課程方案的有效執行。 | 。參與本縣環境教育重要施政會議(環境教育場所認證、環境教育行動方案、環境教育基金審議會等)。 。建立標準安全風險管理檢核機制、戶外教育之交通旅運、餐飲住宿、緊急救護等後勤配套措施。 。提升教師的戶外教學能力，培訓專業人力資源成立課程發展暨輔導團隊，以建立教學支援與輔導系統，發展優良教學案例，並建立資源共享機制，以落實戶外教育之成效。 。持續參與國內環境教育相關學術研討會，並積極進行研究投稿等學術與實務教學連結工作。 。輔導其他具備潛力單位發展環境學習場域，持續與各已通過認證場所進行相關合作計畫，同時了解學校於各場所運用之情形。 。透過國際交流之經驗，持續將資源進行點線面全方位之網絡連結，並運用公私協力模式，營造環境教育之國際平台。 。結合國家教育研究院之學習領域課程研發，鼓勵產、官、學、民間團體協作，以強化學校本位特色課程和其他戶外學習方案的規劃、執行，並訂定具體指標與評估方法，以確保戶外教育的品質。 |
| 推動低碳節能 ， 健康永續校園 | 1.整合現有各校永續校園施作內容與設備，建置宜蘭縣永續校園資源網及教學資料庫。 2.結合宜蘭大學培養縣內永續校園規畫師，扎實建置永續校園人才庫。 3.盤點宜蘭綠卡推動項目，逐一落實節能減碳重點方案。 4.推動綠色學校及台美生態學校計畫，營造永續校園實作社群，讓永續校園落實具體。 | 1.規劃縣本永續校園教材與教學模組，讓校園永續工程與策略融入各領域課程。 2.以鄉鎮為單位，推動永續校園教師服務群，積極到各鄉鎮各校進行服務，協助各校改變現況，並創造生活美學永續校園。 3.進行宜蘭綠卡學習及生活行為素養分析，檢視師生節能減碳行動素養。 4.規劃跨國生態學校策略聯盟，進行整合式跨國環境教育交流研討或參訪。 | 1.規劃縣永續校園行動方案，推動編列縣永續校園鼓勵計畫，逐年推動校本永續課程計畫，讓宜蘭縣的永續校園走出自己的特色。 2.與縣內建築師、專家學者合作，逐一落實縣本永續校園計畫施作，讓宜蘭縣的永續校園規劃有方向、具有整體全面性。 3.將宜蘭綠卡透過家庭教育系統，普及於每個家庭，讓學生成為節能減碳種子，教導家長如何有效正確地進行節能減碳。 4.持續進行跨國環境教育研討與交流，增加更多元的環境教育策略。 | 1.運用自辦年度成果發表會，發表宜蘭縣永續校園中程推動成果。 2.持續傳承永續校園建置服務群精神與效益，讓服務群規劃長程計畫，讓社群持續經營。 3.發表宜蘭綠卡中程計畫成果，將綠卡正式推廣至每一個縣民。 4.辦理或參與跨國生態學校研討會議，讓宜蘭縣的生態學校推動成果被世界看到。 |

七、預期效益：

(一)、配合縣府層級環境教育專責推動輔導組織，有效整合各方資源與意見，形成環境教育推動及決策平台，使各項環境教育之推展能在各界有心人士推動下，穩定而長期進行，落實永續經營的本質。

(二)、持續辦理認證人員相關研習與進修機會，維持本縣各校皆有環境教育認證人員，並協助本縣公部門、社區民間組織、休閒產業取得環境教育場域設施認證，實現讓宜蘭成為一個環境學習城市的目標，落實「低碳綠活、韌性宜蘭」的願景。

(三)、培養縣內中小學教師對環境教育課程活動設計的能力，及建置教學所需的資料庫，透過網路資訊來進行資料的建置與分享，使本縣教師學生在進行戶外環境教育前能獲得必要的行前資料和教育，達成更好的教學成效。

(四)、透過獎勵補助方式，及完備教學資源，將精心規劃的環境教育場域和教材，結合縣內各級學校的戶外教學活動，順利地推廣到全縣，並蒐集課程評鑑的相關資料，不斷地進行修正改進，以達永續經營的目標。

(五)、透過縣內環境教育場域的規劃設計，結合縣內中小學教師的人力，對鄉鎮的自然環境資源進行基礎的調查和建檔，並逐漸增加擴充，提供各界研究之重要資料。

(六)、建立縣內中小學與民間組織、大專院校系所的合作夥伴關係，協助學校進行校園環境的規劃與環境教育教學。

(七)、提高本縣尚未申請教育部「永續校園」改造案的鄉鎮學校數，使更多的校園成為社區永續發展與教育的示範基地。

(八)、配合本縣環保局辦理「清靜家園全民運動計畫」、「環境創意教學工作坊」、「金秋環保知識擂台賽」等活動，以輔導學校進行生動活潑及多元性之環境教學與活動，促進學生採取負責任的環境行動。

(九)、從學校將環境教育推展到家庭、社區，營造健康、安全與關懷的生活環境。

八、執行與考核

(一)、各校配合有關資料，訂定校內環境教育實施計畫，報請主管教育行政機關備查。

(二)、配合縣內教育主管機關、環境教育輔導小組及中央教育、環保主管機關得隨時到府內各機關、社區與學校視察環境教育推行情形。

(三)、由教育部、行政院環保署依據本計畫辦理「推動環保有功學校、教師及學生」遴選表揚活動，獎勵環保績優學校、教師及學生。

九、本計畫奉縣長核可後實施，修正時亦同。

參、年度計畫：宜蘭縣 106年度環境教育輔導小組計畫

一、計畫依據

(一)宜蘭縣環境教育四年中程計畫(106年至109年)。

(二)教育部105年9月6日臺教資(六)字第1050124872號函辦理。

二、主辦單位：宜蘭縣政府教育處

三、指導單位：教育部、行政院環境保護署

四、協辦單位：環保局、林務局、東華大學、宜蘭社區大學、荒野保護協會。

五、實施期程：106年1月1日至106年12月31日

六、計畫總說明

(一)以「低碳樂活．韌性宜蘭」為願景，建立潔淨低碳的生活環境為目標，以實現環境保護、紮根環境教育、建構低碳家園為策略，共同研擬行動方案，並付諸行動力，以落實本縣環境教育中長程計畫。

(二)配合縣級環境教育專責推動輔導組織，有效整合各方資源與意見，形成環境教育推動及決策平台，使各項環境教育之推展能廣納產、官、學、民間團體各界代表，穩定而長期進行，落實永續經營的本質。

(三)結合健康促進學校輔導團資源與經驗，整合教育部能源國家型科技人才培育計畫、國教輔導團社會學習領域及自然科技與人文領域培訓能源及防災種子教師，至各鄉鎮辦理能源科技及環境教育巡迴教學觀摩，輔導各校推動環境教育計畫。

(四)培養縣內中小學教師對環境教育課程活動設計的能力，建置教學所需的資料庫，透過網路資訊來進行資料的建置與分享，使本縣教師學生在進行戶外環境教育前能獲得必要的行前資料和教育，達成更好的教學成效。

(五)透過縣內環境教育場域的規劃設計（例如：羅東林業文化園區、無尾港水鳥保護區、員山生態教育館、雙連埤生態教室、深溝水源生態園區），結合縣內中小學教師的人力，對鄉鎮的自然環境資源進行基礎的調查和建檔，並逐漸增加擴充，提供各界研究之重要資料，並蒐集課程評鑑的相關資料，不斷地進行修正改進，以達永續經營的目標。

(六)建立縣內中小學與民間組織、大專院校系所的合作夥伴關係，協助學校進行校園環境的規劃與環境教育教學。

(七)提高本縣申請教育部「永續校園」改造案的鄉鎮學校數，使更多的校園成為社區永續發展與教育的示範基地。

(八)配合本縣「低碳示範城市規劃構想」，結合本縣環保局辦理「低碳教育與宣導推廣」、「低碳綠領培訓」、「綠卡」；農業處的「百萬植樹」、「綠色博覽會」；文化局的垃圾資源文創再利用，蘭陽博物館戶外教學等活動，以輔導學校進行生動活潑及多元性之環境教學與活動，促進學生採取負責任的環境行動。

(九)每場研習活動結束，均進行課程回饋與反思（講師聘請、活動內容設計、對行政或教學幫助等）以提供學校、教學推動環境教育之增能活動。

(十)呼應本縣幸福宜蘭、低碳城市的願景，從學校將環境教育推展到家庭、社區，營造健康、安全與關懷的生活環境。

七、目標

(一)增益精能進修：

1.以「低碳樂活．韌性宜蘭」為願景，建立「潔淨低碳的生活環境」為目標，以實現環境保護、紮根環境教育、建構低碳家園為策略，組合小組，研擬行動方案，並付諸行動力，型塑低碳示範城市，並落實本縣環境教育中長程計畫。

2.敦聘專家學者指導本縣環境教育輔導團進行工作坊研習，強化環境教育的價值確認、概念梳理與正向態度的建立，並與時俱進的評估改進以增加其成效。

3.以定期聚會研習方式，凝聚內部共識，適時與外縣市交流成長、參訪對話，藉以幫助增強環境教育對人與文化及其生物圈之相互關係，強化輔導團之功能,並確實達到整體增能效果。

4.藉由各種方式與媒材了解氣候變遷地圖此一跨領域議題的全貌，氣候變遷正如何影響地球的證據、原因及後果，建構對於環境倫理公平正義的實踐。

(二)落實環境教育：

1.培育環境教育推廣種子教師，結合民間團體或社區資源，以在地關懷為出發，建構支援網絡。

2.辦理戶外環境教育與地方文化生態產業結合之研習活動，提升本縣戶外環境教學品質。

3.協助種子教師對環境行動參與及環境行動能力之認識，並培養DFC(Design for Change)的問題解決能力，以學校個別情況為素材，發展學校特色的環教主題，提供教學資源和教案分享，將環境教育理念融入課程規畫進行教學推廣。

4.使環境教育融入師生日常生活中，各級機關所有員工及國中、小學所有師生，每年實施環境保護學習課程至少8小時，其中節能減碳課程應至少4小時，促使學校所有成員養成負責任的態度，參與改善環境的行動，如：綠色消費、節能減碳，以達人和環境的和諧相處。

5.深化環境教育在「山野教育」當中的能量，讓環境倫理及環境覺知的能力在山野活動中更能被廣泛地重視及培養。藉由親身在野地裡的觀察、體驗覺知到環境變遷對人、生物造成的影響，也讓野地裡的活動更具有風險管理及評估的概念。

6.採用「公民科學家」精神辦理「環境資源調查行動技能培訓教育」系列相關研習課程內容，提昇本縣中小學教師相關環境行動教學知能，並於研習後轉化在校園中推動相關概念及實踐。

7.尋求縣內對於「山野教育」及「環境資源調查行動技能培訓教育」有需求或與學校環境資源、課程發展定位有關之中小學學校合作，協助學校規劃對應之特色課程發展、師資培訓、學生教學活動之辦理。

8.從本縣常年辦理之綠色博覽會延伸，多角化營運武荖坑環境教育中心、冬山河森林公園-生態綠舟，讓環境教育得以永續發展，並系統性的推展運作。

(三)強化輔導機制：

1.有效整合資源，建立健促、環保、環境教育整合輔導方案，落實到校輔導訪視機制。

2.結合環境教育線上資料上傳，持續協助全縣中小學建立學校環境教育資訊平台，強化網路資訊、資料庫建檔及輔導各校環教網站成果呈現。

3.因應環境教育法之實施，輔導縣內國中小學結合在地環境及資源，編寫環境教育實施計畫，並建立種子教師認證制度。

4.整合縣內大學院校建築與永續規劃專業資源，開設永續建築規劃設計課程，以建教合作、專題研究方式，協助本縣已申請或有意願申請永續校園局部改造計畫之學校進行整體規劃。

5.型塑低碳示範城市，打造低碳生活圈、建構綠能城市、營造綠美化風貌及推動產業綠能政策，以期達到「低碳樂活．韌性宜蘭」之願景目標。

(四)推廣永續校園：

1.延續99年度教育部永續校園局部改造計畫有四校整合後，101年度六校共同持續努力，102年度五校、103年度由岳明國小、文化國中、蘇澳國中、員山國中、湖山國小等五校共同提出，105年度由蘇澳國中、南安國中、文化國中、龍潭國小及凱旋國小等學校提出申請，106年預計有大同國中、過嶺國小及岳明國小等繼續提出申請，落實宜蘭縣的永續校園計畫。

2.辦理永續校園研討會，進行案例分享、專業成長，推廣永續發展、環境教育、永續建築、節能減碳等重要概念，促進校際與專業領域之間的經驗交流。

3.鼓勵大專院校學生到中小學服務，進行環境教育、能源教育、在地食材、可食風景及生態永續等社團活動。

4.敦請縣內大學院校建築與永續規劃專業資源持續協助永續校園建構，以因應氣候變遷的衝擊，達成自然系統的穩定平衡，以確保國家安全與永續發展。

八、子計畫內容及執行方式

| 項次 | 子計畫名稱 | 內容及執行方式簡述 | 計畫關鍵字 | 經費(元) | 是否為環教人員研習 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜蘭縣環境教育資訊網推廣深耕運作計畫 | 深化輔導各校網站環教成果呈現，以達成資源共享之目標。 | 交流平台、 成果展現 | 20,000 | 否 |
| 2 | 宜蘭縣環境教育輔導團團務運作暨增能精進實施計畫 | 辦理團務會議凝聚內部共識，強化輔導團之功能；定期辦理縣內、外參訪學習研習以提升環教團團員與種子環教教師的視野與深度。 | 行政組織、 戶外教學、 食農教育 | 230,000 | 否 |
| 3 | 宜蘭縣學校「環境教育人員」素養提升暨認證研習實施計畫 | 辦理課程供學校環教認證人員申請認證之用，並協助學校環境認證人員完成認證時數登錄。 | 環境變遷、生態保育 | 150,000 | 是，認證 |
| 4 | 宜蘭縣「山野與環境資源調查行動技能培訓暨優質環境教育設施場所資源運用」種子教師工作坊實施計畫 | 研發本縣山野教育與環境資源調查行動技能之有關教材、課程方案，並結合縣內外優質環境教育設施場所資源特色，辦理參訪見學與討論對話機制，提昇環教場域教學現場之實施品質與課程創新設計能力。 | 課程教學、 山野教育、 環境資源調查、 環境教育設施場所、 戶外教育 | 300,000 | 是，展延 |
| 5 | 宜蘭縣新興議題結合學校環境教育課程計畫 | 提升本縣中小學校教師對本縣各項環境議題的認識及各項行動策略，強化本縣環教輔導團議題中心營運，調查本縣學校暨社區相關學習環境資源。 | 新興議題 課程教學 | 50,000 | 否 |
| 6 | 宜蘭縣國民中小學生態學校暨永續校園輔導訪視實施計畫 | 協助本縣國中小申請台美生態學校做國際環教交流學習多元平台；協助縣內有意提送永續校園局部改造計畫的學校進行規劃與協助；訪視輔導歷年已核定申請永續校園改造計畫之學校之維護情形並檢討分析。 | 永續校園、防災教育、 | 100,000 | 否 |
| 7 | 宜蘭縣106年度國民中小學環境教育輔導計畫 | 結合縣環保局相關指標，落實環境教育融入學生的校園生活之成果彙整與獎勵。 | 行政組織 | 150,000 | 否 |

九、預期效益

(一)協助本縣100所國中小順利完成環教相關資料的填報與執行成果呈現，適時上傳最新的環教研習成果與活動訊息，並結合本縣健促、防災、環教三項成果網站皆可互為連結。

(二)辦理6場團務會議暨4場團員增能觀摩，預計會議120人次參加、研習180人次參加，4場環教業務溝通對話預計超過200人次參加。

(三)促進本縣完成每校至少1人取得環教人員認證資格，並規劃辦理3場次24小時的認證研習課程，提供本縣各校環教認證人員50人次參加，並輔導教師作認證時數的登錄。

(四) 宜蘭縣「山野與環境資源調查行動技能培訓暨優質環境教育設施場所資源運用」種子教師工作坊，研發本縣山野教育與環境資源調查行動技能之有關教材、課程方案，並結合縣內外優質環境教育設施場所資源特色，辦理參訪見學與討論對話機制，提昇環教場域教學現場之實施品質與課程創新設計能力。總計辦理10場次系列工作坊，含6場次內部增能與工作會議(預估合計60人次參與)、2場次到校推廣合作工作坊(預估合計30人次參與)、2場次全縣性教師專業研習工作坊(結合「環境教育認證人員展延研習課程」，預估合計60人次參與)。另預計搭配「武荖坑環境教育中心」、「冬山河森林公園-生態綠舟」特色資源，開發4套戶外教學或教師研習系列課程。並編彙＜武荖坑大石鼓-武荖坑溪環境解說折頁(網路版)＞及＜武荖坑風景區常見生物資源折頁(網路版)＞等教學輔助工具2式。

(五) 依據宜蘭縣環境資源特色內容，結合環境教育新興議題，協助本縣中小學建立校園環境教育特色課程，發展每所學校一校一環教特色，培養學生能自我發現問題，解決問題的能力。

(六)辦理2場次的永續校園及台美生態學校研習講座，預計200人次參加，協助縣內105年度共6所學校申請教育部「永續校園」改造案，使更多的校園成為社區永續發展與教育的示範基地，並辦理永續校園研討會，進行案例分享、專業成長，推廣永續發展、環境教育、永續建築、節能減碳等重要概念，促進校際與專業領域之間的經驗交流。

（七）持續落實推動環境教育輔導機制，配合運用網站訪視資料公開之功能，讓縣內101所中小學校相互觀摩學習辦理環境教育之情形，以供本縣各校辦理各項環境教育之參考；採二階段訪視，複評採校園實地訪視以強化學校環境教育推動之對話及網路平台交流，提升本縣環境教育推動之品質。

十、獎勵與考核：教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫作業要點規定縣政府教育處或學校，應視各項執行成效，依權責給予承辦人員及參與教師敘獎。

十一、經費來源

(一)教育部專案補助款。

(二)本縣自籌款。

十二、環境教育輔導小組成員表及組織架構圖級分工

| 職掌 | 職稱（務） | 姓名 | 服務單位 | 組別 | 職稱（務） | 姓名 | 服務單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 團長 | 處長 | 曾秋香 | 教育處 | 環教中心組 | 組長 | 游豪立 | 大進國小 |
| 副團長 | 體健科科長 | 游勝雄 | 教育處 | 環教中心組 | 副組長 | 林琦瑄 | 文化國中 |
| 召集人 | 視導 | 李定國 | 教育處 | 環教中心組 | 副組長 | 汪俊良 | 教育處 |
| 執行長 | 輔導員 | 張謝玲 | 教育處 | 環教中心組 | 組員 | 李秉光 | 教育處 |
|  | 承辦人 | 梁璋玲 | 教育處 | 環教中心組 | 組員 | 林宏仁 | 教育處 |
| 行政輔導組 | 組長 | 黃增川 | 深溝國小 | 環教中心組 | 組員 | 賴擁憲 | 教育處 |
| 行政輔導組 | 副組長 | 張正義 | 四結國小 | 環教中心組 | 組員 | 許浩倫 | 教育處 |
| 行政輔導組 | 副組長 | 蔡文彬 | 七賢國小 | 環教中心組 | 組員 | 唐欣怡 | 教育處 |
| 行政輔導組 | 副組長 | 劉文勝 | 大洲國小 | 環教中心組 | 組員 | 陳文珮 | 大進國小 |
| 行政輔導組 | 副組長 | 林光章 | 湖山國小 | 環教中心組 | 組員 | 郭如芬 | 文化國中 |
| 行政輔導組 | 副組長 | 王銘德 | 萬富國小 | 環教中心組 | 組員 | 張耕碩 | 中華國中 |
| 行政輔導組 | 副組長 | 李博文 | 士敏國小 | 環教中心組 | 組員 | 陳怡翔 | 復興國中 |
| 行政輔導組 | 副組長 | 張秀梅 | 順安國中 |  |  |  |  |
| 行政輔導組 | 副組長 | 陳宜秀 | 力行國小 |  |  |  |  |
| 議題課程組 | 組長 | 林義涵 | 中興國小 | 永續發展組 | 組長 | 張煇志 | 蘇澳國中 |
| 議題課程組 | 副組長 | 曾允威 | 過嶺國小 | 永續發展組 | 副組長 | 黃建榮 | 岳明國小 |
| 議題課程組 | 副組長 | 林善敦 | 竹林國小 | 永續發展組 | 副組長 | 吳俊德 | 永樂國小 |
| 議題課程組 | 副組長 | 陳建州 | 蘇澳國小 | 永續發展組 | 副組長 | 郭朝清 | 慈心高中 |
| 議題課程組 | 副組長 | 郭又方 | 玉田國小 |  |  |  |  |
| 議題課程組 | 副組長 | 鄔誠民 | 東澳國小 |  |  |  |  |
| 議題課程組 | 副組長 | 李苑翠 | 利澤國中 |  |  |  |  |

106年度宜蘭縣環教輔導團組織架構圖

教育部

環保署、環保局

經濟部

農業處

工旅處

國教團

東華大學(東區輔導團)

宜蘭大學

淡江大學/佛光大學

社區大學

100所國中小學

林務局

荒野保護協會…

低碳綠活  韌性宜蘭

願景

課程研發

環教實踐

組織運作

議題課程

環教中心組

永續發展組

議題課程組

行政輔導組

大進國小

文化國中

輔導團教師

蘇澳國中

岳明/永樂

慈心高中/

中興國小

過嶺/利中/蘇澳

玉田/東澳/竹林

深溝國小

四結/湖山/力行/順中

萬富/大洲/七賢/士敏

環教DFC

低碳城市

節能永續

幸福、綠活、健康、低碳

- 上位計畫

國家環境教育行動方案

國家氣候變遷調適行動方案

宜蘭縣環境教育行動方案

宜蘭縣低碳城市示範計畫

- 縣本特色課程

食農教育推廣計畫

鄉土實察(蘭陽博物館)

葛瑪蘭水路課程

海洋教育縣本課程

山野教育縣本課程

- 環境學習城市活動

宜蘭綠色博覽會

宜蘭綠色影展

國際童玩藝術節

環教中心維管

環教教育推廣

環教場域輔導

永續校園輔導

台美環教交流

國際推廣研討

執行議題計畫

議題中心營運

議題師資培訓

輔導團員增能/資訊平台維管/環教認證研習/環教訪視輔導/資源整合聯繫/

策略略

教育處環境教育輔導團

主軸

宜蘭縣環境教育審議會

縣府其他局處室

資源整合系統

組別

角色

工作

學校

| 附表一 |  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部補助計畫項目經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |  |  |
| 申請單位：宜蘭縣政府 |  |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：教育部補助地方政府辦理環境教育 輔導小組計畫 |  |  |  |
| 計畫期程：106年1月1日至106年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額： 1,000,000 元，申請金額： 900,000 元，自籌款：100,000 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 教育部： 元，補助項目及金額： ………...部：………………元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  | 教育部核定經費（申請單位請勿填寫） |  |
|  |  |  | 單價（元） |  | 數量 | 總價(元) |  | 說明 |  | 金額（元） | 說明 |
| 人 事 費 | 研究費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講師鐘點費(外聘) |  | 1,600 |  | 89 | 142,400 |  | 各項活動/課程外聘講師鐘點費 (團員增能8節＋業務說明2節合計10節、認證研習16節、環境教育種子教師工作坊48節、新興議題研習6節、生態學校暨永續校園輔導計畫9節） |  |  |  |
|  | 講師鐘點費（內聘） |  | 800 |  | 81 | 64,800 |  | 各項活動/課程內聘講師鐘點費 （團務12節+團員增能研習14節＋業務說明4節、認證研習8節、環境教育種子教師工作坊24節、新興議題研習6節、生態學校暨永續校園輔導計畫9節、考評計畫4節） |  |  |  |
|  | 訪視費 |  | 58,500 |  | 1 | 58,500 |  | 辦理永續校園專家技術團隊輔導訪視等費用2000*18=36000; 辦理環境教育輔導訪視、實地考評費用1500*15=22500 |  |  |  |
|  | 審查費 |  | 500 |  | 100 | 50,000 |  | 環教網站線上審查100所中小學 |  |  |  |
|  | 稿費 |  | 870 |  | 4 | 3,480 |  | 新興議題研習用 |  |  |  |
|  | 網站維護管理費 |  | 20,000 |  | 1 | 20,000 |  | 維護環境教育資訊網平台設計費 |  |  |  |
|  | 資料蒐集費 |  | 28,000 |  | 1 | 28,000 |  | 環境教育種子教師工作坊討論與研習課程所需參考書籍數量400*70=28000; |  |  |  |
|  | 租車費 |  | 111,000 |  | 1 | 111,000 |  | 縣內外輔導團團員增能參訪交流增能之遊覽車費用12000*3=36000; 認證研習車資12000*2=24000; 環境教育種子教師工作坊車資20000*1=20000； 新興議題研習車資3500*2=7000 輔導訪視人員租車4000*6=24000 |  |  |  |
|  | 交通費 |  | 13,378 |  | 1 | 13,378 |  | 輔導團團員參加外縣市友團交流、研習、會議交通費8000*1式=8000; 認證研習講師交通費500*4=2000; 環境教育種子教師工作坊講師交通費203*4（花蓮-羅東）+261*6（臺北-蘇澳新）=2378； 新興議題研習講師交通費 250*4=1000 (以上「依據國內差旅費報支要點」核實報支) |  |  |  |
|  | 膳食費 |  | 70 |  | 1,220 | 85,400 |  | 各項活動膳食數辦理團員增能（540）、認證研習（180）、環境教育種子教師工作坊(280)、生態學校暨永續校園訪視參加人員膳費(90)、考評訪視(70)、新興研習(60) |  |  |  |
|  | 場地佈置與外部場地租用 |  | 30,500 |  | 1 | 30,500 |  | 辦理團務精進增能與業務說明研習場地佈置與租用4000*2； 認證研習場地佈置與租用6000*3=18000； 考評說明會場地費4500*1=4500(外部場地) |  |  |  |
|  | 住宿費 |  | 43,000 |  | 1 | 43,000 |  | 環境教育團員縣外研習住宿 1000*25=25000;「山野與環境資源調查行動技能培訓暨優值環境教育設施場所資源運用」種子教師住宿600*30=18000 「依國內出差旅費報支要點規定辦理」 |  |  |  |
|  | 二代健保補充保費、保險費 補充保費 |  | 1,232 |  | 1 | 1,232 |  | 辦理永續校園專家技術團隊輔導訪視等費用 |  |  |  |
|  | 印刷費 |  | 104,668 |  | 1 | 104,668 |  | 辦理「環境教育輔導團團員增能」研習成果資料蒐集與編印230*100=23000； 認證研習講義費260*50=13000；認證展延研習海報、學員講習證書9800;環境教育種子教師工作坊所需含活動訓練講義、成果手冊印製、活動海報製作及美編排版、教學摺頁及教材印製40000； 新興議題講義8000；永續校園及生態學校之相關資料複印及書籍購置5868*1; 新興議題計畫之相關資料複印 250*20=5000 |  |  |  |
|  | 材料費 |  | 77,700 |  | 1 | 77,700 |  | 輔導團增能活動道具材料與學員教材研習用42700*1=42700； 環教認證研習計畫教學材料費600*50=30000; 新興議題研習教材費100*50=5000; |  |  |  |
|  | 稿費-教材與教具設計費 |  | 63,700 |  | 1 | 63,700 |  | 「山野與環境資源調查行動技能培訓暨優值環境教育設施場所資源運用」種子教師計畫： 文字-10*870=8700; 圖片使用費-15*2000=30000; 圖片使用費-50*300=15000; 設計完稿費-2*5000=10000; |  |  |  |
|  | 製作微電影 |  | 10,000 |  | 6 | 60,000 |  | 環教考評計畫-擇優6大主題拍攝微電影 |  |  |  |
|  | 雜支 |  | 42,242 |  | 1 | 42,242 |  | 各子計畫雜支彙整 9500+8600+12322+1920 +5000+4900，合計42242。 |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  | 1000,000 |  |  |  |  |  |

| 承辦 會計 機關長官 單位 單位 或負責人 | 教育部 教育部 承辦人 單位主管 |
| --- | --- |
| 備註： 同一計畫向本部及其他機關申請補助時，應於計畫項目經費申請表內，詳列向本部及其他機關申請補助之項目及金額，如有隱匿不實或造假情事，本部應撤銷該補助案件，並收回已撥付款項。 2、補助計畫除依本要點第4點規定之情形外，以不補助人事費、內部場地使用費及行政管理費為原則。 3、申請補助經費，其計畫執行涉及需依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」、預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理者，應明確標示其為「廣告」，且揭示贊助機關（教育部）名稱，並不得以置入性行銷方式進行。 | 補助方式： □全額補助 部分補助 【補助比率90％】 □酌予補助 |
|  | 餘款繳回方式： 依核撥結報作業要點辦理 （□繳回 □不繳回） □其他（請備註說明） |

附表二：各子計畫經費概算

| 計畫名稱 | 項目 | 單價 | 數量 | 小計 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜蘭縣環境教育資訊網推廣深耕運作計畫 | 網站維護 管理費 | 20,000 | 1 | 20,000 | 20,000 (教育部) | 維護環境教育資訊網平台運作設備費 |
| 宜蘭縣環境教育輔導團團務運作暨增能精進實施計畫 | 交通費 | 8000 | 1 | 8,000 | 230,000 (教育部) | 鐘點費依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」外聘講師(研習2*3+4)共10節；內聘講師(團務2節×6次+業務說明4節+研習2*3+8)共30節，預計每場30人；以上各項經費得視實際支用情形，適度勻支。 |
|  | 租車費 | 12,000 | 3 | 36,000 |  |  |
|  | 講座鐘點費 (外聘) | 1,600 | 10 | 16,000 |  |  |
|  | 講座鐘點費 (內聘) | 800 | 30 | 24,000 |  |  |
|  | 膳食費 | 70 | 30×18 | 37,800 |  |  |
|  | 場地佈置費 | 4,000 | 2 | 8,000 |  |  |
|  | 材料費 | 42,700 | 1 | 42,700 |  |  |
|  | 印刷費 | 230 | 100 | 23,000 |  |  |
|  | 住宿費 | 1000 | 25 | 25,000 |  |  |
|  | 雜支 | 9,500 | 1 | 9,500 |  |  |
| 宜蘭縣學校教師「環境教育人員認證」研習實施計畫 | 講座鐘點費 （外聘） | 1,600 | 16 | 25,600 | 150,000 (環保署) | 鐘點費依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」；以上各項經費得視實際支用情形，適度勻支。 |
|  | 講座鐘點費 （內聘） | 800 | 8 | 6,400 |  |  |
|  | 膳食費 | 70 | 180 | 12,600 |  |  |
|  | 場地使用費(清潔暨水電費) | 6,000 | 3 | 18,000 |  |  |
|  | 印刷費-教學講義費 | 260 | 50 | 13,000 |  |  |
|  | 教學材料費 | 600 | 50 | 30,000 |  |  |
|  | 印刷費 | 9,800 | 1 | 9,800 |  |  |
|  | 租車資(學員~ 環教場所) | 12,000 | 2 | 24,000 |  |  |
|  | 講師交通費 | 500 | 4 | 2,000 |  |  |
|  | 雜支 | 8,600 | 1 | 8,600 |  |  |
| 宜蘭縣「山野與環境資源調查行動技能培訓暨優質環境教育設施場所資源運用」 種子教師工作坊實施計畫 | 講座鐘點費 (外聘) | 1,600 | 48 | 76,800 | 300,000 (環保署) | 鐘點費依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」；以上各項經費得視實際支用情形，適度勻支。 |
|  | 講座鐘點費 (內聘) | 800 | 24 | 19,200 |  |  |
|  | 講師交通費 (花蓮-羅東) | 203 | 4 | 812 |  |  |
|  | 講師交通費 (台北-蘇澳新) | 261 | 6 | 1,566 |  |  |
|  | 資料收集費 | 400 | 70 | 28,000 |  |  |
|  | 印刷費 | 40,000 | 1 | 40,000 |  |  |
|  | 教材與教具設計費(文字) | 10 | 870 | 8,700 |  |  |
|  | 教材與教具設計費 (圖片使用費) | 15 | 2,000 | 30,000 |  |  |
|  | 教材與教具設計費 (圖片使用費) | 50 | 300 | 15,000 |  |  |
|  | 教材與教具設計費 (設計完稿費) | 2 | 5,000 | 10,000 |  |  |
|  | 膳食費 | 70 | 280 | 19,600 |  |  |
|  | 租車資 | 20,000 | 1 | 20,000 |  |  |
|  | 住宿費 | 600 | 30 | 18,000 |  |  |
|  | 雜支 | 12,322 | 1 | 12,322 |  |  |
| 宜蘭縣新興議題結合學校環境教育課程計畫 | 講座鐘點費 (外聘) | 1,600 | 6 | 9,600 | 50,000 (教育部) | 鐘點費依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」；以上各項經費得視實際支用情形，適度勻支。 |
|  | 講座鐘點費 (內聘) | 800 | 6 | 4,800 |  |  |
|  | 講師交通費 | 250 | 4 | 1,000 |  |  |
|  | 膳費 | 70 | 60 | 4,200 |  |  |
|  | 教材費 | 100 | 50 | 5,000 |  |  |
|  | 印刷費（資料複印） | 250 | 20 | 5,000 |  |  |
|  | 印刷費 | 8,000 | 1 | 8,000 |  |  |
|  | 租車費 | 3,500 | 2 | 7,000 |  |  |
|  | 稿費 | 870 | 4 | 3,480 |  |  |
|  | 雜支 | 1,920 | 1 | 1,920 |  |  |
| 宜蘭縣國民中小學生態學校暨永續校園輔導訪視實施計畫 | 講座鐘點費 (外聘) | 1,600 | 9 | 14,400 | 100,000 (縣府自籌) | 永續校園及台美生態學校各一場次說明會。 訪視費凡至各機關學校等了解現況，對未來發展方向提出建議，並作成訪視紀錄者屬之；大專院校系所學生專案規劃設計工作費；以上各項經費得視實際支用情形，適度勻支。 |
|  | 講座鐘點費 (內聘) | 800 | 9 | 7,200 |  |  |
|  | 訪視費 | 2,000 | 18 | 36,000 |  |  |
|  | 租車費 | 4,000 | 6 | 24,000 |  |  |
|  | 膳費 | 70 | 90 | 6,300 |  |  |
|  | 二代健保 補充保費、保險費 | 1,232 | 1 | 1,232 |  |  |
|  | 印刷費 | 5,868 | 1 | 5,868 |  |  |
|  | 雜支 | 5,000 | 1 | 5,000 |  |  |
| 宜蘭縣宜蘭縣106年度國民中小學環境教育考評實施計畫 | 審查費 | 500 | 100 | 50,000 | 150,000 (教育部) | 線上初評100所中小學；鐘點費依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」；以上各項經費得視實際支用情形，適度勻支。 |
|  | 鐘點費 | 800 | 4 | 3,200 |  |  |
|  | 訪視費 | 1,500 | 15 | 22,500 |  |  |
|  | 製作微電影 | 10,000 | 6 | 60,000 |  |  |
|  | 膳費 | 70 | 70 | 4,900 |  |  |
|  | 外部場地費 | 4,500 | 1 | 4,500 |  |  |
|  | 雜支 | 4,900 | 1 | 4,900 |  |  |

◆子計畫一【行政輔導組】：

宜蘭縣環境教育資訊網推廣深耕運作計畫

(一)、依據:

1.教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫作業要點。

2.宜蘭縣環境教育行動方案。

3.宜蘭縣106年辦理環境教育輔導小組計畫。

(二)、目標:

1.環境教育法通過後，各校積極落實環境教育課程教學，本輔導團延續並深耕該項工作，有效結合學校資源，建立整合輔導方案，適時執行到校訪視。

2.強化本縣環境教育資訊網功能，賡續辦理學校環境教育線上自評事項，深化輔導各校網站環教成果呈現，達成資源共享之教育部統合訪視目標。

3.讓各個相關系統穩定、方便，並讓使用者易於共創及分享。

4.協助各校提升環境教育教學成效。

(三)、指導單位：教育部、行政院環境保護署

(四)、主辦單位：宜蘭縣政府

(五)、承辦單位：宜蘭縣湖山國小

(六)、辦理時間：106年1月1日起至106年12月31日止

(七)、工作規劃:

1.持續整合健促、防災、環境教育成果資料。

1-1 促進本縣健促、防災、環教三項成果網站皆可互為連結。

1-2 促進各校健促、防災、環教三項成果網站皆可互為連結。

2.強化環境教育資訊網功能，讓各校能方便上載成果，並有效呈現環教成果。

2-1 結合google 文件功能，讓上載文件更加便利

2-2 開啟wordpress 上傳機制，讓智慧型手機及平板也可上傳成果資料。

3.整合blog、kurogo及igt+系統，讓使用者能方便取得環教相關資料。

3-1 強化http://blog.ilc.edu.tw 網站，讓各校環教承辦人輕鬆上傳及整理環教資料。

3-2 建立 kurogo 平台 (http://kurogo.ilc.edu.tw)，讓使用者可使用任何作業系統的電腦、平板、手機來取得環教訊息。

3-3  建置igt+ 系統，分享環教教材電子書及影片。

4.整合線上教學資源:教育雲、Holiyo、Socrative、Kahoot、教學e點通，提升環境教育教學效能。

4-1 推廣教育雲相關資源及應用方法。

4-2 分享Holiyo (http://holiyo.tn.edu.tw)，建構密室逃脫遊戲式學習模式。

4-3 建立socrative (http://socrative.com/)及Kahoot(http://kahoot.it)教材，提升教學之即時回饋。

4-4 推廣”教學e點通(http://eb.ilc.edu.tw)”，提供點數運用機制。

◆子計畫二【行政輔導組】：

宜蘭縣環境教育輔導團團務運作暨增能精進實施計畫

一、依據:

- 宜蘭縣環境教育四年中程計畫(106年至109年)。

- 宜蘭縣環境教育行動方案

- 宜蘭縣106年辦理環境教育輔導小組計畫。

二、目標:

以宜蘭縣環境教育輔導團的發展願景、組織架構、運作模式與輔導團成員角色定位為主，共同研擬協商行動方案，並付諸行動力。以定期聚會研習方式，凝聚內部共識，進而強化輔導團之功能。

三、主辦單位：宜蘭縣政府教育處。

四、承辦單位：深溝、四結、七賢、古亭、大洲、湖山、萬富、玉田、士敏國小、順安國中。

五、協辦單位：宜蘭縣環境教育輔導團、花蓮縣東華大學、林務局羅東林區管理處、中華民國環境教育學會、人禾環境倫理發展基金會、荒野保護協會宜蘭分會、友善耕作小農聯盟等。

六、辦理時間：106年1月~12月，規劃團務運作之工作期程如下表：

| 項次 | 期程規畫 | 活動地點 | 預定期程 | 執行時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次團務會議 | 另行通知 | 3月份 | 3/17 |  |
| 2 | 第二次團務會議 | 另行通知 | 4月份 | 4/22 |  |
| 3 | 增能研習（1） | 四結國小 | 5月份 | 5/12 |  |
| 4 | 第三次團務會議暨增能研習（2） | 順安國中 | 6月份 | 6/23 |  |
| 5 | 縣外參訪團員增能研習（3） | 另行通知 | 7月份 | 7/11-13 |  |
| 6 | 全國環教會議 | 台南巿 | 7月份 | 7/14-15 |  |
| 7 | 第四次團務會議暨檢討工作坊 | 大洲國小 | 8月份 | 8/11 |  |
| 8 | 宜蘭縣106年度環境教育業務承辦人研習計畫 | 縣府 | 8月份 | 8/18 |  |
| 8 | 第五次團務會議暨檢討工作坊 | 另行通知 | 9月份 | 9/29 |  |
| 9 | 增能研習（4） | 七賢國小 | 10月份 | 10/13 |  |
| 10 | 第六次團務會議暨檢討工作坊 | 縣府 | 11月份 | 11/17 |  |
| 11 | 年度計畫檢討會議 | 另行通知 | 12月份 | 12/8 |  |

    - 研習說明:本年度四次增能研習，安排3次縣內研習，目標著重在學校端推行環教業務之相互觀摩與學習，並結合鄰近之縣級環教場域做環教課程之延伸

    - 縣外參訪將安排至苖栗縣進行環境教育場域實地體驗，近年來苖栗縣在環境教育推動上有積極的作為，特別是苖栗縣的環境教育中心，設在以自然生態環境維護著名的西湖渡假村。該場域主要經營團隊的負責人鄭順福總經理正是來自宜蘭的純樸囝仔，以宜蘭人的精神經營富有生態環保教育的休閒場所，是值得到訪的亮點。透過縣外參訪，讓本縣環教人員至苖栗縣與相關之環教伙伴進行交流，認識苗栗縣更多的環境教育設施場所（如飛牛牧場、ＢＯＴ垃圾焚化廠等），以增進環教智能，相互學習成長。

    - 本年度之會議將以工作坊形式作為業務之推動回顧與檢討，建構下一階段之四年計畫與各級學校行動策略推行之依據。

七、參與對象：

(一)本縣環教輔導團團員。

(二)本縣環境教育課程推動種子教師。

八、實施內容：

(一)增能研討議題:

- 輔導小組中程計畫之擬定，藉由多元的環教議題深入增能研習，以提升團員思考環教議題的創思。

- 輔導小組年度工作計畫執行策略、行動方案之擬定，並提供相關環教活動之建議，以提升本縣各級學校環教活動的成效。

- 輔導團增能課程之訂定。

- 輔導團與縣府跨局處及民間組織夥伴關係之建立與合作行動方案之訂定。

- 輔導團年度工作計畫成果檢討彙編，辦理新學年度環教承辦人業務說明知能成長。

- 本縣落實環教法之相關行動議題，如環境教育基金之分配與使用方式、環境教育認證場域（武荖坑、羅東運動公園）規畫與營運、永續水資源暨農耕地保護、低碳校園、永續校園推展事項等等。

(二)辦理方式：

1.以每2個月召開定期的團員工作坊形式，會商研討年度計畫執行之策略、成效之檢討，計畫之擬定與修正，以及團員增能成長與團隊向心力的凝聚；並於八月初新學年度辦理各校環境教育承辦人業務說明與增能研習會議，以貫徹團務與校園之間的相關環教推展工作。

2.進行本縣環境教育輔導團成員系列增能成長訓練計畫與情感的聯繫，適時與外縣市交流成長參訪對話，並參與全國性環境教育事項研習與觀摩會。

3.另外四場次得採取彈性規劃方式，配合臨時性之活動與任務，諸如與東華大學、花蓮縣環教團、台東縣環教團、林務局、水利局、農業處、工商旅遊處等推展環教業務之溝通對話。

九、獎勵與考核：承辦單位、人員依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」、「宜蘭縣政府所屬學校校長教師及所屬人員獎懲裁量基準」圓滿達成任務者，依獎勵辦法辦理敘獎。

十、預期效益：

- 瞭解教育部推動地方政府成立縣級環境教育輔導小組的政策與計畫目標。

- 本團成員對過去實施環境教育計畫、策略的回顧。

- 本團成員提出下一階段團隊的發展願景、組織運作之架構、行動方案的看法。

- 落實本縣環境教育輔導團成員執行環境教育中程計畫。

- 對本縣環境教育輔導團年度工作計畫提出執行策略、成效檢討與計畫調整。

- 提出本縣環境教育輔導團與公部門（跨局處，如環保局、農業處），以及非政府組織建立伙伴關係之行動方案。

十一、經費預算：本計畫經費擬向教育部申請補助，經費概算表如附表二、子計畫二。

十二、本計畫陳核後實施，如有未盡事宜得隨時補充修正之。

◆子計畫三【議題課程組】：

宜蘭縣學校「環境教育人員」素養提升暨認證研習實施計畫

- 依據

  - 總統99年6月5日華總一義字第09900137311號令頒布「環境教育法」。

  - 教育部101 年 3 月 14 日臺環字第 1010024559C 號令發布施行「學校人員申請環境教育人員認證之研習時數認定原則」。

  - 教育部補助辦理環境教育推廣活動處理原則。

- 目標

  - 引導學校發揮地方及學校環境教育特色來推動環境教育以符合環境教育法之精神。

  - 培養高級中等以下學校負責推動環境教育教師，具備各校推動學校環境教育及社區環境教育之基本能力。

  - 藉由本研習推動環境教育，培養教師環境公民意識，了解個人及社會與環境的相互依存關係，以落實環境教育，達成永續發展之目標。

  - 促進本縣每校至少1人取得環教人員認證資格。

- 辦理單位

  - 指導單位：教育部資訊及科技教育司、行政院環境保護署。

  - 主辦單位：宜蘭縣政府教育處。

  - 承辦單位：宜蘭縣四結、七賢、大洲、玉田、蘇澳國民小學。

  - 協辦單位：宜蘭縣環境教育輔導團。

- 環境教育法人員認證資格說明

  - 本計畫係為各校教師依「環境教育人員認證及管理辦法」第5條第1項規定：「曾任教或任職於各級學校從事環境教育工作連續一年或累計二年以上，並參與環境相關議題研習，其研習時數經教育部認定達二十四小時以上。」，辦理教育部認定之24小時環境教育相關議題研習。完成24小時的研習時數認定只是符合申請資格的依「經歷」認證之必要條件之一，非取得認證。

  - 環境教育法第18條規定：「機關、公營事業機構、學校及政府捐助基金累計超過百分之五十之財團法人，應指定人員推廣環境教育。前項學校所指定之人員，應自本法施行之日起五年內，依第十條規定取得認證。未依第一項指定及未依前項規定取得認證者，各級主管機關及中央目的事業主管機關不得補助其環境教育相關經費。」

- 研習對象、人數及任務

一、宜蘭縣內各級學校之環境教育指定人員，參加人數預計50人。

二、參加人員必須符合「從事環境教育推動工作連續一年或累計二年以上」；請各校優先指

派主任參加研習，若學校之環境教育指定人員業經認證，請另行指派。

三、完成本次研習之學員，請於106年9月30日前提出環境教育人員認證申請，教育處將

於106年11月29日調查各校通過環境教育人員認證人數。

- 辦理方式

  - 研習資訊說明

    - 研習時間：

8月23日(星期三)、8月24日(星期四)、8月25日(星期五)

場地：宜蘭縣蘇澳國民小學視聽教室、宜蘭縣內環境教育場所。

（二）研習聯絡人：

宜蘭縣蘇澳鎮蘇澳國民小學李坪鍵主任，03-9962312分機101。電子信箱：u50235@gmail.com。

  - 依教育部認定之24小時研習課程主題規劃下列課程：

    - 必修課程：包括環境教育法規、環境教育、環境倫理、環境教育教材教法、環境教育課程設計、環境概論，各課程至少二小時。

    - 選修課程分為下列二類議題：

1.學校環境教育實務議題：包括環境教育計畫撰寫與執行、資源整合及伙伴關係建立、環境教育推動要領與成效評估、環境教育體驗，此類課程合計至少四小時。

2.環境變遷與永續發展議題：包括永續發展、環境變遷與防災、生態保育、節能減碳與能源管理、資源使用與循環型社會，此類課程合計至少四小時。

    - 前二款課程合計至少二十四小時。

三、課程內容：

| 第一天：8 / 23 (三) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 課程內容 | 講師 |
| 8:00-8:10 | 報到 |  |
| 8:10-10:00 | 環境概論 | 梁明煌教授【外聘2時】 |
| 10:00-10:10 | 休息 |  |
| 10:10-12:00 | 環境倫理 | 梁明煌教授【外聘2時】 |
| 12:00-13:00 | 午餐時間 |  |
| 13:00-14:50 | 環境變遷與防災防洪 | 馬國宸教授【外聘2時】 |
| 14:50-15:00 | 休息 |  |
| 15:00-16:50 | 永續發展 | 馬國宸教授【外聘2時】 |
| 第二天： 8 / 24 (四) |  |  |
| 時間 | 課程內容 | 講師 |
| 8:00-8:10 | 報到 |  |
| 8:10-10:00 | 節能減碳與能源管理 | 黃建榮校長【內聘2時】 |
| 10:00-10:10 | 休息 |  |
| 10:10-12:00 | 環境教育計畫撰寫與執行 | 黃建榮校長【內聘2時】 |
| 12:00-13:00 | 午餐時間 |  |
| 13:00-14:50 | 環境教育課程設計 | 汪俊良老師【內聘2時】 |
| 14:50-15:00 | 休息 |  |
| 15:00-16:50 | 環境教育體驗 | 香草菲菲芳香植物博物館講師【內聘2時】 |
| 第三天：8 / 25 (五) |  |  |
| 時間 | 課程內容 | 講師 |
| 8:00-8:10 | 報到 |  |
| 8:10-10:00 | 資源使用與循環型社會 | 李元陞教授【外聘2時】 |
| 10:00-10:10 | 休息 |  |
| 10:10-12:00 | 環境教育法規 | 梁明煌教授【外聘2時】 |
| 12:00-13:00 | 午餐時間 |  |
| 13:00-14:50 | 環境教育 | 王滿馨教授【外聘2時】 |
| 14:50-15:00 | 休息 |  |
| 15:00-16:50 | 環境教育教材教法 | 王滿馨教授【外聘2時】 |

四、課程大綱：

環境教育人員（經歷）認證24小時研習課程內容綱要

| 課程 名稱 | 時 數 | 教學目標 |
| --- | --- | --- |
| 環境教育概要 | 2 | 1.認識環境教育起源與理念。 2.瞭解環境教育原理、目標與內 涵。 3.認識環境教育國際重要發展趨勢。 4.認識我國環境教育現況。 |
| 環境倫理 | 2 | 1.認識環境倫理的基本概念與學說。 2.瞭解社會環境價值觀的演變以及價值澄清方法。 3.瞭解環境倫理與環境友善行為之關聯，進而於日常生活中實踐。 4.從環境倫理的角度思辨社會成長與永續的衝突與決策。 |
| 環境教育教材 教法 | 2 | 1.認識環境教育課程規劃的理論基礎。 2.瞭解環境教育課程設計、執行、實施及評量之概念與方法。 3.瞭解環境教育教學法，並熟悉教學法之實施原則、步驟及技巧。 |
| 環境教育計畫 撰寫與執行 | 2 | 1.認識環境教育計畫的元素、結構、特性和意義，瞭解計畫撰寫的基本原則。 2.透過實際案例分享，探討可發展的需求面向，並適切融入環境教育的操作原理與方法。 3.瞭解計畫撰寫與執行之間的優勢與阻礙。 |
| 資源整合及伙伴關係建立 | 2 | 1.建立學校環境教育資源盤點之知能。 2.確認學校及關聯團體各自所擁有的環境教育資源，並瞭解聯結之互惠關係。 3.學習如何建立環境教育伙伴關係，並增進組織溝通與協調能力。 |
| 環境教育推動 要領與成效評估 | 2 | 1.瞭解環境教育推動的目標及意義。 2.從案例分享中吸取學校環境教育推動之實務經驗。 3.瞭解學習成效評估之概念與操作方法。 4.瞭解活動或方案的輸入、過程與輸出要素，並檢討改善措施。 |
| 環境教育體驗 | 2 | 1.認識多元的團隊互動和引導方式，將創意體驗教學融入環境教育中。 2.瞭解活動安全與團隊管理之技巧與方法。 3.從案例分享或個人實際經驗中，瞭解體驗教學規劃與實施之歷程、成效與挑戰。 |
| 永續發展 | 2 | 1.認識二十一世紀議程的目標及內涵。 2.確認推行永續發展教育的意義及目的。 3.學習國家永續發展教育的優先性議題及推動策略。 4.探討永續校園的概念及意義，並思考實踐在地性永續的生活與教學。 |
| 環境變遷與防災 | 2 | 1.瞭解環境變遷議題與成因，思考人類在其中扮演的角色。 2.瞭解災害概念，並培養對災害的警覺意識。 3.瞭解國內對環境變遷與防災的策略，以及相關的教育資源。 |
| 生態保育 | 2 | 1.認識生態系統的組成、互動、功能，並省思人類在生態系中扮演的角色。 2.瞭解國內外生態保育的演變、現況與作法。 3.認識校園生物多樣性，以及觀察物種棲息環境的變化。 4.將校園生物多樣性調查融入環境教育中，營造教室外學習場域。 |
| 節能減碳與能 源管理 | 2 | 1.認識再生與非再生能源的種類，以及各種不同能源的產生與特性。 2.瞭解校園中如何進行能源使用之正確知識，以及碳排放的盤點與管理。 3.以綠色校園概念建構校園，並確立學校能資源節約效標，落實生活節能減碳教育。 |
| 資源使用與循環型社會 | 2 | 1.瞭解生態系中資源循環利用的原理與概念。 2.認識循環型社會的定義和演進，透過他山之石的案例分享，思考國內對循環型社會的推動及策略。 3.瞭解個人或群體的環境行動方案（如綠色設計、綠色生產、綠色消費等），並思考如何將做法融入環境教育教學中。 |

五、報名方式：請於即日起至8月18日(星期五)前上全國教師在職進修網（http://www2.inservice.edu.tw/index_login.aspx?U=TA）薦派報名，參加者同意給予公假登記，全程參與者頒發24小時研習時數證書。

- 注意事項

- 為減少資源消耗，實踐健康環保生活，請自備環保杯、環保筷、資料袋。課程中部分屬於活動體驗課程，請穿著輕便服裝。

- 本研習為促進各校參訓學員完成環教人員認證，請於完成報名程序後，全程參與。倘因特殊緊急事件無法參加者，請向主辦單位辦理請假事宜。

- 根據教育部「學校人員申請環境教育人員認證之研習時數認定原則」，不是在單一研習單位單一次研習上滿24小時的研習，應統計各類研習時數及研習證明，作為申請認證之依據。

- 獎勵：承辦單位、人員依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高

級中等以下學校教師成績考核辦法」、「宜蘭縣政府所屬學校校長教師及所屬

人員獎懲裁量基準」圓滿達成任務者，依獎勵辦法辦理敘獎。

- 本計畫經宜蘭縣教育處核准陳報教育部核定後實施，修正時亦同。

◆子計畫四【環教中心組】：

宜蘭縣「山野與環境資源調查行動技能培訓暨優質環境教育設施場所資源運用」

種子教師工作坊實施計畫

一、依據

- 教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫作業要點。

- 宜蘭縣環境教育中程計畫（106-109年）。

- 宜蘭縣106年辦理環境教育輔導小組計畫。

- 台灣二十一世紀議程國家永續發展願景與策略綱領。

- 「加強學校環境教育三年實施計畫」。

二、目標

- 協助環教種子教師建立對環境行動參與及環境行動能力之認識。

- 強化環教種子教師將相關理念融入任務執行與教學引導之能力。

- 提升種子教師團隊對山野教育現況的認識、困境及行動策略的了解。

- 學習環境資源調查分析技巧及相關教材教學策略，並轉化應用於校園或週邊環境。

- 介紹各類教學策略與實際案例，提升環教種子教師講師與志工團隊的服務品質。

- 結合縣內外優質環境教育設施場所資源特色，透過參訪見學與討論對話過程，提昇環教場域教學現場之實施品質。

三、主協辦單位

- 指導單位：教育部、行政院環境保護署

- 主辦單位：宜蘭縣政府

- 承辦單位：宜蘭縣環境教育輔導團環境教育中心、宜蘭縣冬山鄉大進國小

- 協辦單位：武荖坑環境教育中心、冬山河森林公園-生態綠舟教育研究部、行政院農委會林務局東眼山自然教育中心、行政院農委會特有生物研究中心。

四、工作坊發展理念簡介

- 關於「山野教育」：

      - 根據陳永龍(2012)對「山野教育」下的定義，以陸域(含溪流)之山林野地為活動範疇、以登山知能與環境素養為核心，以培養土地情感、創造力、勇氣、智慧與團結等等跨領域核心能力的教育。山野教育並不是狹義的定位在「登山教育」，在目前國中小階段是可以融入「山野探索與戶外教育」中的野外安全、環境倫理、活動領導等課程。但學校要推動山野教育有一定的困難，再加上山野教育也不應該定位在「登山教育」上及大多數教師對於登高山的興趣不高，且學校附近也沒有適合的高山或場域可進行登山教育，學生家庭也多以休閒式登山為主，故全國中小學實際有在推動「登山教育」的學校是寥寥可數，這也是目前「山野教育」的一大難題。

      - 近年來教育部舉辦了許多山野教育師資培訓研習課程，課程規劃幾乎都是圍繞在「登山」技巧，如：攀岩、垂降、朔溪......，卻較不注重山野間的「安全與風險管理教育」。許多登山者對於山野仍停留在呆版的印象，但山的變化卻是多變的，尤其是台灣的高山地形陡峭，自然環境也正面臨急遽的變化，山野環境是會隨著許多因素變化的。當登山者疏忽山野環境這些細微的變化就有可能遭遇到危險及災難。然「安全與風險管理教育」不光是室內講授就足夠，更需要藉由環境體驗的方式來印證所學。綜觀目前在山野師資培訓上可能有缺乏或不足的地方綜合整理如下:

- 定位在狹義的高山教育。

- 太過於重視登山的結果。

- 缺乏敬山的精神。

- 融入環境教育素養的不足。

- 缺乏生態觀察，應加強生命教育。

- 缺乏長期環境體驗式學習。

- 缺乏安全與風險評估管理。

      - 本系列工作坊嘗試加深加廣環境教育在山野教育當中的能量，讓環境倫理及環境覺知的能力在山野活動中更能被廣泛地重視及培養。藉由親身在野地裡的觀察、體驗覺知到環境變遷對人、生物造成的影響，也讓野地裡的活動更具有風險管理及評估的概念。

- 關於「環境資源調查」

      - 王鑫（2003）在「全國綠資源調查架構之研究」報告內對於「綠資源調查」所描述的定義如下：「綠資源調查指自然環境(及資源)調查，含大氣(氣圈)、水資源(水圈)、 土地資源(地質及土壤、岩石圈)及生物(生物圈)調查等。」而綠資源調查是為了「建立全國自然環境(及資源)基本資料庫，並監測自然環境之變化，據以更新資料庫」。前述資料供給自然保育及利用規劃者及決策者所需的基礎資料及資訊，並據以訂定相關政策及計畫。調查成果應善用政府資訊管道提供國民查閱，以利民眾採取適當的明智抉擇。

      - 本工作坊採用「公民科學家」精神辦理系列相關研習課程內容，所謂「公民科學(Citizen Science)」是一種協同合作方式科學活動，通常在科學家規劃之下，讓一般大眾有系統地參與科學研究案中的全部或其中一部分，這些參與所涵蓋的範圍包含探索問題、發展科學技術、收集與分析資料等。事實上，公民科學並非新興的概念，早在1900年，奧杜邦協會 (National Audubon Society) 在北美進行聖誕節鳥類調查 (Christmas Bird Count)，即開啟最早且具規模的公民科學計畫，其成果形成重要的鳥類調查資源。如今，公民科學家已經是許多科學計畫中的一部份，如氣候變遷、外來入侵種、生物保育、生態復育和監測及水質監測等領域都用到公民科學家來進行研究計畫。本系列工作坊擬針對「木本植物資源」、「蝙蝠類野生動物資源」、「大型菇菌軟菇類資源」（主題暫定）進行相關師資培訓課程，提昇本縣中小學教師相關環境行動教學知能，並於研習後轉化在校園中推動相關概念及實踐。

      - 為延伸「山野與環境資源調查行動技能培訓工作坊」實施效益，以及提升本縣各校教師有效應用本工作坊產出之＜武荖坑大石鼓-武荖坑溪環境解說折頁(網路版)＞、＜武荖坑風景區常見生物資源折頁(網路版)＞，本計畫另針對工作坊研習內容主題及產出折頁發展對應之教學內容，新增武荖坑環境教育中心相關課程方案(如：「蕃薯山健行教育」及「武荖坑大石鼓」)，並進一步發展冬山河森林公園-生態綠舟未來相關課程方案(如：「稻田裡的科學家」、「綠舟奇航」)，於環境教育中心戶外教學、教師專業研習或到校推廣課程運用(各項課程方案概要、適用對象與搭配環境教育議題面向如下表)。

| 環境教育教學場域 | 活動方案 名稱 | 活動概要 | 適用對象 | 環境教育 議題面向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武荖坑 環境教育中心 | 蕃薯山健行教育 | “今天的風是什麼味道”在野地裡聞到的是山林裡的氣味。人可以一天不喝水，但卻不能一時半刻不呼吸，風從哪裡來就會有著什麼樣的味道？從登蕃薯山的過程看見低海拔森林開發；在登上蕃薯山後俯看蘭陽平原，想想風從哪裡來？為什麼這裡的味道不一樣？ | 一般社會大眾 教師研習 | 環境與資源管理 自然保育 |
|  | 武荖坑大石鼓 | 武荖坑溪發源自蘭坎山，全長約18公里，上有兩條支流在距環教中心約800公尺處匯流。其後人文故事、軼聞相對精彩。地質景觀多樣，生物資源豐富，河岸兩旁高灘地上各類岩石散佈，適合愜意的沿溪徐行，發掘溪流環境多樣化的面貌。遙想武荖坑大石鼓消失之謎與環境開發的關聯。 | 一般社會大眾 教師研習 | 環境與資源管理 自然保育 |
| 冬山河森林公園-生態綠舟 | 稻田裡的 生物學家 | 台灣探險隊不夠看！稻田裡的生物學家才厲害！透過簡報介紹稻田內的常見昆蟲、動物等生物多樣性資源，並帶領學童討論找出各類生物的調查技巧；實際帶領孩子操作各類調查工具、以及透過樣區劃分、陷阱製作、簡易物種辨識等調查法過程，體驗自然博物學家的冒險歷程。 | 5-9年級 教師研習 | 環境與資源管理 自然保育 |
|  | 綠舟奇航 | 冬山河與當地居民的關係十分密切，但因常造成洪汛水患，成了居民重大的生命財產威脅。冬山河整治之後，原有和土地紋理相依的舊河道或被截彎取直，或被平行水道所取代，僅剩下一小部份河道，依稀還可以看見原有蜿蜒曲折的模樣。本課程之「小河彎彎到大河悠悠」說明冬山河與當地居民的關係，並概述冬山河河道整治、變遷的前後差異；「獨木舟探溯舊河道活動」則於冬山河安平坑溪段進行，藉由獨木舟的體驗，學員親近冬山河，了解冬山河，對冬山河產生關心與愛護的情感。 | 5-9年級 教師研習 | 文化保存 社區參與 |

- 擴大運用成效(合作學校)：為提升「山野與環境資源調查行動技能工作坊」實施效益，本計畫擬尋求縣內對於「山野教育」及「環境資源調查行動技能培訓教育」有需求或與學校環境資源、課程發展定位有關之中小學學校合作(本年度預計合作對象為大進國小、湖山國小)，協助學校規劃對應之特色課程發展、師資培訓、學生教學活動之辦理。

五、進行方式（工作坊期程）：106年2-11月。

| 項次 | 期程規畫 | 日期/期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作坊團隊行程、共識討論 年度教材出版品內容、型式討論 【武荖坑大石鼓-武荖坑溪環境解說折頁(網路版)、 武荖坑風景區常見生物資源折頁(網路版)】 | 2月份 | 外聘師資（3小時） |
| 2 | 講師培訓課程內容規劃討論 | 3月份 | 內聘師資（2小時） |
| 3 | 合作學校工作內容研商 -山野暨環境資源調查行動技能培訓教育 (暫定大進國小、湖山國小) | 5月份 | 內聘師資（3小時） |
| 4 | 工作坊教材出版品討論(一) 武荖坑大石鼓-武荖坑溪環境解說折頁內容規畫 武荖坑風景區常見生物資源折頁內容規畫 | 5月份 | 外聘師資（3小時） |
| 5 | 山野教育 暨優質環境教育設施場所資源運用工作坊 (結合「東眼山自然教育中心」辦理) | 6月份 東眼山6/8-6/9 | 外聘師資（5小時） 內聘師資（10小時） |
| 6 | 環境資源調查行動技能培訓工作坊 蕃薯山場地路線勘察暨調查樣點選擇 | 6月份 | 外聘師資（6小時） |
| 7 | 環境資源調查行動技能培訓工作坊 (結合「武荖坑環境教育中心」、「冬山河森林公園-生態綠舟」辦理) | 6/30-7/2 | 外聘師資（28小時） 內聘師資（1小時） |
| 8 | 合作學校到校師資培訓 -山野暨環境資源調查行動技能培訓教育 (暫定大進國小、湖山國小) | 7-8月 | 內聘師資（6小時） |
| 9 | 工作坊教材出版品討論(二) 武荖坑風景區常見生物資源折頁內容確認、校對 武荖坑風景區常見生物資源折頁內容確認、校對 | 8月份 | 外聘師資（3小時） |
| 10 | 工作坊年度成果檢視與後續規劃討論 | 9月份 | 內聘師資（2小時） |

六、參與對象：

- 本縣教育處環境教育輔導團團員、武荖坑環境教育中心專案教師與種子教師。

- 本縣高中以下通過教育部或環保署環境教育人員認證之學校教職員工。

- 具備自然與生活科技領域、社會學習領域、健康領域或綜合領域之專長教師。

- 對於環境教育議題有興趣之縣內教師與行政人員。

七、工作坊及培訓地點：大進國小、武荖坑環境教育中心、東眼山自然教育中心。

八、報名方式及注意事項：

- 現職教師請至全國教師進修網線上報名系統登錄報名，以利核發研習時數以及統計參與人數。

- 參加本系列工作坊研習人員給予公假登記、課務排代。

- 為節省資源，請與會者自行攜帶環保杯、筷。

- 本研習係屬自然生態探索之環境教育，優先邀請環境教育輔導團、自然相關領域的中小學教師報名。

- 報名本計畫研習之教師，應義務出席工作坊與環教中心預定辦理之各次研討會議或課程活動，並協助產出相關工具資料與素材。

九、研習時數核發：依據實際出席之研習課程，由研習中心核予研習進修時數證明。

十、環境教育講師培訓課程內容(另外申請「環境教育認證人員展延研習課程」)：

- 環境資源調查暨優質環境教育設施場所資源運用工作坊(研習時數共計12小時，預計30人參與)：

| 6月份（6/8） 地點：東眼山自然教育中心 第一天課程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 主題 | 授課 | 備註與說明 |
| 07:30 │ 08:00 | 報到集合 | 宜蘭縣 環境教育輔導團 | （溪南）07:30五結共乘轉運站 （溪北）08:00壯圍共乘轉運站 |
| 08:00 │ 10:00 | 車程 武荖坑環境教育中心 推動成果分享 | 宜蘭縣 環境教育輔導團 |  |
| 11:00 │ 12:00 | 東眼山自然教育中心 環境介紹與中心簡報 | 東眼山自然教育中心師資 | 外聘師資（1小時） |
| 12:00 │ 13:00 | 午餐休息 |  |  |
| 13:00 │ 15:00 | 東眼山特色課程方案體驗 -妙趣橫森 | 東眼山自然教育中心師資 | 外聘師資（2小時） |
| 15:00 │ 17:00 | 東眼山特色課程方案體驗 -森林保衛戰 | 東眼山自然教育中心師資 | 外聘師資（2小時） |
| 17:00 │ 19:00 | 休息、寢室分配、用餐 |  | 住宿：東眼山自然教育中心 |
| 19:00 │ 21:00 | 夜間靜觀-黑暗獨處體驗 | 東眼山自然教育中心師資 | 分2組上課 內聘師資2人（共 4小時） |
| 21:00 │ | 休息就寢 |  |  |
| 第二天課程 |  |  |  |
| 07:30 │ 08:00 | 用餐、集合 | 宜蘭縣 環境教育輔導團 |  |
| 08:00 │ 10:00 | 東眼山特色課程方案體驗 -定向東遊記 | 東眼山自然教育中心師資 | 內聘師資（2小時） |
| 10:00 │ 12:00 | 東眼山特色課程方案體驗 -前世今身地質探索 | 東眼山自然教育中心師資 | 內聘師資（2小時） |
| 12:00 │ 13:00 | 午餐休息 |  |  |
| 13:00 │ 15:00 | 環境教育方案經驗分享 | 東眼山自然教育中心師資 | 內聘師資（2小時） |
| 15:00 ¦ | 賦歸 | 宜蘭縣 環境教育輔導團 |  |

- 山野與環境資源調查行動技能培訓種子教師工作坊(共計21小時，培訓對象：已完成基礎課程之種子教師、宜蘭縣環境教育輔導團成員，預計30人)：

| 7月份 地點：武荖坑環境教育中心 第一天課程（6/30） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 主題 | 授課 | 備註與說明 |
| 08:10 │ 08:40 | 報到集合、學員分組 |  |  |
| 08:40 │ 09:00 | 開幕、課程簡介 |  |  |
| 09:00 │ 12:00 | 風險評估與管理概念 風險辨識與風險因子評估表單製作 | 外聘師資 | 外聘師資（3小時） |
| 12:00 │ 13:00 | 午餐休息 |  |  |
| 13:00 │ 17:00 | 蕃薯山與武荖坑溪LNT | 外聘師資 | 分2組上課，外聘師資2人（共 8小時） |
| 17:00 │ | 賦歸- |  |  |
| 第二天課程（7/1） |  |  |  |
| 時間 | 主題 | 授課 | 備註與說明 |
| 08:30 │ 09:00 | 報到 | 宜蘭縣 環境教育輔導團 |  |
| 09:00 │ 12:00 | 五木工程師 木本植物資源調查作業（暫定） | 外聘師資 | 外聘師資（3小時） |
| 12:00 │ 13:00 | 午餐休息 |  |  |
| 13:00 │ 17:00 | 蝙蝠類野生動物調查作業（一）（暫定） | 外聘師資 | 分2組上課，外聘師資2人（共 8小時） |
| 17:00 │ | 賦歸- |  |  |
| 第三天課程（7/2） |  |  |  |
| 時間 | 主題 | 授課 | 備註與說明 |
| 08:30 │ 09:00 | 報到 | 宜蘭縣 環境教育輔導團 |  |
| 09:00 │ 12:00 | 蝙蝠類野生動物調查作業（二）（暫定） | 外聘師資 | 外聘師資（3小時） |
| 12:00 │ 13:00 | 午餐休息 |  |  |
| 13:00 │ 16:00 | 大型菇菌軟菇類資源調查作業（暫定） | 外聘師資 | 外聘師資（3小時） |
| 16:00 │ 17:00 | 生態綠舟及武荖坑環境教育中心 設施與課程方案介紹 | 武荖坑環境教育中心 | 內聘師資（1小時） |
| 17:00 │ | 綜合討論、賦歸 | 宜蘭縣 環境教育輔導團 |  |

十一、獎勵與考核：承辦本計畫之工作人員依相關規定給予敘獎。

十二、預期效益（具體目標）：

- 建立環教講師團隊，參與環教中心課程設計與營運。

- 透過同類型優質環境學習場所參訪，強化本縣環教中心推動能量。

- 完成本縣在地環教特色工具折頁（開發武荖坑環境教育摺頁，提供教學、參訪使用）。

十三、本計畫陳核後實施，如有未盡事宜得隨時補充修正之。

◆子計畫五【議題課程組】：

宜蘭縣新興議題結合學校環境教育課程計畫

一、依據：

(一)教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫作業要點。

(二)宜蘭縣環境教育中程計畫（106-109年）。

(三)宜蘭縣106年辦理環境教育輔導小組計畫。

- (四)加強學校環境教育三年實施計畫。

- (五)宜蘭縣環境教育行動方案。

二、目標：

(一)依據宜蘭縣環境資源特色內容，協助本縣中小學發展DFC(Design for Change)的環教學習模式，建立校園環境教育特色課程。

(二)配合國家重要政策，輔導各國中小學執行各項議題宣導與相關主題研習。

(三)提升本縣中小學校教師對本縣各項環境議題的認識及各項行動策略。

(四)強化本縣環教輔導團議題中心營運，調查本縣學校暨社區相關學習環境資源。

(五)培訓本縣環教輔導團議題中心師資，提升本縣教師環境教育教學設計品質。

三、主辦單位：宜蘭縣政府

四、承辦單位：宜蘭縣環境教育輔導團、宜蘭縣五結鄉中興國小

五、協辦單位：宜蘭縣壯圍鄉過嶺國小、武荖坑環境教育中心

六、新興議題課程組執行期程：

| 項次 | 期程規畫 | 活動地點 | 預定期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次議題課程組成員會議 暨議題選擇、共識討論 | 中興國小 | 2月份 | 內聘1小時 |
| 2 | 第二次議題課程組成員會議 暨增能研習（1） | 中興國小 | 3月份 | 外聘3小時 |
| 3 | 縣內新興議題- 環教景點學生參訪暨蒐集議題 | 縣內環教 場所 | 4月份 | 內聘2小時 |
| 4 | 第三次議題課程組會議 暨增能研習（2） | 過嶺國小 | 5月份 | 外聘3小時 |
| 5 | 縣內新興議題- 環教景點學生參訪暨蒐集議題 | 縣內環教 場所 | 6月份 | 內聘2小時 |
| 6 | 第四次議題課程組成員會議 暨成果檢視與後續規劃 | 中興國小 | 8月份 | 內聘1小時 |

七、參與對象：

(一)本縣教育處環境教育輔導團議題課程組團員、武荖坑環境教育中心專案教師與種子教師。

(二)本縣高中以下通過教育部或環保署環境教育人員認證之學校教職員工。

(三)具備自然與生活科技領域、社會學習領域、健康領域或綜合領域之專長教師。

(四)對於環境教育議題有興趣之縣內教師與行政人員。

八、實施工作坊及培訓地點：

中興國小、過嶺國小、武荖坑環境教育中心、縣內優質環教場所

九、報名方式及注意事項：

(一)現職教師請至全國教師進修網線上報名系統登錄報名，以利核發研習時數以及統計參與人數。

(二)參加本系列工作坊研習人員給予公假登記、課務排代。

(三)為節省資源，請與會者自行攜帶環保杯、筷。

(四)本研習係屬環境教育議題課程，優先邀請環境教育輔導團、自然相關領域的中小學教師報名。

(五)報名本計畫研習之教師，應義務出席工作坊與環教中心預定辦理之各次研討會議或課程活動，並協助產出相關工具資料與素材。

十、研習時數核發：依據實際出席之研習課程，由研習中心核予研習進修時數證明。

十一、獎勵與考核：承辦本計畫之工作人員依相關規定給予敘獎。

十二、預期效益（具體目標）：

(一)盤點本縣特殊環境教育議題，建立議題中心之各項議題宣傳與發展教學模組。

(二)依本縣各類型之環境素材，建立校園環境教育特色課程教案之示範課程。

(三)指導學生參訪各類型優質環境學習場所，強化本縣環教議題課程之執行。

十三、本計畫陳核後實施，如有未盡事宜得隨時補充修正之。

◆子計畫六【永續發展組】：

宜蘭縣國民中小學生態學校暨永續校園輔導訪視實施計畫

一、依據:

(一)宜蘭縣環境教育四年中程計畫(106年至109年)。

(二)宜蘭縣環境教育行動方案。

(三)宜蘭縣106年辦理環境教育輔導小組計畫。。

二、目標:

整合縣內大學院校建築永續及生態課程相關系所，以及本縣建築公會專業資源，協助縣內中小學進行下列事項：

1.建請縣內大學院校建築與永續規劃相關系所，結合研究生專題研究方式，協助本縣有意申請永續校園局部改造計畫的學校進行整體規劃。

2.透過本縣建築公會，邀請對於永續校園規劃設計有興趣的建築師參與永續校園相關研討會與工作坊，協助縣內有意提送永續校園局部改造計畫的學校進行規劃。

3.訪視輔導本年度已核定申請永續校園改造計畫之學校執行改造計畫。

4.辦理永續校園研討會，分享本年度永續校園規劃設計方案、改造成果以及相關配合之課程實施成果。

5.協助輔導縣內中小學以永續校園的思維，來規劃新建校舍及老舊校舍的改建。

6.整合縣內環教特色中小學建立跨校合作聯盟，參與生態學校專案計畫，促進跨國間環教生態交流，通過生態學校認證。

7.運用自辦年度成果發表會，發表宜蘭縣永續校園中程推動成果。

8.持續傳承永續校園建置服務群精神與效益，讓服務群規劃長程計畫，讓社群持續經營。

9.發表宜蘭綠卡中程計畫成果，將綠卡正式推廣至每一個縣民。

10.運用年度環境教育成果展或研討會，取代現有環教考評，將主動替代被動進行年度環境教育成果分享。

11.辦理或參與跨國生態學校研討會議，讓宜蘭縣的生態學校推動成果被世界看到。

三、主辦單位：宜蘭縣政府教育處

四、承辦單位：蘇澳國中

五、協辦單位：永樂國小、慈心華德福高中、岳明國小、宜蘭縣環境教育輔導團成員、大學院校專家技術顧問團。

六、辦理時間：106年1月至12月。

七、參加對象：

(一)有意申請永續校園局部改造及生態學校計畫之學校。

(二)本縣所有國中小環教業務承辦人。

八、實施內容（含工作規劃）:

(一)攜手合作：建請縣內大學院校建築永續及生態課程相關系所，結合大學生、研究生之專題研究，協助本縣有意申請永續校園局部改造及台美生態學校計畫之學校進行整體規劃設計研究，其成果可供學校後續正式提出申請案之參考。

(二)縣內徵選：由環教輔導團進行縣內徵件，請本縣有意申請下年度永續校園局部改造及生態學校計畫之中小學提出申請構想書，委請縣內大學院校建築與永續規劃相關系所教授，評選出4-6所學校。

(三)辦理規劃設計工作坊(永續校園、生態學校、節能減碳各一場)：聘請縣內大學院校建築永續及生態課程相關系所教授主持規劃工作坊，所有參與提案之校長、主任都要參與此工作坊；並透過縣內建築師公會，邀請有興趣之建築師一起參與工作坊，協助學校進行專案規劃設計及提送下年度的計畫書。

(四)訪視輔導：聘請專家技術顧問團隊，協助輔導今年度執行計畫之學校，使其得以順利完成專案執行。

(五)研討交流：辦理校園研討會，進行案例分享、專業成長，推廣永續發展、環境教育、永續建築、節能減碳等重要概念，促進校際與專業領域之間的經驗交流。

九、獎勵與考核：承辦單位、人員圓滿達成任務者，依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」、「宜蘭縣政府所屬學校校長教師及所屬人員獎懲裁量基準」規定辦理敘獎。

十、經費來源: 本子計畫經費共十萬元，如附表二、子計畫五。

十一、預期效益：

(一)辦理3場次的永續校園、節能減碳及台美生態學校研習講座，預計300人次參加，協助縣內106年度共10所學校申請教育部永續校園及生態學校計畫。

(二)促使更多的校園成為社區永續發展與教育的示範基地，並辦理永續校園研討會，進行案例分享、專業成長，推廣永續發展、環境教育、永續建築、節能減碳等重要概念，促進校際與專業領域之間的經驗交流。

十二、本計畫核定後實施，修正時亦同。

子計畫七【行政輔導組】：

宜蘭縣106年度國民中小學環境教育考評實施計畫

（一）前言：

因應地球暖化、氣候變遷，全球對於節能減碳的環保意識日益重視，中央與各縣市政府對環境教育與環保工作推動已不遺餘力，如環保署、教育部99-101年「加強學校環境教育三年實施計畫」、本府環保局「宜蘭縣政府推動低碳家園政策方案」及教育部「國民中小學落實節能減碳具體建議」等，且中央政府訂定之「環境教育法」於99年6月5日業經總統公布，並自100年6月5日正式實施，因此環境教育與環境保護業務之推動已不容忽視，且為落實其成效，皆規範各地方政府教育處應擬訂學校各項計畫實施之考評與獎勵措施。

本府教育處為減少本縣國民中小學校日益增加之考評工作而加重學校之行政工作負擔，故整合學校環境教育及相關政策推動規定，積極與環保局跨局處合作，針對環保局行之有年之「宜蘭縣各級學校推行校園做環保實施要點」，採用部份要點規範方式，共同辦理輔導學校環境教育實施及獎懲事宜，以加強學校落實各項環境教育、節能減碳、學校綠美化及資源回收等計畫之推動，並落實「無紙化」線上檢核作業，使環境教育及環境保護工作可收事半功倍之效，特訂定本輔導計畫。

（二）依據：

1.教育部補助地方政府辦理106年度環境教育輔導小組計畫作業要點。

2.宜蘭縣環境教育中程計畫（106-109年）。

3.宜蘭縣106年度辦理環境教育輔導小組計畫。

（三）目的：

1.落實推動生態校園與綠美化，發揮學校為社區教育中心功能，營造美麗、健康的生活環境。

2.充分利用校園環境作為教學場域，推動戶外教學，讓學生探索自然，向大地學習。

3.提昇學校老師規劃設計、發展適用於該地特色或議題的環教教材、課程與計畫。

4.促進學校空間規劃、建築及環境管理等符合環境保護及教育的要求，達到省能源、省資源、安全健康的目標。

5.使環境教育融入學生的校園生活，參與改善環境的行動、促使學校所有成員養成負責任的環保行為，如；綠色消費，省能源，省資源，避免污染並且與人及環境和諧相處。

（四）辦理單位：

1.指導單位：教育部、行政院環境保護署

2.主辦單位：宜蘭縣政府

3.協辦單位：宜蘭縣環境保護局

4.承辦單位：力行國小

（五）輔導內容：

1.推動每學年正式課程外實施八小時以上環境教育及節能減碳相關課程及活動。

2.辦理環境教育課程教學與宣導。

3.辦理校園環境建置維護管理及環保實務。

4.辦理學校環境教育特色或創新作為。

（六）辦理期程：106年1月至12月。

（七）輔導方式：採兩階段辦理

1.輔導時程：第一階段106年5月21日～105年6月02日

第二階段106年6月05日～105年6月09日

2.輔導委員：由縣府遴聘環教專家學者、教育處代表、環保局代表組成。

3.輔導對象：全縣各國民中小學一律參加。分成國中一組，國小二組。

國小第一組：溪南學校（南澳鄉、蘇澳鎮、冬山鄉、三星鄉、五結鄉、羅東鎮）

國小第二組：溪北學校（壯圍鄉、宜蘭市、礁溪鄉、員山鄉、頭城鎮、大同鄉）

4.實施方式

(1).第一階段輔導（全面採線上）：各校依據指標，建置部落格，將相關資料放置在學校首頁連結，輔導委員依據線上資料進行給分，並選擇六所特色議題學校製作環境教育微電影。

(2).第二階段輔導：成績80分以下由輔導委員到校進行輔導座談。

5.總成績列等：

| 等第 | 特優 | 優等 | 甲等 | 乙等 | 丙等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分類 | 90分以上 | 89-85分 | 84-80分 | 79-70分 | 低於70分 |

6.輔導項目及內容：如附件

（八）獎勵：

1.依據「宜蘭縣政府所屬學校校長教師及所屬人員獎懲裁量基準」辦理，考評總成績分三組（國中組、國小第一組、國小第二組），依獎懲人員及額度，校長部分由本府教育處辦理敘獎事宜，學校相關主辦及協辦人員部分，函請該學校依權責辦理獎勵。

學校總成績之獎勵人員及額度如下：

| 組別 | 總成績 | 獎勵人員及額度 |
| --- | --- | --- |
| 國中組 | 第一至三名 | 主辦人員一人記嘉獎2次，校長及協辦人員一人各記嘉獎1次。 |
| 國小第一組 |  |  |
| 國小第二組 |  |  |
| 國中組 | 第四至六名 | 校長及主辦人員一人各記嘉獎1次。 |
| 國小第一組 |  |  |
| 國小第二組 |  |  |

（九）預期效益：

1.檢視各校辦理環境教育課程及活動之推動現況，以增進各校規劃環境教育活動之創意。

2.運用網站訪視資料公開之功能，讓各校相互觀摩學習辦理環境教育之情形，以供本縣各校辦理各項環境教育之參考。

3.採二階段輔導，第二階段採校園實地輔導，以強化學校環境教育推動之對話平台，提升本縣環境教育推動之品質。

4.透過微電影製作，展現學校環境教育特色及創新作為。

（十）本計畫奉核後實施，其修正時亦同。