宜蘭縣光復國小節能減碳實施計畫

- 計畫依據：光復國民小學環境教育三年計畫

- 計畫目標：

  - 具體落實節能減碳目的

  - 整合學校各項資源，達成節能減碳目標

  - 培養師生重視節能減碳環保觀念。

- 計畫期程：99年8月1日至101年8月31日

- 成立節能減碳推動小組

| 編號 | 職稱 | 姓名 | 工作執掌 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召集人 | 吳志堅 | 召集小組會議 | 校長 |
| 2 | 總幹事 | 游國連 | 規劃並執行節能減碳計畫 | 總務主任 |
| 3 | 副總幹事 | 梁家鳴 | 協助規劃並執行節能減碳計畫 | 學務主任 |
| 4 | 執行秘書 | 黃韋力 | 執行節能減碳計畫 | 體衛組長 |
| 5 | 執行秘書 | 林進順 | 執行節能減碳計畫 | 庶務組長 |
| 6 | 委員 | 溫凱鐸 | 提供諮詢與建議 | 家長代表 |
| 7 | 委員 | 謝銘珈 | 提供諮詢與建議 | 教師代表 |

- 各階段目標

| 99學年度 | 100學年度 | 101學年度 |
| --- | --- | --- |
| 辦公室與會議室使用可重複使用杯子 | 會議與研習可重複使用之器具 | 同左 |
| 全面使用再生紙及雙面影印 | 全面採購環保標章再生紙 | 同左 |
| 設置單面用紙回收專區，並加蓋作廢再使用章 | 同左 | 同左 |
| 鼓勵同仁騎乘自行車 | 騎乘人數達10位 | 騎乘人數達15位 |
| 推行省水措施 | 換裝部分省水龍頭 | 換裝省水龍頭達50％ |
| 推行省電措施 | 用電量不增加 | 同左 |
| 加強辦理環保標章產品採購達成95％ | 同左 | 同左 |
| 辦理乾電池回收工作計畫 | 乾電池回收量降低 | 同左 |
| 辦理111週年校慶園遊會 以環保為主題 | 達行活動辦理以環保為規劃內容 | 同左 |

- 實施方法與步驟：

一、辦公室做環保：

1.會議與研習禁用不可回收器具。

2.設置單面紙回收再利用專區，並加蓋作廢再使用章。

二、鼓勵同仁騎乘自行車

1.設置自行車專用停車位。

2.獎勵騎自行車上班教職同仁。

三、推行省水措施：

1.水龍頭張貼省水標語

2.換裝省水龍頭裝置

3.使用蒐集雨水灌溉草皮

四、推行省電措施：

1.電源開關張貼省電標語

2.電器設備使用設定省電模式

五、加強辦理環保標章產品採購達成95％

1.由總務處控管執行各項採購物品，具體落實綠色採購。

2.與家長會、後援會合作共同辦理採購具有環保標章產品。

六、辦理乾電池回收工作計畫：

1.在班級與辦公室設置乾電池回收桶。

2.具體落實節能減碳措施，逐年降低電池使用量與回收量。

七．辦理校內大型活動以節能減碳為主題

1.辦理運動會落實節能減碳，除設置回收專區，亦宣導不使用保特瓶、鋁箔包、塑膠杯等不環保材質以料。

2.辦理園遊會以環保為出發，避免使用不環保材質物品，並設置回收專區。

- 預期效果：

建立師生正確觀念，最佳的節能減碳方法就是避免使用不能重複使用的物品， 當回收量真正降低時才是真的節能減碳。