宜蘭縣99年度學校午餐在地食材推廣實施計畫

（宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學申請書）

學校基本資料表

| 學校名稱 | 宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學 | 所屬縣（市） | 宜蘭縣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 學校地址 | 宜蘭市凱旋路130號 |
| 申請項目 |
| 名稱 | 教育農園－「有機蔬果菜飯香」 |
| 申請補助總金額 | 新台幣貳拾壹萬陸仟元整 |
| 承辦人 | 姓名： 游淑芬 | E-mail：fly1@ilc.edu.tw |
|  | 聯絡電話：9253793 | 傳真：9251146 |
| 學校過去辦理之經驗或績優事宜（請列舉）： 配合學校自然與生活課程，觀察體驗農作物生長。 |
| 辦理在地食材推廣之潛能（請列舉） 1.土地利用取得充裕。 2.社區的資源密切連結配合。 3.學校師資專業，態度積極認真。 4.學校課程規劃和在地食材推廣相結合。 |

承辦人：                  主任：                   校長：

宜蘭縣凱旋國民小學99年度學校午餐在地食材推廣實施計畫

壹、前言

隨著現代人越來越重視健康飲食及環保的觀念，學校教育是社會風貌的型塑場域，如何灌輸孩子吃當令當地食物的觀念，讓學生瞭解食物生產的過程、方法與生態環境間的關係，啟發孩子對食物及生產者的尊重，於是我們想藉此提出「教育農園－「有機蔬果菜飯香」的學校農園經營之教學活動想法，讓學生親身體驗並觀察農園的生長與學習栽培農產品的過程，體驗農夫的辛苦並進一步教育深化，將飲食與生命教育、永續環境的關聯體現在教育中。

貳、依據：

一、行政院98年11月13日院台教字第0980071029號函核定修正之「教育部就學安全網計畫-加強補助國民教育經費」辦理

二、教育部99年7月14日台體(二)字第0990119128C號函核定「加強補助國民教育經費計畫-提升學校午餐品質(補助國民中小學學校午餐在地食材推廣)」

三、宜蘭縣政府99年9月14日府教體字第0990131785號函辦理。

叁、現況分析

目前學校開辦午餐，參與班級計國小部12班、幼稚園2班，學生人數計337人。依照現行招標午餐收費，每餐平均單價為32元，供應主食、三菜一湯、每週四次水果，響應配合節能減碳活動，並訂於每週五為蔬食日，因此規劃一些戶外教學課程，讓他們感受天然和健康的環境，瞭解有機飲食對環境保護是有好處的，也讓小朋友認識有機農業和有機健康飲食。

本校是位於宜蘭市郊的蘭陽溪畔，舊稱壯二，屬典型農業區，學區以建業、南津、凱旋三里為主，加強學校與社區的連結想藉由學校結合社區，可利用土地之優勢，讓學生知道在地食物從何而來，了解它們用什麼方式生產，並進一步從體驗學習、生態教育中培養學生對食物感恩的心。

肆、計畫期程：99年9月1日起至99年12月31日止。

伍、指導單位：教育部

主辦單位：宜蘭縣政府

承辦單位：宜蘭市凱旋國民小學

協辦單位：南津社區發展協會

陸、社區評估

| 評估項目 | 參 考 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 社區範圍 | 宜蘭縣宜蘭市南津社區、凱旋社區、建業社區 |  |
| 背景因素 | 社區於民國八十六年縣政中心區段徵收重新規劃後，位處蘭陽平原地理中心，區內包含凱旋、建業、南津等社區，目前以住宅為主，家長多以農工為業，幾乎每戶人家均留一小塊地種植當令水果蔬菜，在整體中心的規劃發展下，外地遷入新住民漸漸增加，如今已發展成別墅與農村風貌並存的社區。 |  |
| 社區狀態 | 規劃發展社區自耕農合作產業，以自銷自產方式發展農作。 社區特色大都有家庭式自給自足農園。 南津社區依地理優勢，配合市公所廚餘堆肥，計畫規劃發展為南津農業有機村。 |  |
| 合作系統 | 南津社區發展協會 宜蘭大學農業發展推廣委員會團隊 宜蘭市農會推廣股 慶豐團膳供應中心 學校愛心志工、家長會 |  |
| 合作意願 | 與慶豐團膳供應中心達成基於推廣有機當令蔬果合作共識，願意建立讓學生體驗農作物生產的合作關係，採收當令蔬菜視實際狀況由雙方議訂之。 |  |

柒、SWOT分析

| 因素 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會點） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | 鄰近土地有廣大綠地、河川地。 河川地沖刷土壤活力強適合種植當令蔬菜。 | 蘭陽平原秋冬天候較常不佳，學生體驗農作物較不便。 | 藉此帶動社區自耕農農業開發與繁榮。 | 秋冬季節慎防大雨及秋颱，導致堤防雨水大漲。 |
| 學校規模 | 全校12班小型學校。 精緻型學校適宜發 展讓學生從生活體驗中學習。 | 小型學校活動計畫發展彰顯有限。 | 未來新社區人數，學校具有48班的規模潛力。 | 高齡少子化的趨勢，理想與實際會有落差。 |
| 硬體設備 | 學校班班有電腦及網路，利於設計體驗活動教學的實施。 | 學校未具有一套完備農機具。 | 在校園整體規劃時，列入充實教學設備。 | 硬體維護經費不足。 |
| 教師資源 | 教師大都具有家庭式自耕農身分。 | 教師經營菜園戶外教學活經驗不足。 | 與課程內容相呼應結合。 增進教師體驗生活農村休閒有機農作知識。 | 支援活動教師人力、經驗不足。 |
| 行政人員 | 學校行政組織團隊行政配合度佳。 | 學校專業行政人員不足。 | 藉此活動提升行政人員專業效能。 | 專業行政人員不足，無法全力配合支援。 |
| 學生 | 目前學區內學生，農家子弟身分較多。 | 學生無法每日全程參與農作物耕作。 | 體驗戶外農園教學活動給學生更多適性、多元發展學習的機會。 | 學生體驗使用耕作農具安全。 耕作地與學校距離路途安全。 |
| 家長 | 學校愛心志工、家長及地方熱心人士親身種植蔬果農作物經驗豐富，可協助活動實施。 | 家長的參與度須在鼓勵。 | 因屬重劃區，有新移民移入，可提供行政及教學專業人力不足之缺憾。 | 家長時間配合度有限。 |
| 社區參與 | 學校社區內具有多位種植農作物達人，例如：蔥蒜達人、蔬菜達人等。 | 社區文化差異，需多方管道進行溝通，達成共識。 | 與社區合作，帶動社區產業發展。 | 結合社區參與，學校教育理念須再行溝通整合。 |
| 地方資源 | 縣政中心的行政支援及南津社區發展協會地方資源可相連結配合。 | 提供地方資源點不集中，管理不易。 | 可做為未來社區總體營造規劃的指標。 | 未來新社區發展方向無法掌握。 |

捌、計畫內容

一、五大範疇

| 在地食材政策 | 組織在地食材推廣小組。 全校同仁、家長、學生及社區回饋。 處室溝通協調。 |
| --- | --- |
| 課程及活動 | 設計教案讓學生瞭解吃當地當令食物的好處。 以農為師─設計戶外教學課程，讓農夫帶領學生實地體驗。 在農地插牌標示，師生家長皆可隨時關心農地管理狀況。 |
| 物質環境 | 社區提供土地配合推廣種植當令食物 社區發展中心支援經營耕作人力及農機具。 學校經營當令蔬菜菜圃，供學校午餐食用。 |
| 社區環境 | 推全方位的健康及多樣化栽種的農法，改善社區生態環境。 鼓勵社區友善耕作的耕作態度與生產環境，可進行社區的環境教育觀念。 3.導正社區農業經營環境健康在地化。 |
| 社區關係 | 1. 學校所經營教育菜圃可與社區人士相連結，並達到敦親睦鄰。 2.成立輔導小組協調種植多樣化農作物，並適當進行用藥安全 教育。 3.維繫地方產業，健全社區發展。 |

二、工作職責

一、推動小組組織架構：

(一)召集人為校長，執行秘書為午餐秘書。

(二)教師代表5人：參與本校午餐在地食材推廣計畫教師、主任。

(三)社區代表2人：參與本校午餐在地食材推廣計畫合作人員。

(四)家長會代表1人：由家長會中推選產生。

(五)愛心志工代表1人：由學校愛心志工中推選產生。

二、推動小組任務：

（一）推動本校午餐在地食材推廣計畫。

（二）依據進度，召開工作相關會議。

（三）規劃課程設計融入教學。

（四）協調聯繫安排專家人員、合作人員。

（五）解決教育菜圃經營過程中產生的各項問題

三、工作進度

| 日 期 | 活動名稱 | 參加對象 | 負責人 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.9.15 | 召開在地食材推廣小組會議 | 推動小組 | 李定國 | 訂定議題 |
| 99.9.23 | 提報學校計畫 | 推動小組 | 游淑芬 | 爭取上級單位經費補助 |
| 99.10.01 | 召開在地食材推廣小組會議 | 推動小組 | 李元煌 | 協調相關工作之分配推展 |
| 99.10.10 | 擬定相關活動辦法 | 推動小組 | 黃坤忠 | 明訂各項活動實施內容及方式，以利分工進行 |
| 99.10.15 | 實施計畫辦法說明會 | 推動小組 | 李元煌 | 說明計畫流程及工作執掌經溝通後能提高配合度增加成效 |
| 99.10.16- 99.12.31 | 教職員工宣導、研習活動 | 全校師生 | 李元煌 | 增進教師了解在地食材的精神與內涵。 |
| 100.1.21 | 計畫成果整理完畢 | 推動小組 | 游淑芬 | 將成果資料列印建檔 |

玖、預期成效：

一、營養午餐可以結合鄉土教學、環境教育、支持社區農業，維繫地方產業，健全鄉村發展，對學生教育將有很大的潛在效益。

二、以親自參與、在地監督，建立信任的基礎支持友善環境的耕作方式─減化肥、減農藥及多樣化栽種。

三、敦親睦鄰，加強學校與社區的連結。

四、營養午餐的在地消費關念讓家長了解，同步進行成人的消費教育。

五、讓學生吃到更有意義，且更安全更環保的餐食。

拾、人力配置：

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 李定國 | 校長 | 研擬並主持計畫，彙整報告撰寫 |
| 協同主持人 | 李元煌 | 總務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 執行祕書 | 游淑芬 | 午餐秘書 | 協助活動之推展及整合社區人力，協助推展研究策劃執行，並協助行政協調 |
| 推行委員 | 黃郁軒 | 五忠導師 | 體驗課程教學活動教案策略設計及成果評量 |
| 推行委員 | 劉怡瑩 | 五孝導師 | 體驗課程教學活動教案策略設計及成果評量 |
| 推行委員 | 黃坤忠 | 教務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調及社區與學校資源之協調聯繫 |
| 推行委員 | 林紀達 | 學務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調及社區與學校資源之協調聯繫 |
| 推行委員 | 黃清豐 | 南津社區發展協會代表 | 協助活動之推展及整合社區人力資源，協助推廣服務 |
| 推行委員 | 林筱菁 | 慶豐團膳供應中心代表 | 提供活動需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調 |
| 推行委員 | 李玉蓮 | 愛心志工代表 | 協助活動之推展及整合社區人力資源，協助推廣服務 |
| 推行委員 | 陳自昌 | 家長代表 | 協助活動之推展及整合社區人力資源，協助推廣服務 |

拾壹、經費編列：

| 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專家指導費 | 10 | 時 | 400 | 4000 |  |
| 營運管理費 | 4 | 月 | 15000 | 60000 |  |
| 整地費 | 1 | 式 | 40000 | 40000 |  |
| 田地租金 | 5 | 月 | 1000 | 5000 |  |
| 種苗、種子費 | 1 | 期 | 10000 | 10000 |  |
| 廚餘堆肥筒 | 10 | 組 | 2350 | 23500 |  |
| 菌種 | 100 | 包 | 100 | 10000 |  |
| 耕作工具 | 5 | 組 | 5000 | 25000 |  |
| 資料整理文具、紙張耗材等費 | 1 | 式 | 5000 | 5000 |  |
| 購買當地當令蔬果 | 1 | 式 | 32500 | 32500 |  |
| 雜支 | 1 | 式 | 1000 | 1000 |  |
| 合計 |  |  |  | 216000 |  |

承辦人：          主計：            主任：            校長：

拾貳、本計畫經縣府核定後實施，修正亦同。