99學年度南屏國民小學健康體育網路護照

推廣計畫

99.8.25. 擬定

- 依據：

ㄧ、教育部99年6月10日台體（三）字第090099297號函辦理。

二、教育部99學年度健康體育網路護照落實實施計畫辦理。

三、府教體字第0990110393號辦理。

- 目的：增進學生體適能、養成良好的運動習慣，且能容易的了解自身身體狀況

- 健康體育網路護照推展小組：人員及工作重點如下表

| 人員 | 姓名 | 職稱 | 工作重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 陳正華 | 校長 | 督導各工作事項 |
| 副召集人 | 周定億 | 學務主任 | 督導各工作事項 |
| 幹事 | 趙康淇 | 體育組長 | - 擬訂本校健康體育網路護照推展計畫 - 建立學生健康體育網路護照 - 彙整學生體適能檢測資料後上傳教育部網站 - 辦理校內健康體育網路護照體育教師及相關人員協調會議 - 設計表格統計並上網勾選學生游泳分級 - 依教育部獎勵要點核發學生之體適能獎章 |
| 推廣員 | 名冊如附件一及二 | 體育任課教師、資訊任課教師 | - 於開學後4週內實施體適能檢測，並建電子檔資料回傳體育組彙整 - 指導（由資訊任課教師協助）並鼓勵學生上網登入健康體育網路護照，並協助學生填寫相關內容如運動大撲滿、健康自我評量等事宜 - 協助學生、家長瞭解學生體適能情況，並提供適當運動處方，以提升學生體適能 - 於學期結束前3週協助學生完成健康或運動指標評量 |

- 實施時程與方式

| 時程 | 人員 | 工作 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 99年9月8日 | 幹事及健體領域老師 | 召開本校健體領域會議 | 辦理工作協調會 |
| 99年9月 | 小組成員 | 成立健康體育網路護照推展小組 | 正副召集人及幹事 |
| 99年9月 | 幹事 | 擬訂推廣計畫及體適能檢測辦法 | 經校長核定後實施 |
| 99年9月 | 推廣員 | 實施體適能檢測 | 9月底前完成 |
| 99年9月 | 幹事 | 建立學生健康體育網路護照 | 上傳基本資料 |
| 99年10月 | 推廣員 | 建立資料並回傳幹事 | 建立電子檔 |
| 99年10月 | 幹事 | 彙整全校資料後上傳教育部網站 | 體適能網站 |
| 99年10月 ~100年3月 | 推廣員 | - 指導並鼓勵學生上網登入健康體育網路護照，並協助學生填寫相關內容如運動大撲滿、健康自我評量等事宜 - 鼓勵學生每天登入填寫運動大撲滿，以養成規律運動習慣 |  |
| 99年11月 | 幹事 | 設計表格統計並上網勾選學生游泳分級 |  |
| 99年12月 | 幹事 | 依教育部獎勵要點核發學生之體適能獎章 |  |
| 99年12月 | 推廣員 | 於學期結束前3週協助學生完成健康或運動指標評量 |  |

- 實施網路護照預期成效：

ㄧ、鼓勵學生每天登入填寫運動大撲滿，以養成規律運動習慣。

二、可利用護照管理，了解學生使用情形。

三、健康體育網路護照推廣獎勵

（一）抽獎資格：學生至教育部體適能網站（www.fitness.org.tw），登入個人之健康體育網路護照，完成「體適能常識測驗」及「使用滿意度問卷」後，由系統統計登入次數達20次以上者（每日至多計數1次）即可參加抽獎。

（二）實施期間：即日起至100年3月21日截止。

（三）抽獎時間：活動辦理時間另訂。

（四）抽獎方式：於公開場所辦理抽獎活動並將得獎名單公佈至教育部體適能網站。

（五）獎品（暫定）與獎項：

1.國小Ⅰ組：1-3年級

a.頭獎5名：高級羽球拍乙組

b.二獎10名：高級桌球拍乙組

c.三獎20名：足球乙個

d.四獎30名：扯鈴乙個

e.普獎50名：計數跳繩乙條

2.國小Ⅱ組：4-6年級

a.頭獎5名：高級羽球拍乙組

b.二獎10名：高級桌球拍乙組

c.三獎20名：籃球乙個

d.四獎30名：高級飛盤乙個

e.普獎50名：計數跳繩乙條

- 本計劃奉核後，公告實施，修正時亦同。

承辦人：                  單位主管：                校長：

| 附件ㄧ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康體育護照推廣員名冊 |  |  |  |
| 南屏國小98學年度學生體適能施測人員一覽表 |  |  |  |
| 年級 | 班別 | 施測人員 | 備註 |
| 三 | 忠 | 王裕祥 |  |
| 三 | 孝 | 王裕祥 |  |
| 三 | 仁 | 王裕祥 |  |
| 三 | 愛 | 王裕祥 |  |
| 三 | 信 | 王裕祥 |  |
| 三 | 義 | 王裕祥 |  |
| 四 | 忠 | 趙康淇 |  |
| 四 | 孝 | 趙康淇 |  |
| 四 | 仁 | 趙康淇 |  |
| 四 | 愛 | 趙康淇 |  |
| 四 | 信 | 趙康淇 |  |
| 四 | 義 | 劉葆仁 |  |
| 四 | 和 | 謝慶祥 |  |
| 五 | 忠 | 郭庭清 |  |
| 五 | 孝 | 周定億 |  |
| 五 | 仁 | 朱家正 |  |
| 五 | 愛 | 黃立宇 |  |
| 五 | 信 | 朱家正 |  |
| 五 | 義 | 周定億 |  |
| 五 | 和 | 朱家正 |  |
| 五 | 音 | 陳瑞良 |  |
| 六 | 忠 | 鄭適慶 |  |
| 六 | 孝 | 王錕 |  |
| 六 | 仁 | 田大勇 |  |
| 六 | 愛 | 趙康淇 |  |
| 六 | 信 | 鄭適慶 |  |
| 六 | 義 | 趙康淇 |  |
| 六 | 和 | 張晉嘉 |  |
| 六 | 音 | 鄭適慶 |  |

| 附件二 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康體育護照推廣員名冊 |  |  |  |
| 南屏國小98學年度資訊任課教師一覽表 |  |  |  |
| 年級 | 班別 | 施測人員 | 備註 |
| 三 | 忠 | 游建興 |  |
| 三 | 孝 | 王慧玲 |  |
| 三 | 仁 | 林貴華 |  |
| 三 | 愛 | 胡春嬌 |  |
| 三 | 信 | 張珍瑜 |  |
| 三 | 義 | 游建興 |  |
| 四 | 忠 | 游建興 |  |
| 四 | 孝 | 陳玫利 |  |
| 四 | 仁 | 陳淑瑤 |  |
| 四 | 愛 | 童雅玲 |  |
| 四 | 信 | 吳昌倫 |  |
| 四 | 義 | 游建興 |  |
| 四 | 和 | 游建興 |  |
| 五 | 忠 | 郭庭清 |  |
| 五 | 孝 | 楊織任 |  |
| 五 | 仁 | 游建興 |  |
| 五 | 愛 | 游建興 |  |
| 五 | 信 | 游建興 |  |
| 五 | 義 | 張雪玲 |  |
| 五 | 和 | 游建興 |  |
| 五 | 音 | 游建興 |  |
| 六 | 忠 | 游建興 |  |
| 六 | 孝 | 王錕 |  |
| 六 | 仁 | 游建興 |  |
| 六 | 愛 | 游建興 |  |
| 六 | 信 | 林森華 |  |
| 六 | 義 | 張晉嘉 |  |
| 六 | 和 | 張晉嘉 |  |
| 六 | 音 | 游建興 |  |