宜蘭縣國中小推動本土實察活動實施計畫

【開啟宜蘭之窗～從蘭陽博物館出發】

壹、依據

宜蘭縣政府施政藍圖計畫【推動本土實察計畫】辦理。

貳、緣起

宜蘭擁有瑰麗的自然生態，典雅的名勝古蹟，豐富的文化活動，熱愛鄉土的人民，這些彌足珍貴的資產，以博物館的理念展示出來，串連成超越時空的參與學習活動，引導蘭陽學子能深入瞭解宜蘭的山水史蹟和社區風情，期望蘭陽博物館作為認識宜蘭的「窗口」，藉著保存並維護宜蘭的自然與人文環境，全方位地整合宜蘭的研究資源，提供動態的教育場所。

叁、目標

一、藉由本土實察活動課程的實施，讓學生了解生長的環境，體會本土的人情，追尋歷史的淵源，打造兒童的快樂童年。

二、結合蘭陽博物館豐富資源，鼓勵教師結合領域課程進行教學活動，並蒐集相關資源與教材，提升認識本土資源之能力。

三、規劃整合相關博物館與在地資源，透過本土實察教學過程，建構「本土實察認證」學習機制，促進學生增加在地知識的瞭解。

肆、辦理單位：

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：宜蘭縣政府教育處

三、承辦學校：羅東國中、公正國小

伍、實施期程：100年1月1日至100年12月31日

陸、實施策略

一、成立推動小組：

教育處處長為召集人，邀集國民教育輔導團輔導、學者專家及相關人員組成，共同研商規劃全縣之推動實施計畫。

| 任務編組 | 姓名 | 任務內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 陳登欽處長 | 統籌計畫執行各項事宜 |  |
| 副召集人 | 李速羚科長 | 協助檢視計畫執行事宜 |  |
| 協辦推動組 (蘭陽博物館) | 林宏仁老師、許浩倫老師 | 提供蘭陽博物館各項行政支援事項 |  |
| 課程與教學組 （國教輔導團） | 范銘祥秘書 薛春華老師 葉鴻楨老師 | 協助規劃推動種子教師培訓及發展教學參考範例 |  |
| 行政支援組 （課程發展科） | 吳俊德老師 姚宗呈老師 廖世凱老師 | 規劃、推動、執行計畫各項相關事宜 |  |
| 專家顧問團 | 陳明德視導 張炎輝校長 林志全校長 宋正雄校長 莊仁實校長 黃建榮校長 陳銘俊校長 | 提供、指導計畫執行相關諮詢事項 |  |

二、規劃本縣蘭陽博物館本土實察計畫(附件一)

三、訂定工作期程

| 工作 階段 | 工作項目 | 99年 |  | 工作期程(100年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負責 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 十一 | 十二 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |  |
| 規劃階段 | 1.研訂本縣推動計畫 2.行前規劃事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推動 小組 |
| 執行階段 | 1.辦理種子教師培訓計畫 (附件二) 2.種子教師參訪實作 3.擬定教學及課程注意事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推動 小組 |
|  | 1.公告各校申請辦法 2.全縣國中小校長主任參訪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推動 小組 |
|  | 1.審查各校申請計畫 2.核定申請學校補助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 課發科 |
|  | 國小組(三~六年級) 蘭陽博物館參訪活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 課發科 |
|  | 參訪學校或班級提交成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 課發科 |

| 工作 階段 | 工作項目 | 99年 |  | 工作期程(100年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負責 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 十一 | 十二 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |  |
| 執行階段 | 1.評選國小參訪學校或班級教學案例 2.公告國小績優參訪學校或班級教學案例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 課發科 |
|  | 成果建置分享平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 課發科、教網中心 |
|  | 國中組(八年級) 蘭陽博物館參訪活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 課發科 |
| 考核階段 | 推動小組訪視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推動 小組 |
|  | 成果彙編 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推動 小組 |
|  | 1.檢視辦理成果 2.工作檢討 3.規畫未來計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推動 小組 |

四、訂定督導執行計畫

由推動小組進行定期、不定期訪視，瞭解各校辦理成效，並適時提供必

要之協助。

柒、經費概算（略）

捌、獎勵

協助辦理本計畫工作人員，由縣政府依宜蘭縣所屬學校教育人員獎懲裁量基準辦理敘獎。

玖、預期效益

一、營造本土實察豐富環境，培養學生認識在地資源之基本素養、並瞭解本土文化與生活知識，成為真正有能力的宜蘭人。

二、提升教師整合本土相關資源之基本知能，與教師專業素養之教學能力。

三、結合家庭與社區資源，喚醒親師生對宜蘭在地資源的尊重與熱愛，並能關懷家鄉、愛護本土。

拾、本計畫陳  縣長同意後實施，修正時亦同。

（附件一）

宜蘭縣蘭陽博物館本土實察計畫

一、依據：

（一）宜蘭縣政府施政藍圖計畫【推動本土實察計畫】辦理。。

（二）99年10月11日本府教育處課發科施政藍圖會議決議辦理。

二、目的：

（一）藉由本土實察活動課程的實施，讓學生了解生長的環境，體會本土的人情，追尋歷史的淵源，打造兒童的快樂童年。

（二）結合蘭陽博物館豐富資源，鼓勵教師結合領域課程進行教學活動，並蒐集相關資源與教材，提升認識本土資源之能力。

（三）規劃整合相關博物館與在地資源，透過本土實察教學過程，建構「本土實察認證」學習機制，促進學生增加在地知識的瞭解。

三、承辦學校：羅東國中、公正國小

四、實施期程：100年3月至12月。

五、參加對象：

(一)本縣八年級（國二）學生：

依本府安排規劃行程日期實施。

(二)本縣三至六年級學生：

以班級為單位，提出蘭陽博物館教學學參訪申請計畫，送件審查核定後實施。

六、實施方式：

(一)規劃說明：

1. 三至六年級學生：

(1)以申請方式申請參訪活動(申請說明暨申請表、成果提交，見附

件A)

(2)通過申請之班級，於三月~五月分別進行參訪活動。

(3)參訪班級提交相關成果，進行優良參訪教學示例徵選。

2.八年級（國二）學生：

(1)參訪學校提交相關成果(詳見附件B)

(2)預排行程如下：

| 宜蘭縣100年度各國民中小學蘭陽博物館本土實察活動時間表 100學年度第一學期（國中二年級） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 週次 | 日期 | 學校-班級 | 人數 | 車輛數 | 備註 |
| 四 | 9/20 | 三星國中─5 | 152 | 4 |  |
| 四 | 9/21、9/22 | 中華國中─12 | 413 | 11 |  |
| 四 | 9/23 | 五結國中─6 | 164 | 4 |  |
| 五 | 9/27 | 冬山國中─6 | 190 | 5 |  |
| 五 | 9/28 | 凱旋國中─6 | 199 | 5 |  |
| 五 | 9/29 | 利澤國中─4 | 120 | 3 |  |
| 五 | 9/30 | 南安國中─3 | 72 | 2 |  |
| 六 | 10/4 | 南澳中學─3 | 99 | 3 |  |
| 六 | 10/5 | 吳沙國中─4 | 118 | 3 |  |
| 六 | 10/6 | 員山國中─7 | 211 | 6 |  |
| 八 | 10/18、10/19、10/20 | 國華國中─17 | 579 | 15 |  |
| 九 | 10/25、10/26 | 壯圍國中─8 | 246 | 7 |  |
| 九 | 10/27 | 大同國中─2 | 31 | 1 |  |
| 九 | 10/28 | 榮源國中─2 | 41 | 1 |  |
| 十 | 11/1 | 慈心國中─1 | 27 | 1 |  |
| 十 | 11/2 | 宜蘭國中─8 | 237 | 6 |  |
| 十 | 11/3、11/4 | 東光國中─14 | 465 | 12 |  |
| 十一 | 11/8 | 文化國中─9 | 279 | 7 |  |
| 十一 | 11/9 | 礁溪國中─8 | 246 | 7 |  |
| 十一 | 11/10 | 蘇澳國中─5 | 154 | 4 |  |
| 十一 | 11/11 | 順安國中-4 | 110 | 3 |  |
| 十二 | 11/15 | 人文國中-2 | 56 | 2 |  |
| 十二 | 11/16、11/17、11/18 | 羅東國中─20 | 709 | 18 |  |
| 十三 | 11/22 | 興中國中─3 | 78 | 2 |  |
| 十三 | 11/23、11/24 | 頭城國中─11 | 348 | 9 |  |
| 十五 | 12/6、12/7 12/8、12/9 | 復興國中─25 | 850 | 22 |  |
| 合計 |  |  | 6194 | 163 |  |

七、預期效益

(一)結合現有文化資源，落實本土教育課程，讓學生充分瞭解這片土地。

(二)充分利用蘭陽博物館館藏內容，讓學生實際感受與環境互動的體驗。

(三) 學生能了解與認同宜蘭價值，讓學生具備與世界連結的家鄉自信。

八、本計畫陳  縣長同意後實施，修正時亦同。

附件A

國小蘭陽博物館參訪申請說明

一、規劃說明：

本規劃在使教師發展設計蘭陽博物館展館內容與領域教學相關之

本土實察教學優質課程方案，並規畫以領域教學為主軸之校外教

學動線，最終能評選優良教案模組，提供分享資源平台供教師參

考運用。

二、實施日期：100年3月-5月

三、對象：國小三至六年級學生，以班級為單位。

四、名額：全縣國小三至六年級，每年級40班，共160班。

五、實施方式：

(一)各校以班級為單位填寫申請表（附件A-1）並提出參訪計畫

(附件A-2)送縣府核定經費。

(二)參訪計畫內容包括：館內路線規劃、教學活動設計(包含融入

領域、教學年級、教學目標、教學流程教暨教學內容說明，

時間約2小時)等。

(三)參訪結束後二週內需提交相關成果。

(四)依各校繳回成果資料評選優良參訪教學案例。各年級分組取

特優2名，優等5名，佳作9名，頒發禮券及獎狀。

(五)得獎作品作者需授權教育處供放置資源分享平台供教師參考

運用。

六、補助經費：

(一)補助申請學校班級交通費及門票費用。

(二)經費請撥、核銷與成果繳交：

1.本項補助經費應專款專用，不得挪用至其他用途。

2.經費之請撥、支用、核銷事宜，依教育部補助及委辦經費核

撥結報作業要點、教育部補助及委辦計畫經費編列基準表及

本縣經費節流措施相關規定辦理。

3.各校活動辦理結束後，將下列成果資料送至縣府統一彙整備

查，包括：

（1）核章後之原始憑證正本資料。

（2）書面成果報告，包含申請計畫、學生學習成效、教師

教學省思(例如：目標修正、時間安排、館內動線規劃、

教學說明、學生反應等) 之書面資料暨光碟各一份。

不合規定者不予補助，補助經費追回繳庫。

附件A-1

宜蘭縣100年度

蘭陽博物館參訪申請表(國小組)

| 學校名稱 |  | 學校電話 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長姓名 |  | 承辦主任姓名 |  |
| 申請班級 | 年 班 | 帶隊教師姓名 |  |
| 學生人數 | 男： 人 女： 人 共計 人 | 預定參訪日期 (請每月填1個日期，以便縣府統籌排定參訪時間) | 1.三月 日 □上午□下午 2.四月 日 □上午□下午 3.五月 日 □上午□下午 |
| 學習領域 | 1. 2. | 主題名稱 |  |
| 教學設計理念 |  |  |  |

帶隊教師：           承辦主任：            校長：

附件A-2

宜蘭縣100年度國小蘭陽博物館參訪計畫（參考）

| 一、教學主題名稱 |  |
| --- | --- |
| 二、申請學校/班級 | 宜蘭縣 國小/ 年 班 |
| 三、教學目標 | （一） （二） （三） （四） |
| 四、教學活動設計 | （一）辦理時間： （二）館內參訪路線： （三）融入領域： （四）參訪重點項目： |
| 五、教學內容 | 一、教學簡要流程：（例） 二、課程架構： |
| 六、預期成效 |  |
| 七、經費概算表 項目; 單價; 數量; 合計; 備註欄. 交通費; 6,500. 門票; 30. 合計; 新台幣 元整. 承辦： 主任： 會計： 校長： |

附件B

國中蘭陽博物館參訪說明

一、規劃說明：

蘭陽博物館作為全縣地方文化館的旗艦館，其具在地特色的館藏

內容，在學校可結合現有課程，落實本土教育。為使宜蘭的孩子

能對生長的土地有深入的了解，本府規劃蘭陽博物館參訪教學，

透過該館豐富的內涵，啟發學生了解、認同宜蘭的學習渴望，讓

孩子在未來離鄉外出探索世界之前，具備與世界連結的家鄉自信。

二、實施日期：100年9月-12月

三、對象：八年級(國中二年級)

四、名額：共26校、195班，學生6194人

五、實施方式：

(1)依本府安排時段進行參訪活動。

(2)參訪結束後一週內需提交相關成果。

六、補助經費：

(1)補助學校班級交通費及門票費用。

(2)經費請撥、核銷與成果繳交：

1.本項補助經費應專款專用，不得挪用至其他用途。

2.經費之請撥、支用、核銷事宜，依教育部補助及委辦經費核

撥結報作業要點、教育部補助及委辦計畫經費編列基準表及

本縣經費節流措施相關規定辦理。

3.各校活動辦理結束後，將成果資料送至縣府彙整備查。

4.核章後之原始憑證正本資料。

宜蘭縣國中本土實察教學活動回饋表

（附件三）-1

| 學校名稱 |  | 班級 |  | 年 班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動時間 | 年 月 日 | 導師姓名 |  |  |
| 學生人數 |  |  |  |  |
| 照片1（請另附原始檔案） |  |  | 照片2（請另附原始檔案） |  |
| 照片說明： |  |  | 照片說明： |  |
| 照片3（請另附原始檔案） |  |  | 照片4（請另附原始檔案） |  |
| 照片說明： |  |  | 照片說明： |  |
| 參訪心得：（含學生及教師）（請導師協助填寫） |  |  |  |  |

本表格不足請自行增列，請協助填寫以下問卷，以作為未來規劃活動之參考，謝謝您！

| 項目 | 非常滿意 | 滿意 | 尚可 | 不滿意 | 非常不滿意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.本活動內容規劃與時間安排。 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2.本活動對教學的幫助或啟發？ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3.本次教學活動最能引起學生興趣（或學生最不感興趣）的部分是： |  |  |  |  |  |
| 4. 其他建議： |  |  |  |  |  |

注意事項：請活動班級之導師協助填寫，並於活動辦理結束後一週內，將本表連同照片原始檔，e-mail至縣府承辦人收。

(附件二)

宜蘭縣蘭陽博物館本土實察導覽人員培訓暨試辦學校參訪計畫

壹、計畫緣起

蘭陽博物館於今年10月16日正式開館營運。作為認識宜蘭的「窗口」，蘭陽博物館進行大規模的資料蒐集與整理，累積了相當豐厚的在地知識，並將在地知識依地理分布（山、平原、海）表述，以展示形式（文字、圖像、標本與模型）呈現。然而知識若只囚禁在象牙塔內，無法廣為流傳應用，則這些知識就只是一些毫無生命的展品；費盡千辛萬苦蒐羅解讀，到頭來也只成就一所堆滿蛛網的雜物間而已。因此，蘭博的展示內涵如何更容易親近；蘭博的在地知識如何更有效率散播；蘭博的展示教育功能如何更加彰顯，實關係著蘭博存在的價值與意義。

透過學校場域，與學校教育作密切連結，並成為正式課程的延伸補充，為蘭博推廣展示教育的有效途徑。今年宜蘭縣政府教育處亦提出「縣定課程」，將落實在地知識的深耕教學，由宜蘭縣國教輔導團，依各領域編寫教材相關教材；蘭博則成為縣內教師，本土教學的重要資料基地，蘭博不僅可以提供大量的資料，而且可以提供豐富並經查證整理的知識。由國教輔導團與蘭博雙方密切配合，將使蘭博的展示教育功能更形彰顯；宜蘭在地知識也更有效率傳播。緣此，特為負責編寫教案及相關教學資料與命題的相關教育工作人員，舉辦一系列研習課程，深入介紹蘭博的展示內涵與蘭博建構的在地知識，期借助輔導團力量，推廣蘭陽博物館教育，深化學生在地化知識。

貳、計畫目標

一、透過一系列的研習課程，使參加研習者獲得所需的的知識，具備一定能力，在其工作上能有效的產出，協助本館展示教育的推廣工作。

二、活用展廳展示內容，藉由研習活動將宜蘭在地知識作有效的傳播與擴散。

三、教師透過研習活動，對蘭博展示內容與精神有更清楚的認識，能勝任團體導覽之工作，減少對本館導覽人力的依賴與需求。

四、透過先行參訪學校實作，針對教學流程之建議與修正做為全縣各校實施教學之參考。

參、辦理單位

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：宜蘭縣政府教育處、國教輔導團、宜蘭縣立蘭陽博物館

三、承辦學校：七賢國小

肆、辦理期間

一、報名期間：民國99年10月27日至11月8日

二、研習時間：民國99年11月12、13、19、20日；12月3日、4日（詳見課表）

三、種子教師模擬實作討論時間：99年12月22日

四、學校參訪實作辦理時間：100年1月6、7、11、19日四天

伍、辦理地點

一、宜蘭縣蘭陽博物館行政區研討室

二、宜蘭縣蘭陽博物館大廳二樓會議室

三、視課程需要於博物館展廳現場教學

陸、計畫內容

一、研習人數：共約40名

二、研習對象：宜蘭縣國教輔導團（編寫宜蘭在地知識教案的相關人員）

三、課程表

| 日期 | 時間 |  | 課程 | 講師 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.11.12 星期五 | 下午 | 13:30~14:30 | 蘭陽博物館常設展的展示主軸與理念 | 蘭博代館長 | 蘭陽博物館行政區研討室 |  |
|  |  | 14:30~16:30 | 海之層－海岸線與海底地質 | 江協堂 |  |  |
| 99.11.13 星期六 | 上午 | 9:00~12:00 | 山之層－森林與湖泊 | 陳子英 |  |  |
|  | 下午 | 13:30~16:30 | 海之層－漁業文化 | 賴榮興 |  |  |
| 99.11.19 星期五 | 下午 | 13:30~16:30 | 山之層－產業與古道 | 廖英杰 |  |  |
| 99.11.20 星期六 | 上午 | 9:00~12:00 | 海之層－溼地與水鳥 | 胡林志 |  |  |
|  | 下午 | 13:30~16:30 | 山之層－動物與昆蟲 | 毛俊傑 |  |  |
| 隔 一 週 |  |  |  |  |  |  |
| 99.12.03 星期五 | 下午 | 13:30~15:00 | 平原層－族群與拓墾 | 林正芳 |  |  |
|  |  | 15:00~16:30 | 平原層－河運與烏石港 |  |  |  |
| 99.12.04 星期六 | 上午 | 9:00~12:00 | 平原層－民俗與生活 | 邱彥貴 |  |  |
|  | 下午 | 13:30~15:30 | 現場導覽講解 | 林正芳 |  |  |
|  |  | 15:30~16:30 | 回饋與討論 | 林正芳 |  |  |

四、種子教師模擬實作研討會

（一）時間：99年12月22日

（二）地點：蘭陽博物館

（三）對象：蘭陽博物館本土實察種子教師20名

（四）討論內容：蘭陽博物館內教學流程動線暨時間規劃，實際操作講解，模擬教師 教學與學生學習狀況，根據路線規劃流程、動線、所需時間、進行方式做成記錄。

五、辦理學校參訪實作

（一）時間：100年1月6、7、11、19日四天

（二）地點：蘭陽博物館

（三）參訪學校年級及教師名單：

| 學校 | 年級 | 時間 | 學生數 | 教學教師 | 協同教師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北成國小 | 三年級 | 1/6（四） 08：30～12：00 | 29 | 洪逸馨老師 | 李錫景教師 |  |
| 七賢國小 | 四年級 | 1/19（三） 08：30～12：00 | 16 | 康家華老師 | 黃瓊瑤老師 |  |
| 蘇澳國小 | 五年級 | 1/11（二） 08：00～12：00 | 31 | 張智欽老師 | 簡錦峰主任 |  |
| 成功國小 | 六年級 | 1/7（五） 12：30～15：30 | 32 | 盧蒨慧老師 | 陳彥穎老師 |  |

（四）實施方式：依教學記錄格式規劃設計參訪蘭博展館內容結合學習領域之課程內容設計，並記錄學生學習狀況及教學流程省思及改善策略。

（五）產出紀錄與教學參考建議提供縣內各學校參訪蘭陽博物館教學參考使用。

柒、預期效益

一、蘭陽博物館結合國教輔導團各領域專業師資，發展出由蘭博出發之在地知識相關課程，落實於國中小教學之中。

二、深化教師整合本土資源之基本知能，提升教師專業素養與教學能力。

三、提升教師之導覽解說能力，深化學生學習內容。

四、透過學校課程落實深耕教學，使學生瞭解宜蘭自然資源與文化特色，進而產生愛鄉護土的在地認同。

捌、經費來源

一、由蘭陽博物館文教活動－展示教育項下相關預算經費支付

二、由國民教育輔導團子計畫二支付

三、由宜蘭縣政府100年本土實察計畫相關經費支付

玖、經費概算(略)

承辦：          主任：          會計：           校長：