加強推動各級學校辦理廢乾電池回收工作獎勵計畫

- 計畫緣起

行政院環境保護署（以下簡稱本署）為加強推動各級學校辦理廢乾電池回收宣導工作，從教育札根做起進而影響家庭成員，逐漸養成民眾廢乾電池回收觀念及隨手回收之生活習慣，特別與教育部、各縣市環保局及教育局合作，共同推動廢乾電池回收工作，暢通廢乾電池回收管道及提昇廢乾電池回收量，減少環境污染並讓有用的資源得以循環再造，爰訂定本計畫。

- 計畫目標

- 加強宣導公告應回收廢乾電池種類包括：錳鋅電池、筒型鹼錳電池、氫氧電池、鋰電池、鈕釦型電池、氧化銀電池、氧化汞電池、鋅空氣電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等1公斤以下之乾電池。

- 建立廢乾電池正確回收觀念，預期回收廢乾電池550公噸以上。

- 推動全國3,000所以上之公私立大專院校、高中（職）及國民中小學校配合辦理廢乾電池回收宣導工作。

- 實施回收期間：自98年9月1日起至99年4月30日止。

- 評比方式

- 參加本計畫之各級學校，應向轄區直轄市、縣（市）環境保護局（以下簡稱環保局）報名（如附件一），並於99年1月10日前提出廢乾電池回收期中成果表（如附件二）、於99年5月10日前提出廢乾電池回收執行成果表（如附件三）至轄區環保局。

- 環保局依據各級學校廢乾電池回收期中成果表編製「各級學校辦理廢乾電池回收期中成果彙整表」（如附件四），於99年1月20日前送本署統計；另依據各級學校廢乾電池回收執行成果表編製「各級學校辦理廢乾電池回收執行成果彙整表」（如附件五），並於99年5月30日前送本署評比，逾期視同放棄。

- 本署將依據各縣市環保局提送之「各級學校辦理廢乾電池回收執行成果彙整表」，以抽核方式審查各級學校之廢乾電池回收量相關流向證明，並依本計畫以學生人數規模分組方式及學校廢乾電池回收量辦理評比作業，評比結果將遴選140所績優學校。

- 注意事項

- 經查有強迫學生購買新電池以增加回收量或規定繳交一定數量、重量之學校，該校將不予列入評比。

- 未檢附廢乾電池流向證明（如回收商/清潔隊廢乾電池回收交貨簽收單）之回收量將予以扣除。

- 鉛蓄電池不列入本計畫回收項目，經查有鉛蓄電池回收量計入廢乾電池回收量者將予以扣除。

- 學校提報回收執行成果表時，需確認其回收數量之正確性，並請環保局確實審查學校提送之廢乾電池流向證明，倘學校提供不實資料，除不予列入評比外，另將依法究責。

- 獎勵方式

- 學校獎勵方式：

- 獲頒為績優學校者，本署將核發2萬元至10萬元不等團體獎勵金或獎狀，並函請教育主管機關對於績優學校之校長予以敘獎；另推動本項工作之有功人員（至多5名），由學校自行辦理敘獎。

- 第1名至第5名者至多給予記功2次以下之行政獎勵，第6名至第10名者至多給予記功1次以下之行政獎勵，第11名至第15名者至多給予嘉獎2次以下之行政獎勵，第16名至第20名者至多給予嘉獎1次以下之行政獎勵。

- 環保局獎勵方式：

- 依教育部97學年度各級學校縣市別校數統計（如附件六），及各縣市環保局推動各級學校參與達成率，經依學校數多寡進行比率調整後之修正後達成率（如附件七），列入「98年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫」之重點考核項目，另學校廢乾電池回收量可納入環保局辦理資源回收工作成效。

達成率之調整比率依學校數訂定，學校數如為100所(含)以下，修正後達成率以原達成率乘以100%為標準；學校數如為101所至200所，修正後達成率以原達成率乘以105%為標準；學校數如為201所至300所，修正後達成率以原達成率乘以110%為標準；學校數如為301所(含)以上，修正後達成率以原達成率乘以115%為標準。

- 各縣市環保局推動各級學校參與修正後達成率達80%，且實際參與校數3%以上之學校獲獎者，將由本署函請該縣（市）政府對該環保局之主管及相關承辦人員，予以個人行政敘獎。

- 競賽分組獲獎名額及團體獎勵金額度

- 第1組（學生人數為1~100人）：經評比為執行成效前20名績優者（第1名至第3名為優等，第4名至第20名為甲等），除獲頒獎狀乙紙外，前3名績優者另頒發團體獎勵金如下：

第1名新臺幣（以下同）4萬元；第2名3萬元；第3名2萬元。

- 第2組（學生人數為101~250人）：經評比為執行成效前20名績優者（第1名至第4名為優等，第5名至第20名為甲等），除獲頒獎狀乙紙外，前4名績優者另頒發團體獎勵金如下：

第1名新臺幣（以下同）5萬元；第2名4萬元；第3名3萬元；第4名2萬元。

- 第3組（學生人數為251~550人）：經評比為執行成效前20名績優者（第1名至第4名為優等，第5名至第20名為甲等），除獲頒獎狀乙紙外，前4名績優者另頒發團體獎勵金如下：

第1名新臺幣（以下同）6萬元；第2名5萬元；第3名4萬元；第4名3萬元。

- 第4組（學生人數為551~1000人）：經評比為執行成效前20名績優者（第1名至第8名為優等，第9名至第20名為甲等），除獲頒獎狀乙紙外，前8名績優者另頒發團體獎勵金如下：

第1名新臺幣（以下同）7萬元；第2名6萬元；第3名5萬元；第4名至第5名各4萬元；第6名至第7名各3萬元；第8名2萬元。

- 第5組（學生人數為1001~1500人）：經評比為執行成效前20名績優者（第1名至第10名為優等，第11名至第20名為甲等），除獲頒獎狀乙紙外，前10名績優者另頒發團體獎勵金如下：

第1名新臺幣（以下同）8萬元；第2名7萬元；第3名6萬元；第4名5萬元；第5名至第6名各4萬元；第7名至第9名各3萬元；第10名2萬元。

- 第6組（學生人數為1501~2300人）：經評比為執行成效前20名績優者（第1名至第12名為優等，第13名至第20名為甲等），除獲頒獎狀乙紙外，前12名績優者另頒發團體獎勵金如下：

第1名新臺幣（以下同）9萬元；第2名8萬元；第3名7萬元；第4名6萬元；第5名至第6名各5萬元；第7名至第9名各4萬元；第10名至第12名各3萬元。

- 第7組（學生人數為2301人以上）：經評比為執行成效前20名績優者（第1名至第15名為優等，第16名至第20名為甲等），除獲頒獎狀乙紙外，前15名績優者另頒發團體獎勵金如下：

第1名新臺幣（以下同）10萬元；第2名9萬元；第3名8萬元；第4名7萬元；第5名6萬元；第6名至第8名各5萬元；第9名至第11名各4萬元；第12名至第15名各3萬元。

- 團體獎勵金申請及運用

- 獲頒團體獎勵金之優等績優學校，應依核定之團體獎勵金運用額度，研擬「團體獎勵金運用計畫書」向所屬環保局申請撥款，由環保局審核、彙整後，併同環保局具名之領據統籌向本署申請撥款。

- 團體獎勵金之運用原則，請參照本署「補助民間機構、團體及學校經費會計事務處理注意事項」及本計畫附件八之規定辦理。

- 團體獎勵金運用期限至99年10月30日止。

- 團體獎勵金以納入預算方式辦理為原則，並應提具納入預算證明，若因回收業務需求，欲變更原核定團體獎勵金運用計畫相關編列項目或經費，須經本署同意後，方能變更運用以符合本團體獎勵金運用原則。

- 核銷作業：

- 採「納入預算」方式辦理者，由環保局彙整、審核學校執行成果及相關原始憑證，於99年11月10日前檢附經相關人員核章之經費結案報告表提送本署。

- 如有特殊情形，未能採「納入預算」方式辦理，而採「代收代付」方式辦理者，請環保局於99年11月10日前彙整、審核轄內優等學校之相關原始憑證、經相關人員核章之經費結案報告表及執行成果送交本署。

- 如有賸餘款亦請一併繳還，俾順利完成核銷結案作業。

各級學校參與廢乾電池回收宣導工作報名表

| 學校名稱 附件一 (請填寫全銜) | 宜蘭縣人文國民中小學 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 樊舒琦 |  |  | 全校學生人數 |  | 332 |  |
| 級別 | 國小 國中 □高中職 □大專院校 |  |  |  |  |  |  |
| 聯 絡 人 | 連禹森 | 職稱 | 總務組 |  | 電話 |  | 977-3396＃142 |
| 傳真 | 977-3691 | # E-Mail | yu30016@ilc.edu.tw |  |  |  |  |
| 學校地址 | 261 宜蘭縣頭城鎮拔雅里文雅路150號 |  |  |  |  |  |  |
| 回收期程 | 自98年9月1日起至99年4月30日止共計8個月 |  |  |  |  |  |  |
| 宣導方式 | - 訂定資源回收日 □星期一 □星期二 □星期三 □星期四 □星期五 - 辦理回收宣導活動或說明會 舉辦回收競賽活動 - 編印資源回收教材納入教學課程 - 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 回收方式 | □回收商 名稱： 電話： 清潔隊 □慈善團體 單位名稱： 聯絡人員： 電 話： □個體業者「即拾荒業者」 □其他(請說明) |  |  |  |  |  |  |

備註：學生人數以有學籍且98年9月30日尚在學之學生為準，本表請於98年10月31日前，以傳真或郵寄至轄區環保局承辦人員（各縣市環保局承辦人員詳如附件九）。

承辦人員：                   校長：

各級學校廢乾電池回收期中成果表

| 學校名稱 附件二 (請填寫全銜) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 |  |  |  |  | 全校學生人數 |  |  |  |  |
| 聯 絡 人 |  | 電話 |  |  |  | 傳真 |  |  |  |
| 學校地址 | □□□ 縣(巿) 鄉(鎮巿區) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回收期間 | 98年9月1日至98年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回收成果 | 本校期中共計回收廢乾電池 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢乾電池每月回收情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月/日 | 回收數量(公斤) |  | 回收商/清潔隊名稱 |  |  |  |  |  | 備註 |

說明：學生人數以有學籍且98年9月30日尚在學之學生為準，本表請於99年1月10日前，以傳真或郵寄至轄區環保局承辦人員。

承辦人員：           審核：           校長：

各級學校廢乾電池回收執行成果表

附件三

| 學校名稱 (請填寫全銜) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 |  |  |  | 全校學生人數 |  |  |  |
| 聯 絡 人 |  | 電話 |  |  | 傳真 |  |  |
| 學校地址 | □□□ 縣(巿) 鄉(鎮巿區) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號 |  |  |  |  |  |  |
| 執行期間 | 自98年9月1日起至99年4月30日止 |  |  |  |  |  |  |
| 回收成果 | 本校8個月共計回收廢乾電池 公斤 |  |  |  |  |  |  |
| 成果表 附件 | □ 廢乾電池回收交貨簽收單 □ 98年9月至99年4月廢乾電池回收量彙整表 □ 成果照片2張以上 |  |  |  |  |  |  |

說明：1.學生人數以有學籍且98年9月30日尚在學之學生為準。

2.本表請編製一式二份，一份自存，一份送環保局審核。

3.附件資料請務必繳交，廢乾電池回收交貨簽收單需檢附正本，俾利本署後續查核。

4.本表請於99年5月10日前，以郵寄或親送至轄區環保局承辦人員，據以辦理評比作業。

承辦人員：           審核：           校長：

填表日期：    年     月    日

○○○○學校廢乾電池回收交貨簽收單

正本

收貨日期：   年   月   日

| 回收項目 | 交貨數量（公斤） | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 廢乾電池 |  |  |

回收商/清潔隊名稱：

收/運貨人簽名：

學校承辦人簽章：

○○○○學校廢乾電池回收量彙整表

統計期間：98年9月1日至99年4月30日

| 日期 | 回收商/清潔隊名稱 | 回收數量(公斤) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總計 |  |  |  |

承辦人員：           審核：           校長：

○○○○學校廢乾電池回收執行成果照片

說明：（20字以內文字說明）

說明：（20字以內文字說明）

○○○環境保護局

附件四

各級學校辦理廢乾電池回收期中成果彙整表

統計期間：98年9月1日至98年12月31日止

| 級別 | 學校名稱(請填寫全銜) | 學生人數(A) | 9~12月回收量 （公斤）(B) | 回收商/清潔隊名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國小 |  |  |  |  |
| 國中 |  |  |  |  |
| 高中職 |  |  |  |  |
| 大專 |  |  |  |  |

承辦人員：                       審核：                        單位主管：

○○○環境保護局

附件五

各級學校辦理廢乾電池回收執行成果彙整表

統計期間：98年9月1日至99年4月30日止

| 級別 | 學校名稱(請填寫全銜) | 校長 | 學生人數(A) | 回收量 （公斤）(B) | 回收商/清潔隊名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國小 |  |  |  |  |  |
| 國中 |  |  |  |  |  |
| 高中職 |  |  |  |  |  |
| 大專 |  |  |  |  |  |

承辦人員：                       審核：                        單位主管：

97學年度各級學校縣市別校數統計    單位：所

附件六

| 縣市別 | 國小 | 國中 | 高中職 | 大專 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市 | 153 | 62 | 67 | 27 | 309 |
| 高雄市 | 88 | 36 | 30 | 9 | 163 |
| 台北縣 | 210 | 65 | 53 | 18 | 346 |
| 宜蘭縣 | 77 | 25 | 11 | 4 | 117 |
| 桃園縣 | 189 | 57 | 29 | 12 | 287 |
| 新竹縣 | 84 | 28 | 9 | 2 | 123 |
| 苗栗縣 | 120 | 30 | 16 | 4 | 170 |
| 台中縣 | 166 | 46 | 27 | 6 | 245 |
| 彰化縣 | 175 | 39 | 21 | 5 | 240 |
| 南投縣 | 150 | 32 | 14 | 2 | 198 |
| 雲林縣 | 158 | 33 | 19 | 3 | 213 |
| 嘉義縣 | 127 | 22 | 9 | 4 | 162 |
| 台南縣 | 163 | 42 | 29 | 11 | 245 |
| 高雄縣 | 152 | 43 | 22 | 10 | 227 |
| 屏東縣 | 166 | 36 | 19 | 8 | 229 |
| 台東縣 | 91 | 21 | 9 | 2 | 123 |
| 花蓮縣 | 107 | 23 | 13 | 5 | 148 |
| 澎湖縣 | 41 | 14 | 2 | 1 | 58 |
| 基隆市 | 43 | 13 | 11 | 3 | 70 |
| 新竹市 | 31 | 13 | 12 | 6 | 62 |
| 台中市 | 67 | 24 | 18 | 11 | 120 |
| 嘉義市 | 20 | 8 | 14 | 3 | 45 |
| 台南市 | 49 | 18 | 20 | 5 | 92 |
| 金門縣 | 19 | 5 | 2 | 1 | 27 |
| 連江縣 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| 總計 資料來源：教育部全球資訊網，http://www.edu.tw/STATISTICS/content.aspx?site_content_sn=8869 | 2,654 | 740 | 477 | 162 | 4,033 |

直轄市、縣（市）環境保護局推動各級學校參與達成率

附件七

| 縣市別 | 學校數（A） | 實際參與學校數（B） | 原達成率（C=B/A） | 調整比率 (D) | 修正後達成率(E=C×D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市 | 309 |  |  | 115﹪ |  |
| 高雄市 | 163 |  |  | 105﹪ |  |
| 台北縣 | 346 |  |  | 115﹪ |  |
| 宜蘭縣 | 117 |  |  | 105﹪ |  |
| 桃園縣 | 287 |  |  | 110﹪ |  |
| 新竹縣 | 123 |  |  | 105﹪ |  |
| 苗栗縣 | 170 |  |  | 105﹪ |  |
| 台中縣 | 245 |  |  | 110﹪ |  |
| 彰化縣 | 240 |  |  | 110﹪ |  |
| 南投縣 | 198 |  |  | 105﹪ |  |
| 雲林縣 | 213 |  |  | 110﹪ |  |
| 嘉義縣 | 162 |  |  | 105﹪ |  |
| 台南縣 | 245 |  |  | 110﹪ |  |
| 高雄縣 | 227 |  |  | 110﹪ |  |
| 屏東縣 | 229 |  |  | 110﹪ |  |
| 台東縣 | 123 |  |  | 105﹪ |  |
| 花蓮縣 | 148 |  |  | 105﹪ |  |
| 澎湖縣 | 58 |  |  | 100﹪ |  |
| 基隆市 | 70 |  |  | 100﹪ |  |
| 新竹市 | 62 |  |  | 100﹪ |  |
| 台中市 | 120 |  |  | 105﹪ |  |
| 嘉義市 | 45 |  |  | 100﹪ |  |
| 台南市 | 92 |  |  | 100﹪ |  |
| 金門縣 | 27 |  |  | 100﹪ |  |
| 連江縣 | 14 |  |  | 100﹪ |  |

團體獎勵金運用原則

附件八

- 運用方式：

- 推動廢乾電池回收等相關業務。

- 辦理廢乾電池回收等宣導活動。

- 編印廢乾電池回收等相關教材、網站設計及建置。

- 廢乾電池回收等相關業務用之回收筒及回收架。

- 其他經本署核定之項目。

- 編列項目：

- 業務費：辦理宣導活動或計畫所需之紙張、文具、影印、沖印、摸彩品或獎品，辦理廢乾電池回收等觀摩活動費用。

- 宣傳印刷費：活動宣傳單、海報、布條、名牌、報名表、教材印製、海報印製、DM印製、宣導光碟拷貝、宣導短片製作。

- 材料費：碳粉匣、墨水匣、底片、廢乾電池回收筒、資源回收箱（桶）、資源回收袋、整理回收物品所需之環境清潔（衛生）用具。

- 便當費

- 人事費：臨時工資、講師鐘點費、出席費、加班費。

- 場地費：場地租借、場地佈置、音響租借等。

- 事務機具費：數位相機、印表機、隨身碟、記憶卡等。

- 差旅費

- 審查原則：

- 舉辦「有獎徵答活動」或「競賽活動」應以公平、公正、公開方式辦理，每場次之摸彩品或獎品金額不超過3萬元整，且不得以現金或禮劵支付，發放對象以獲獎學生為主，並應檢附有獎徵答活動內容或舉辦回收競賽活動之辦法、摸彩品或獎品印領清冊正本（請註明活動名稱、獎項及獎品明細等）。

- 舉辦廢乾電池回收宣導活動或國內觀摩活動，請依下列原則辦理：

- 總金額不得超過團體獎勵金之百分之五十。

- 回收宣導活動須檢附活動企劃書或活動宣傳單。

- 國內觀摩活動須檢附活動內容、行程表（註明日期、時間、地點）及參加人員名單（不得攜眷參加）。

- 各項活動地點以在學校內部辦理為原則，如有必要，得洽借所在地或鄰近地區之公設場所或機關之場地，在其所訂一般收費標準範圍內辦理。若因場地不敷使用，無法在公設場地或訓練機關辦理者，每人報支之食宿及交通費，原則上不得超過國內出差旅費報支要點規定之差旅費標準。

- 不得至選擇風景名勝地區或高級飯店之場所辦理支付昂貴費用，且不得支付風景遊樂區之門票或購買名產、紀念(禮)品、宣導品等贈與參加人員。

- 相關活動所需之經費應秉持簡樸節約原則，並依行政院95年7月14日院授主會三字第0950004326A號函內容規定辦理。

- 摸彩品（單價100元以下）、獎品（單價500元以下）、文宣品（單價100元以下），摸彩品或獎品或文宣品總金額不得超過團體獎勵金之百分之五十，應使用於廢乾電池回收等相關活動。

- 廢乾電池回收箱（桶、架）及辦理廢乾電池回收等工作事務機具應由學校辦理財物控管，並檢附學校物品增加（保管）單。

- 便當費每個不超過80元，應檢附會議紀錄或活動內容（與廢乾電池回收宣導有關，原始憑證應將便當數量明列始得報支）。

- 人事費（如委員出席費、講師鐘點費、臨時工資等）應依法扣繳申報所得稅。

- 外聘委員始得支給出席費（出席費每人每場次不超過2,000元，應檢附出席會議紀錄）。

- 講師鐘點費授課時間每節50分鐘，其連續上課二節者為90分鐘，內聘每節800元，外聘每節1,600元，應檢附授課（演講）題目、授課日期及時間表。

- 臨時雇工按日計酬，每人每日不超過900元（不含僱主應負擔之勞健保費、勞退金、年終獎金），檢附領款人個人印領資料並須註明實際工作起訖日期（包含年、月、日、時、簽到、簽退）及工作內容。

- 差旅費以參加廢乾電池回收訓練、講習、展示或本計畫活動所需始得報支。

- 校方人員可報支辦理廢乾電池回收等活動之加班費（最高以每小時112元計算，超過標準者請單位自籌，檢附文件應註明加班日期、 起訖時間、單價、工作內容）。

- 活動場地、布條、宣傳單、宣傳海報等支出費用，應檢附相關圖示或照片。

- 不予核銷項目：紀念品、制服、營建修繕、餽贈禮物或贈品、保險費、點心費、水果費、其他未經本署核定之項目。

各縣市環保局辦理學校廢乾電池回收工作計畫承辦人員

附件九

| 環保局 | 姓名 | 電話 | 分機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基隆市環境保護局 | 林春秀 | 02-2466-9897 | 46 |
| 臺北市政府環境保護局 | 李姷諠 | 02-2720-8889 | 1756 |
| 臺北縣政府環境保護局 | 吳睿彬 | 02-2960-3456 | 4373 |
| 桃園縣政府環境保護局 | 劉貞榮 | 03-338-2645 | 116 |
| 新竹市環境保護局 | 賴明霞 | 03-536-8920 | 4020 |
| 新竹縣環境保護局 | 李易書 | 03-551-9345 | 551 |
| 苗栗縣環境保護局 | 羅瑞玫 | 037-277-007 | 312 |
| 臺中市環境保護局 | 王瓊宜 | 04-2227-6011 | 706 |
| 臺中縣環境保護局 | 洪敏菁 | 04-2527-9882 | 3413 |
| 彰化縣環境保護局 | 尤淑慧 | 04-711-5655 | 423 |
| 南投縣政府環境保護局 | 楊雅淑 | 049-223-7530 | 505 |
| 嘉義市環境保護局 | 李豐盛 | 05-225-1775 | 302 |
| 嘉義縣環境保護局 | 簡瓊觀 | 05-362-0800 | 306 |
| 雲林縣環境保護局 | 程琬凌 | 05-534-0416 | 513 |
| 臺南市環境保護局 | 陳秀芬 | 06-268-6751 | 307 |
| 臺南縣環境保護局 | 王亮月 | 06-657-2916 | 114 |
| 高雄市政府環境保護局 | 蔡亞汝 | 07-330-6577 |  |
| 高雄縣政府環境保護局 | 洪文豐 | 07-735-1500 | 1119 |
| 屏東縣環境保護局 | 楊豐銘 | 08-735-1911 | 310 |
| 宜蘭縣政府環境保護局 | 簡竹君 | 03-990-7755 | 157 |
| 花蓮縣環境保護局 | 陳全騏 | 03-823-7575 | 235 |
| 臺東縣環境保護局 | 劉志豪 | 089-221-999 | 303 |
| 澎湖縣政府環境保護局 | 楊銘琨 | 06-922-1778 | 308 |
| 金門縣環境保護局 | 鄭孟郎 | 082-336-823 | 307 |
| 福建省連江縣政府環保局 | 陳由勳 | 083-626-520 | 204 |