宜蘭縣頭城國小加強環境教育三年實施計劃

- 依據：

1.行政院81環字第36451號函核定「環境教育要項」。

2.落實執行環境基本法第9條，普及環境保護優先及永續發展相關之教育及學習，加強宣導，以提昇國民環境知識，建立環境保護觀念並落實於日常生活中。

二、目的：

- 增加學生環境知識，培養環境保護意念；提升學生環境意識，落實環境保護行動；加強學生環境態度，達到環境改造目的；擴展學生環境技能，養成環境愛護習慣。

- 結合家長及社區資源，發展符合當地特色之永續學校。

- 加強學校進行環境教學，培養具有環境素養的公民，提升環境責任感。

- 落實推動校園生活環保工作，養成節約能源、惜福、愛物及減廢之生活方式。

- 促進學生對環境與永續發展之理念，建立積極正面的價值觀與態度，產生環保行動。

三、執行期間：96.01.01至98.12.31

四、執行項目：

- 制定環境教育實施辦法，並另定三年三環教主題計劃。

- 成立環境教育推行委員會，推動學校環境管理。

- 辦理資源回收、環境美化綠化、環境教育課程設計及研習與活動。

五、執行方式：

| 項目 | 內容 | 進行方式 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推動學校環境管理 | 1.訂定頭城國小永續學校環境管理計劃。 | 1.與社區發展協會合作推動環境保護工作。 2.推動校園環境稽核實務，強化校園環境管理。 | 學務處 |
|  | 2.執行永續學校環境管理 | 1.將綠建築觀念融入新建大樓之中。 2.多方規劃學校空間利用，活化學校閒置空間。 | 學務處 行政事務處 |
|  | 3.發揮環境保護小組功能 | 1.建構學校環境教育網站。 2.定期檢討環境保護小組工作推行與相關措施。 | 學務處 |
| 落實環境教學 | 1.培養環境教育師資 | 1.積極鼓勵教師參加各項環境教育種子教師研習 2.鼓勵老師參與環教相關研討會及發表論文 | 教務處 |
|  | 2.開發環境教材 | 1.發展學校環境教育課程 2.各科領域會議中融入環境教育議題 | 教務處 |
|  | 3.舉辦環境教學活動 | 1.每學期至少辦理一次教師環境教育研習 2.每學期至少辦理一次學生戶外生態旅遊 | 學務處 |
| 推動校園生活環保 | 1.舉辦環保競賽及會議 | １.舉辦環境地圖繪製、讀書心得、環保常識有獎徵答、電腦軟體（海報）設計比賽等環保藝文活動。 2.透過本校自治鎮幹部會議提倡護保宣導。 | 學務處 |
|  | 2.落實校園生活環保 | 1.利用導師時間，每學期至少二次宣導環境教育議題 2.持續推動垃圾分類，資源回收、廚餘回收與落葉堆肥等例行性工作，並推動班級垃圾減量 3.賡續辦理綠色採購政策 | 學務處 行政事務處 |
| 普設環境教學設施 | 整合設置環境教育設施或場所 | 1.透過家長會與社區的協助，持續美化校園環境 | 行政事務處 |

六、各年度環境教育推行重點項目：

| 年度 | 重點項目 | 內 容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96年 | 別再讓地球暖化下去 | - 認識溫室氣體及溫室效應。 - 培養抗全球暖化觀念與習慣。 - 執行各項抗暖化的作法。 |  |
| 97年 | 水資源教育 | - 設置與管理水生植物池，並了解水池淨化水質的重要性。 2.了解水環境中生物的生存與互助。 3.培養愛護水生生態的知識與情操。 4.提醒學童節約用水的重要觀念。 |  |
| 98年 | 生物多樣性 | - 探索及記錄校園水中生物的種類。 - 探索及記錄校園生態步道。 - 探訪戶外生態步道及農場。 |  |

七、經費來源：

1.各項環保補助款項。

2.專案申請經費。

3.社區發展協會。

4.本校家長會協助。

八、執行與考核：

1.各班配合有關資料、訂定班級環境教育實施計畫，報請校長核備。

2.本縣（市）主管教育行政機關、環保督導小組及中央教育、環保主管機關得隨時到校視察環境教育推行情形。

九、預期效益

1.透過學校師生及家長的參與，共創符合生態原則、安全舒適，且具本土性的校園環境。

2.使全體師生都在深入了解全球暖化對日常生活的影響，培養抗暖化的責任，進而做好生活中減少排放溫室氣體的習慣。

3.推動學校落實校園環保工作及產生主動積極的環境行動。

4.透過對水資源的認識及了解，做好日常生活節約用水和愛護水資源的良好觀念。

十、本辦法經校務會議通過，經校長核可後實施，修正亦同。