宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學100學年度健康促進學校計畫

- 計畫摘要：

國際癌症研究總署 (International Agency for Research on Cancer,IARC)根據各國之研究實證，於2003年公布檳榔為第一類致癌物，對人類有致癌性，致癌部位主要在口腔、咽及食道。在台灣嚼食檳榔的人口日漸增加，導致我國口腔癌成為各類癌症中增加速度最快的癌症，並可能很快使我們成為全球口腔癌發生率第一名的國家！

口腔癌一年帶走台灣將近二千個家庭的幸福，為了協助許多家庭預防這一可預見的危機，我們要從教育下一代著手，讓他（她）們學會如何思考、如何辨別以及如何重視自己的健康，期待大家共同努力來協助我們的孩子，使他們為是否要嚼食檳榔作出正確的思考及判斷。

根據行政院衛生署對於青少年肥胖顯示，10-12歲男生之BMI應介於15.4-20.3(10

歲)、15.8-21.0（11歲）、16.4-21.5（12歲），女生之BMI應介於15.2-20.1（10歲）、15.8-20.5(11歲)、16.4-21.6(12歲)，凱旋國小的學生當中有36.54%的學生未達標準，其中過胖的佔有19.77%，過瘦的佔16.77%。多數的同學除了體育課以外，都很少花時間運動。根據「體適能檢測測驗手冊」之檢測方式，學生經過800m跑走、一分鐘仰臥起坐、立定跳遠、坐姿體前彎等四項測驗之後，通過率偏低。

由於交通日益複雜，鄰里人際關係疏離，學童安全教育在學校課程中更需加強，使學童能注意自身安全，並進而影響家人，是以事前預防、加強學童安全觀念的建立，實為刻不容緩之事。

- 本校健康促進計畫之執行策略主要為問卷調查、定期追蹤及輔導，自我覺醒及評鑑各項達成目標，課程融入、講座及研習活動的舉辦，各處室相互合作及討論，重點擺在學生個人與家庭環境健康之互動，親職健康宣導及衛教活動以促進個人、家庭、學校健康生活之落實。其二如何培養學生正確之健康知識，養成良好之健康行為，以減少日後疾病和健康問題之發生，是本校推動的重要內涵。

貳、依據：教育部100年9月14日臺體(二)字第1000152191K號函

參、背景說明：

一、菸害及檳榔健康危害防制方面

本校教職員吸菸人口僅有1人，比例雖低，仍恐造成學童不良之身教，因

此需凝聚共識，達成教職員工零吸菸之目標。

本校教職員工沒有嚼食檳榔的習慣，但有部份家長有嚼食檳榔的習慣。

二、健康體位與健康飲食

本校位於宜蘭縣政中心旁，視野寬闊、綠色空間充足，學校教師對學童身心健康極為重視，近年來除在學校有限的經費中編列體育活動經費外，更努力爭取各項設備，以增進學童接觸各項運動的機會。由於家長忙於工作，未重視子女健康管理，導致肥胖及體重過輕兒童比例偏高。而本校響應全縣推展學校午餐工作，正好可彌補學童午餐之不足，而種種午餐教育工作的推展，正可做為學童家庭之借鏡。

三、本校自95學年度起接辦「宜蘭縣急救教育推廣中心」的業務。

以下僅就本校實際情況提出SWOT分析

表一  學生菸害及檳榔健康危害SWOT分析

| 六大層面 | S（優點） | W（缺點） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.學校政策 | 學校公共空間全面禁菸 | 政策未強力執行 | 校方決定進行健康促進學校企畫 | 政策推行可能會出現的反彈聲浪 |
| 2.教學課程與活動 | 學生集會宣導菸、酒、檳榔防治之重要性，及成癮藥物與毒品常識宣導。 | 未能將菸害檳榔健康危害觀念有效結合其他各科領域做教學。 | 學生能夠在固定的時間內接收到相關健康觀念。 | 健康並非主要評量科目，教師教授時較不重視。 |
| 3.學校物質環境 | 校內未設福利販售部 | 校外人士出入校園時偶有抽菸或嚼食檳榔。 | 執行健康促進學校計畫所得到的經費預算之投入。 | 學生放學路途中有檳榔攤。 |
| 4.學校社會環境 | 教師不在校園內吸菸。 | 偶有二手菸。 | 老師可以藉由聯絡簿做為與家長溝通的管道，讓家長重視健康問題。 | 學生在家可能受到二手菸危害。 |
| 5.健康服務 | 學校提供檳榔危害宣導手冊、口腔癌宣導海報、潔牙時間。 | 家長吸菸及嚼食檳榔的部份不易著力 | 學生沒有吸菸及嚼食檳榔之情況 | 少數家長吸菸及嚼食檳榔的習慣，影響兒童對健康的認知 |
| 6.家長與社區關係 | 周邊新社區落成引入多元化居民。 | 新舊社區並存，生活型態有異。 | 家長對於孩子健康問題的重視程度越來越關切。 | 放學路途中有檳榔攤。 |

表二  學生健康體能SWOT分析

| 六大層面 | S（優點） | W（缺點） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.學校衛生政策 | 1.學校推行課間活動愛眼健康操政策。 2.推展多項球類校內比賽活絡運動風氣。 | 年齡越長學生跳健康操的動作越是放不開，易受同儕影響。 | 1.健康促進學校企劃列入學校發展重點。 2.政府十分重視學生體能。 | 政策推行執行層面廣，不易檢驗達成度。 |
| 2.教學課程與活動 | 課程中有安排健康體能訓練與相關知識之傳授。 | 健康體能之內容無法與其他學科結合進行教學。 | 學生能夠在固定的時間內獲得健康體適能之相關知識與技能。 | 健康與體育並非主要考試科目，教師教授時較不重視。 |
| 3.學校物質環境 | 學校在課後時間開放操場。 | 1. 場地設施未能迎合各種不同的族群。 2. 校園運動設施不足。 | 執行健康促進學校計畫所得到的經費預算之投入 | 天氣狀況會影響運動。 |
| 4.學校社會環境 | 1.校園師生會一起運動。 2.教師組成運動團體。 | 運動風氣仍有提升空間。 | 教師運用聯絡簿與家長溝通，鼓勵學生的運動行為。 | 過度強調運動可能會造成的負面影響。 |
| 5.健康服務 | 學校提供學生做定期的體適能檢測。 | 體適能檢測方式較為刻板，沒有變化。 | 創新的體適能檢測方式。 | 以人力提供體適能檢測，可能會造成人力資源浪費。 |
| 6.家長與社區關係 | 1.社區民眾會到校園運動。 2.里長的配合度高。 3.經調查親子能共同執行運動 | 尚未與社區上班族連結。 | 1.校園周邊有公園。 2.學生家長的健康意識高，也會注意學生體能狀況。 | 忙碌的雙親可能會造成學校與家長之間聯繫狀況不佳。 |

表三  學生健康飲食SWOT分析

| 六大層面 | S（優點） | W（缺點） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.學校衛生政策 | 因學校沒有合作社，在校學生不易購買包裝飲品。 | 沒有專任營養師 | 校方決定進行健康促進學校企畫 | 政策推行可能會出現的反彈聲浪 |
| 2.教學課程與活動 | 每學年教師參加健促研習學習健康生活能力。 | 未能將健康飲食觀念有效結合其他各科領域做教學。 | 學生能夠在固定的時間內接收到相關健康觀念。 | 健康與體育並非主要考試科目，教師教授時較不重視。 |
| 3.學校物質環境 | 校內沒有販售零食以及含高糖飲料。 | 部分學生會攜帶不健康的外食(如早餐、餅乾、飲料)進入校園。 | 餐飲業者競爭激烈，可以提升飲食品質。 | 學校附近之飲料店提供外送服務 |
| 4.學校社會環境 | 學生與老師常在探討健康飲食問題。 週五提供蔬食餐響應地球環保日。 | 多數學童仍以口味為主喜歡進食油炸食品及甜點零食為主。 | 目前消費者意識抬頭，新聞常播報各式黑心商品引發關注。 | 健康飲食可能會造成學生攝取食物習慣上仍受到家庭因素影響 |
| 5.健康服務 | 學校提供營養均衡之午餐。 | 午餐的口味、口感可能比不上外面業者所販售之食品。 | 採用招標方式，營養午餐品質有保障。 | 營養午餐的菜色無甚變化，學生缺乏興趣。 |
| 6.家長與社區關係 | 社區餐飲業者的結盟。 | 雙薪家庭家長可能會忽略孩子的飲食。 | 家長對於孩子健康問題的重視程度。 | 社區有販賣冷飲等店家。 |

表四  學生安全與急救教育SWOT分析

| 六大層面 | S（優點） | W（缺點） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.學校衛生政策 | 學校重視師生安全。 | 缺乏檢討機制。 | 校方決定進行健康促進學校企畫。 | 經費支應恐有困難。 |
| 2.教學課程與活動 | 課程中有教導安全的重要性。 學務處不定期宣導安全相關問題 | 未能將安全與急救觀念有效結合其他各科領域做教學。 | 學生能夠在固定的時間內接收到相關健康觀念。 | 健康與體育並非主要考試科目，教師教授時較不重視。 |
| 3.學校物質環境 | 校內活動空間廣闊。 | 校園無圍牆，空間開放，無法限制外人入校。 | 本校為「宜蘭縣急救教育推廣中心」有充分的設備可供運用。 | 學生放學需穿越省道。 |
| 4.學校社會環境 | 校園師生互動良好，學生在安全方面有任何問題可向老師反應。 | 學生容易安全距離之概念。 | 藉由聯絡簿做為與家人溝通的管道，讓家長重視孩子的安全問題。 | 校園無圍牆，空間開放，無法限制外人入校。 |
| 5.健康服務 | 專任護理師提供學生傷病護理及隨機教育。 | 教師級務及兼行政工作忙碌。 | 可訓練健康小天使協助。 | 學區內醫療資源缺乏 |
| 6.家長與社區關係 | 愛心志工擔任學生上學及放學交通導護工作。 | 雙薪家庭多，家長可能會忽略孩子的安全照顧。 | 有可運用之社區資源，如愛心商店，導護志工。 | 部份家長無法配合學校政策。 |

肆、計畫目的：

一、使學生具備正確的健康照顧觀念，從而拒絕檳榔、菸酒之誘惑，完成無菸校園的目標，並進而影響家長及社區民眾，加入「無菸拒檳」的行列。

二、藉由各種活動及策略（如體適能前後測、健康操、健康校園快樂GO、推動學生走路上學……），達成全校教職員工及學生健康333的基礎目標，並進而推動至社區居民。

三、加強各項宣導研習活動及策略的實施，使學生具備健康飲食的新觀念及各項自我保護措施，並能達到預防事故傷害發生之目標。

伍、計畫內容：

WHO在1986年渥太華宣言中提到：計畫執行工作項目應由六大層面著手，而這六大層面包含了政策法規、健康教學、物質環境、社心環境、健康服務、以及社區家庭。

| 六大層面 | 活動名稱 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 1.學校衛生政策 | 凱旋國小健康促進計畫 | 健康促進委員會 |
| 2.教學課程與活動 | 健康體位、視力保健、口腔衛生、禁菸拒檳及急救教育融入式教學、性教育(含愛滋病防治) | 教導處、各科教師 |
|  | 健康促進櫥窗 | 健康中心 |
| 3.學校物質環境 | 校園運動設施維護工程 校園運動空間開放計畫 | 總務處、訓導組 學務處、訓導組 |
| 4.學校社會環境 | 走路上學 健康操 健康校園快樂GO—晨間運動 | 教導處、訓導組 教導處、訓導組 教導處、訓導組 |
| 5.健康服務 | 健康午餐579 | 總務處、午餐秘書、營養師 |
|  | 體適能檢測 | 訓導組 |
|  | BMI觀測站 1824 Club—健康俱樂部 | 健康中心 訓導組 |
| 6.家長與社區關係 | 健康體位、視力保健、口腔衛生、禁菸拒檳及急救教育系列活動 | 教導處、訓導組、健康中心、村里辦公室 |

陸、績效指標：

（一）建立無菸拒檳校園

營造無菸拒檳的校園環境，讓學生健康安全的成長

（二）營造身心安適校園

安全的校園建築設施，合理的溝通型態與衝突管理

（三）營造校園安全環境

加強成員安全觀念行為與防護措施，減少意外事故

（四）建置健康促進網頁資訊

建置健康促進網頁，提供學校及社區居民健康資訊

（五）維持學生正常體位

協助學生建立健康飲食習慣，維持體位的正常發展

（六）建立全人健康理念

充實學生自我健康管理認知力，落實健康生活型態

（七）培養學生正確性知識

利用生活技能融入課程教學，培養學生帶走的能力

（八）發展社區夥伴關係

結合社區人力物力等各種資源，建立互信合作夥伴關係

柒、預定進度：（以甘梯圖表示）

| 年 月 工作項目 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

捌、人力配置：

| 計畫職稱 | 姓名 | 單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 李定國 | 校 長 | 總召集會議及督導小組任務之進行 |
| 副召集人 | 許萬昌 | 家長會長 | 協助召集會議及督導小組任務之進行 |
| 總幹事 | 李元煌 | 教導主任 | 研究策劃，督導計畫執行，彙整報告撰寫並協助行政協調 |
| 執行秘書 | 陳惠英 | 護 理 師 | 策劃及辦理相關健康促進學校活動 建立及統計學生體位資料 |
| 教育組長 | 何昶毅 | 教務組長 | 健康促進學校課程之訂定及推動 |
| 總務組長 | 曾介文 | 總務主任 | 健康促進學校環境規畫與執行 與合作廠商建立午餐菜色及熱量、營養分析表 社區及學校資源之協調聯繫 |
| 活動組長 | 路德欣 | 訓導組長 | 健康促進學校親職教育活動之推展， 學生心理健康狀況及需求評估， 各項問卷前後比較之追蹤及輔導 |
| 教育組員 | 路德欣 | 訓導組長 | 體適能評估，活動策略設計及效果評價， 社區及學校資源之協調聯繫 加強協助勸導校外人士吸菸情形之改善 |
| 研究組員 | 各班導師 | 導師 | 健康促進學校教育融入教學 學生學習單之創作及指導填寫 協助辦理健康促進學校相關活動推展 |
| 學生代表 | 各班代表 | 衛生股長 體育股長 | 協助辦理學生需求評估 |
| 社區民眾 | 家長志工 | 社區人士 | 協助各項活動辦理。 提供各項教育資源的協助。 |

玖：評價指標：

一、健康促進學校檢核－整體學校衛生政策：

- 學校成立學校衛生委員會，針對學生、教職員的健康定期開會討論並做成決議，且依據決議確實執行。

- 進行健康促進學校的需求評估，並依照評估結果，制定實施計畫。

- 鼓勵教師在課程規劃納入健康議題，並訂定獎勵辦法。

- 獎勵及支持學生及教職員的健康活動和行為。

- 邀請家長會或社區相關團體，制訂和檢討發展健康促進學校的衛生政策，有系統的結合參與社區以落實相關健康學校政策。

- 健康服務針對學生健康需求來規劃，包括：生理、心理、社會、情緒各層面。

(二)健康促進學校檢核－無菸拒檳防制

- 禁止教職員工生及訪客在校園內吃檳榔、吸菸。

- 提供教職員工生菸害教育的機會(如戒菸教育或活動) 。

- 於校園門口等明顯處張貼禁菸標誌，校園全面禁菸，加強宣導吸菸的危害。

- 鼓勵相關學習領域教師研發菸害防治之教材教具。

- 邀請社區相關團體共同營造校園及社區的無菸拒檳的環境。

- 自訂檢核項目為安排並鼓勵學生參加校內或校外菸害防制活動如海報、徵文競賽等

- 辦理無菸拒檳教育親子活動。

(三)健康促進學校檢核－安全及急救教育

1. 安全教育融入課程，提高學生安全意識。

2. 自學生入學到學生畢業循序漸進學會急救技能。

- 鼓勵學生參加校內或校外安全及急救教育活動。

拾、經費編列：

共計新台幣壹萬貳千元，補助：新台幣壹萬貳千元，自籌編列：新台幣零元。

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐘點費 | 小時 | 800 | 3 | 2,400 | 研習主題: 基本創傷救命術研習 內聘講師鐘點費800 |
| 講義資料費 | 份 | 50 | 60 | 3,000 | 含研習講座資料、學習單印製 |
| 海報製作 | 張 | 1200 | 4 | 4,800 |  |
| 文具、紙張 | 式 | 1,500 | 1 | 1,500 |  |
| 電腦處理費 | 式 | 5,000 | 1 | 5,000 | 隨身碟、光碟片、碳粉 |
| 成果印製 | 式 | 2,000 | 1 | 2,000 | 含內頁、資料等 |
| 雜支（佔上列項目總合5﹪） | 式 | 1000 | 1 | 1000 |  |
| 總計 | 19700 |  |  |  |  |
| 申請補助金額：新台幣壹萬玖仟柒元整 ※以上經費得因實際需要准予相互勻支。 |  |  |  |  |  |

承辦人：　　　　　　　主任：　　　　　　　主計：　　　　　　　校長：