宜蘭縣凱旋國民小學提升學生英語能力企劃書100.03.31

- 緣起：

全球化時代，台灣在銳變躍昇當中，政府「根留台灣，連結亞太，放眼全球」政策，英語將是基本能力，也是軟實力的重要根本，用英語溝通全球，達成「天空有多遼闊，機會就有多大」的理想。

九年一貫課程實施後，英語為語文領域重要科目之一，目前國民小學自三年級開始教習英語，宜蘭縣屬於發展較慢地區，為讓學童能及早接觸生活所需英語，自一年級開始安排國際禮儀或生活英語課程，讓英語成為成長學習重要的內涵，宜蘭的孩子絕對不落人後，我們更要讓凱旋的兒童學好英語。

凱旋號稱雙語小學，座落於縣政中心首善之區，未來更有科學園區高科技人才進駐，渠等子女的就學安排，都必須要有更先進的擘畫。學童英語學習的質、量和策略，都必須重新思考爭取資源有所作為更求精進。

凱旋已與美國Indiana State Indianapolis Thomas D Gregg Elementary School締結為姊妹校，且進行多項師生學習交流活動，未來更有多項合作學習發展的可能。本校除了承襲既有的英語課程教學及活動之外，更應該積極規劃尋求突破性的發展策略，以嘉惠凱旋學子，達成政府連結亞太放眼全球的政策目標。

- 依據：

    - 本校校務發展中程計畫。

    - 本校99學年度第3次家長會會議提案辦理。

    - 宜蘭縣設置城南科學園區中小學教育應配合事項決議案。

- 目的：

  - 增強基本英語聽、說、讀、寫之能力。

  - 激發學習英語文興趣，提昇良好學習態度。

  - 認識多元文化，擴展全球化視野，促進國際交流學習。

- 辦理單位：教務處。

- 協辦單位：家長會。

- 辦理時間：100學年度（100年8月1日至101年7月31日）。

本年度實施情況，分別於第一、第二學期結束時檢討，俟檢討成效決定後續計畫。

- 實施策略：

- 補充修訂本校英語課程綱要。

1.訂定一、二年級學習內涵，教材綱要。

2.釐訂三、四、五、六年級學習內涵，教材綱要。

3.釐訂三、四、五、六年級A組學習內涵，教材內容。

- 充實英語學習環境設施。

1.加強英語學習環境布置。

2.充實英語教具學具。

3.購置生活英語系列教材，供學生自學及加深加廣教學運用。

- 提昇英語教學專業師資。

1.辦理英語教學專業研習，全面提昇教師英語教學知能。

2.聘請英語為母語教師（美籍），推動英語教學。

- 實施英語能力分組教學。

五、六年級英語課，依學生學習興趣及能力，實施分組教學。並藉由生活化之教材，充實學生學習內涵，增強學生學習效能。

- 實施晨間英語教學。

1.三、四、五、六年級各班，每（週二、週五）上午七時五十分至八時二十分，引進家長英語志工，實施生活英語看、聽、讀時間。

（另提供英語媒體教材）

- 辦理學童英語課後學習活動。

1.每週三下午課外時間，開設低、中、高年段英語課後班，加強英語補強課程，以提升學生之學習成效。

2.每週五下午課外時間，開設低、中年段英語課後班，加強英語補強課程，以提升學生之學習成效。

3.學校辦理英語律動、英語劇團等學生英語社團，供學生選擇參加。

- 英語育樂營。

1.利用寒、暑假期間，辦理兒童英語育樂營，激發學習動機、樂趣，培養學生英語能力。

- 舉辦學生英語競賽活動。

1.每學期固定辦理四項次以上兒童英語競賽活動。

2.競賽活動可包含：查字典、單字王、英語朗讀、英語說故事、英語歌唱等。

- 辦理美國姐妹校交流活動及交換學生學習計畫。

- 預期效益：

  - 增強基本英語聽、說、讀、寫及應用能力。

  - 建立高昂的學習英語文學習興趣，及積極的學習態度。

  - 認識多元文化，擴展全球化視野，促進國際交流學習，奠定凱旋名符其實的中英雙語學園。

- 經費預算：

詳如經費概算表，人事費爭取縣府專案補助，業務費爭取企業機構贊助，其餘依據相關法規由參加學生負擔。

- 本計畫經校務發展委員會決議，陳  校長核定後實施，修正時亦同。

經費概算表

| 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專家鐘點費 | 60 | hr | 1,600 | 96,000 |  |
| 英語學習環境布置費 | 2 |  | 30,000 | 60,000 |  |
| 英語媒體教材 | 2*12 |  | 4,500 | 108,000 |  |
| 生活英語自學系列教材 | 1 |  | 100,000 | 100,000 |  |
| 英語教學研習費用 | 12 |  | 6,400 | 76,800 |  |
| 外國英語教師薪資 | 1 |  | 780,000 | 780,000 | 65,000 |
| 外國英語教師生活補助費 | 1 |  | 160,000 | 160,000 | 機票及每月5,000 |
| 英語志工培訓費 | 4 |  | 10,000 | 40,000 |  |
| 學生英語競賽設備費 | 1 |  | 20,000 | 20,000 |  |
| 學生英語競賽獎勵費 | 1 |  | 50,000 | 50,000 |  |
| 美國姐妹校交流郵電 | 1 |  | 5,000 | 5,000 |  |
| 美國姐妹校交流材料 | 1 |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 國際視訊教學設備費 | 1 |  | 100,000 | 100,000 |  |
| 雜支 | 1 |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  | 1,623,800 |  |

上述經費合計：新台幣壹佰陸拾貳萬叁仟捌佰元正。