 107 年度宜蘭縣國家防災日各級學校及幼兒園
地震避難掩護演練實施計畫
壹、依據：
一、配合行政院國家防災日活動規劃辦理 。
二、教育部 107 年 6 月 13 日召開「107年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫（草案）暨108年921震災20週年及莫拉克風災10週年活動規劃研商會議」決議事項辦理 。
三、教育部107年7月12日臺教資(六)字第1070096303號函頒「107年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」 。
貳、目的：
    配合行政院「國家防災日」活動，實施全國各級學校及幼兒園地震避難掩護演練，熟稔「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，強化師生地震災害應變處理能力，俾利做好防震準備，有效減低災損，以維護校園及師生安全。
參、辦理單位：
一、 指導單位：行政院、教育部。
二、 主辦單位：宜蘭縣政府。
三、 協辦單位：宜蘭縣防災輔導團、宜蘭縣政府消防局、宜蘭縣政府社會處。
四、 承辦單位：宜蘭縣各級學校及幼兒園。
肆、實施時間：
    宜蘭縣各級學校(含附設幼兒園)於 107 年 9 月 21 日(星期五)上午 9 時 21 分進行正式演練；各公私立幼兒園於 9 月份自行訂定正式演練日期。
伍、 實施方式：
一、 各級學校及幼兒園將預演日期及正式演練日期納入校內行事曆。
二、 國民中小學應配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布之模擬地震訊息，完成地震避難掩護演練 (若該軟體未發布警示聲響，則由學校自主啟動)，其餘學習階段(各公私立幼兒園等)運用校內廣播系統、喊話器或依各校現有設施發布進行演練。
三、行政院另規劃於本年9月21日上午9時21分透過災防告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS）發送國家防災日模擬地震訊息至全國手機用戶，若已安裝交通部中央氣象局強震即時警報軟體之學校，當日上午9時21分仍依該軟體發布之模擬地震訊息辦理演練，不受CBS發送模擬地震訊息影響。
四、 以「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟為演練實施重點， 演練流程及相關應變作為，請依附件 1「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練流程及注意事項」及附件 2「學校地震避難掩護應變參考程序」辦理，並請公告於學校及班級公布欄加強宣導。
五、 各級學校及幼兒園可結合在地化災害潛勢因素，於正式演練當天辦理複合式災害演練活動。
六、 選定蘇澳國小作為示範觀摩演練學校，並結合社區、地方可運用的資源，邀請當地媒體、民間團體與學生家長於107年9月21日上午9時21分共同參與實施1分鐘就地避難掩護動作，同時辦理相關動態與靜態防災教育活動，擴大民眾參與成效。
陸、實施步驟：
一、規劃作業及計畫頒訂階段(本府)：
（一） 107年 7月 31 日前：
1. 得邀請相關機關及單位召開研商會議，討論及選定適當學校作為示範觀摩演練學校，俾利擬訂實施計畫，據以推動相關配套措施。
2. 實施計畫函報教育部備查，並檢附附件 3「107 年度國家防災日示範觀摩演練學校特色說明表」。
二、各級學校及幼兒園辦理計畫擬定及預演等前置準備階段：
（一）完成計畫擬定：
1. 107年 8 月 17 日前：依據本實施計畫規定，完成地震避難掩護演練計畫擬定工作，並公告實施。
2. 各級學校及幼兒園至內政部臺灣抗災演練網(http://www.twdrill.com.tw/)完成註冊(內政部本年度網站進行改版作業，倘過去已完成註冊者，仍須輸入原帳號後，重新更改密碼登入，相關操作步驟將公告於該網站)，俾利後續將演練成果上傳，擴大全民參與成效。 。
（二）設施及器材整備：於暑假期間完成演練前各項設施及器材之檢視與整備工作。
（三）辦理校內宣導說明及強震即時警報軟體測試：
1. 開學前：完成校內教職員工地震避難掩護演練宣導說明，並利用開學集會時間讓師生熟悉演練流程及相關應變作為。
2. 107年 9 月 14 日上午 9 時 21分：配合交通部中央氣象局辦理強震即時警報軟體之模擬地震訊息測試作業 (不操作實兵演練)，相關細部規定另以函文通知。
（四）辦理預演：
1. 107年9月20日前：運用早自習、班會時間或其他集會時間，辦理至少 1 次以上預演，使校內師生熟悉演練流程及相關應變作為。
2. 應將預演內容拍照或錄影留存，並根據預演期間各項缺失進行檢討改善。
三、辦理預演活動(本府)：
   訂於107年9月假蘇澳國小辦理觀摩演練，並請本縣各級學校校長及幼兒園園長或防災相關行政人員參加觀摩，詳細時間與資訊另以函文通知。
四、各級學校及幼兒園正式演練：
（一）以「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟為演練實施重點，請參考附件1「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練流程及注意事項」及附件2「學校地震避難掩護應變參考程序」辦理，並進行拍照或錄影留存。
（二）鼓勵邀請鄰近社區及學生家長共同參與。
（三）配合國教署函報高級中等以下學校(含幼兒園)正式演練參演人數，另案調查演練參演人數。
（四）各級學校及幼兒園於正式演練結束後，於107年 9月 21 日 至10月21日至內政部臺灣抗災演練網(http://www.twdrill.com.tw/) 上傳演練實況照片 (請以校名為檔案名稱)以利經驗分享。
（五）各級學校預演、正式演練辦理成效，納入本縣防災教育工作檢核計畫指標辦理，資料繳交截止日期(預計至11月中旬)配合工作檢核計畫辦理(公文另發)。(資料繳交位址：本縣防災資料平台-107年度防災資料繳交區)(http://140.111.66.218/de/moodle/)
柒、107年9月21日安排所屬長官出席所轄示範觀摩演練學校之地震避難演練活動，以擴大宣傳成效。
捌、本實施計畫聯絡人：
（一）國中小學：教育處教育資源管理科 許君如小姐
      電話：（03）9251000-2721 傳真號碼：（03）9254700
      E-mail：chunju@mail.e-land.gov.tw
（二）幼兒園：教育處特殊及幼兒教育科 石蓮馨小姐
     電話：（03）9251000-2755 傳真號碼：（03）9254700
     E-mail：1278@mail.e-land.gov.tw
玖、轉知國立自然科學博物館921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區於107年9月8日至30日提供免費參觀，並於9月23日舉辦「毛起來救！救難毛英雄大聯萌」搜救犬大會師活動；國立科學工藝博物館107年7月5日至9月30日於本縣蘇澳鎮珍珠奶茶文化館辦理災防科技特展，以及9月21日至23日辦理防災學習闖關活動，以上展館活動鼓勵各級學校及幼兒園前往體驗學習。
拾、本計畫若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由教育部決定停止或延期辦理。
拾壹、本計畫如有未盡事宜，將另行函文通知，並於教育部防減災及氣候變遷調適教育資訊網及教育部校安中心網站、本府教育資訊網公告。