 111年度宜蘭縣國家防災日各級學校及幼兒園
地震避難掩護演練實施計畫
壹、依據：
一、依據行政院國家防災日活動規劃辦理。
二、教育部111年8月3日臺教資(六)字第1112702869號函頒「111年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」 。
貳、目的：
     配合行政院國家防災日活動，實施全國各級學校及幼兒園地震避難掩護演
      練，熟稔「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟， 強化師生地震災害應變
     處理能力，俾利做好防震準備，有效減低災損，以維護校園及師生安全。
參、辦理單位：
一、指導單位：行政院、教育部。
二、主辦單位：宜蘭縣政府。
三、協辦單位：宜蘭縣防災教育輔導團、宜蘭縣政府消防局、宜蘭縣政府社
    會處。
四、承辦單位：宜蘭縣各級學校及幼兒園。
肆、實施時間：
    宜蘭縣各級學校(含附設幼兒園)於 111年9月21日(星期三)上午9時
    21分進行正式演練；各公私立幼兒園於9月份自行訂定正式演練日期。
伍、實施重點：
一、各級學校及幼兒園將預演日期及正式演練日期納入校內行事曆。
二、國民中小學應配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布之模擬地震
    訊息，完成地震避難掩護演練 (若該軟體未發布警示聲響，則由學校自
    主啟動演練)，其餘學習階段(各公私立幼兒園等)運用校內廣播系統、
    喊話器或依各校現有設施發布進行演練。
三、111年9月2 1日上午9時21分，透過災防告警細胞廣播
   （Cell Broadcast Service, CBS）發送國家防災日模擬地震訊息至全國
    手機用戶，若已安裝交通部中央氣象局強震即時警報軟體之學校，當日
    上午9時21分仍依該軟體發布之模擬地震訊息辦理演練，不受CBS發送
    模擬地震訊息影響。
四、以「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟為演練實施重點， 演練流程及
    相關應變作為，請依附件1「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練流程及注意事項」及附件2「學校地震避難掩護應變參考程序」辦理，並請公告於學校及班級公布欄加強宣導。
五、各級學校及幼兒園可結合在地化災害潛勢因素，於正式演練當天辦理複
    合式災害演練活動。
六、訂於111年9月假壯圍國中辦理國家防災日示範觀摩演練，俟計畫確定
    後，另案函請各校防災業務承辦人出席與會。
七、請公私立幼兒園至幼兒園EIP/學校公佈欄自行下載。
八、本縣各級學校於111年9月21日上午9時21分，應至少完成實施計畫附
    件1「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練流程及注意事項」之階段一
    階段二針對地震發生前及發生時進行「趴下、掩護、穩住」抗震保命三
    步驟演練，為此次演練重點。
陸、實施步驟：
一、規劃作業及計畫頒訂階段(本府)：
（一）111年8月25日前：
1. 得邀請相關機關及單位召開研商會議，討論示範觀摩演練內容，俾利擬訂實施計畫，據以推動相關配套措施。
2. 實施計畫函報教育部備查，並檢附附件3「111年度國家防災日示範觀摩演練學校特色說明表」。
二、各級學校及幼兒園辦理計畫擬定及預演等前置準備階段：
（一）完成計畫擬定：
1. 111年8月25日前：依據本實施計畫規定，完成地震避難掩護演練計畫擬定工作，並公告實施。
2. 各級學校及幼兒園至內政部消防防災館將演練成果上傳，擴大全民參與成效。
（二）設施及器材整備：於暑假期間完成演練前各項設施及器材之檢視與整備工作。
（三）辦理校內宣導說明及強震即時警報軟體測試：
1. 開學前：完成校內教職員工地震避難掩護演練宣導說明，並於開學利用集會時間讓師生熟悉演練流程及相關應變作為。
2. 111年9月14日上午9時21分，配合交通部中央氣象局辦理強震即時警報軟體之模擬地震訊息測試作業 (不操作實兵演練)，相關細部規定另以函文通知。
（四）辦理預演：
1. 運用早自習、班會時間或其他集會時間，辦理至少 1次以上預演，使校內師生熟悉演練流程及相關應變作為。
2. 應將預演內容拍照或錄影留存，並根據預演期間各項缺失進行檢討改善。
三、各級學校及幼兒園正式演練：
（一）依本計畫以「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟為演練實施重點，請參考附件1「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練流程及注意事項」及附件2「學校地震避難掩護應變參考程序」辦理，並進行拍照或錄影留存。
（二）配合國教署函報高級中等以下學校(含幼兒園)正式演練參演人數，另案調查演練參演人數。
（三）鼓勵各級學校及幼兒園於正式演練結束後，內政部消防署消防防災館（https://reur1.cc/0Axep7）上傳演練實況照片 (請以校名為檔案名稱)以利經驗分享。
（四）各級學校預演、正式演練辦理成效，納入本縣防災教育工作檢核計畫指標辦理，資料繳交截止日期另函通知。
     (資料繳交位址：本縣防災資料平台-111年度防災資料繳交區)(http://140.111.66.218/de/moodle/)
 (五)鼓勵各級學校及幼兒園辦理預演時，可採無預警方式演練，以不確定時間實施即可。
柒、111年9月21日安排所屬長官出席所轄示範觀摩演練學校之地震避難演練活動，以擴大宣傳成效。
捌、本實施計畫聯絡人：
（一）本府所屬各級學校：教育處教育資源管理科 張士杰先生
      電話：（03）9251000-2713傳真號碼：
（二）各公私立幼兒園：教育處特殊及幼兒教育科 石蓮馨小姐
     電話：（03）9251000-2755
拾、本計畫若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由教育部決定停止或延期辦理。
拾壹、本計畫如有未盡事宜，將另行函文通知，並於教育部防災教育資訊網及教育部校安中心網站、本府教育資訊網公告。